2015年度全国一级建造师执业资格考试试卷

《通信与广电工程管理与实务》

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．通信网中常见的业务节点是()。

A．交换机

B．传真机

C．路由器

D．信息服务器

2．光在光纤中传输产生信号畸变的主要原因是()。

A．光信号的不同频率成分传输速度不同

B．光信号在传输中部分光能转化为热能

C．光纤表面粗糙

D．光纤材料的折射率不均匀

3．充分利用单模光纤带宽资源，在大容量长途传输时可以节约大量光纤的技术是()。

A．WDM

B．PTN

C．LTE

D．SDH

4．微波通信中，应通过()的方法克服电波的雨雾吸收性衰落。

A．分集接收

B．使用无源反射板

C．增加发射功率

D．使用10GHz以上频段

5．通过优化软切换门限方案，()系统可以实现无缝切换。

A．GSM

B．CDMA2000

C．WCDMA

D．TD-SCDMA

6．4G移动通信系统支持的终端最高移动速度为()km／h。

A．150

B．200

C．250

D．300

7．移动无线接人的主要技术有GSM、CDMA、WCDMA和()。

A．LMDS

B．MMDS

C．3．5GHz无线接入

D．蓝牙

8．交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、()等部分组成。

A．燃油发电机组和蓄电池

B．燃油发电机组和逆变器

C．整流设备和逆变器

D．整流设备和蓄电池

9．蓄电池在使用过程中，出现电解液里有杂质的情况时应进行()。

A．浮充充电

B．均衡充电

C．大电流放电

D．小电流放电

10．适合城域网建设的光纤是()型光纤。

A．G．652

B．G．653

C．G．654

D．G．655

11．根据ITU建议，5．1声道环绕立体声还音系统应配置()只音箱。

A．4

B．5

C．6

D．7

12．我国现在“户户通”工程广播电视节目传输采用的规范是()。

A．DVB-S

B．MPEG

C．DTMB

D．ABS-S

13．关于基站设备安装要求的说法，错误的是()。

A．室外接地排应为镀锡铜排

B．接地引入线应为长度不超过30m的镀锌扁钢

C．电力线应采用架空方式引入

D．GPS天线应安装在45°避雷区域内

14．交换系统工程初验时的障碍率测试可采用()。

A．大话务量统计法

B．模拟呼叫法

C．人机命令法

D．话务观察法

15．下列测试项目中，不属于地球站天线入网验证测试的是()。

A．天线增益

B．电压驻波比

C．天线方向图

D．交叉极化隔离度

16．综合布线工程线缆测试内容不包括()。

A．近端串扰

B．绝缘电阻

C．回波损耗

D．传播时延

17．在通信管道工程中，入孔位置不应选择在()。

A．建筑物、单位门口

B．机房、建筑物引入点

C．被管道穿越的铁路两侧

D．长度超过150m的管道上

18．关于演播室灯光用电负荷特点的说法，错误的是()。

A．用电负荷容量大，且是连续负荷

B．用电设备集中、具有线性负载的特性

C．用电负荷对工艺用电设备产生较大的谐波干扰

D．用电设备在使用中易造成三相不平衡

19．下列行为中，属于危害网络信息安全的是()。

A．盗接邻居电话线路

B．使用复制的电信码号

C．故意复制计算机病毒

D．冒用证件办理入网手续并使用移动电话

20．关于短波发射台接地和防雷要求的说法，正确的是()。

A．发射台总接地电阻不得超过10Ω

B．防雷接地极上部埋深不小于0．6m

C．保安接地极与建筑物的水平距离不得小于1m

D．发射机应采用专用接地引线从高周末级引至接地极

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至

少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

21．支撑网负责提供业务网正常运行所需的()功能。

A．同步

B．信令

C．计费

D．电路调度

E．运营管理

22．分组交换技术常用的应用形式有()。

A．帧中继

B．空分交换

C．路由器

D．时分交换

E．标记交换

23．彩色电视的传输是在摄像端将彩色光学图像分解转换成()基色电信号并编码成一路彩色全电视信号送到接收端。

A．白

B．红

C．黄

D．绿

E．蓝

24．在数字有线电视传输网络中，系统管理部分的作用包括()。

A．对传输码流进行检查或监视

B．对用户进行计费

C．对业务信息进行适时处理

D．对影视材料进行管理

E．对播出信息进行安全保密管理

25．基站天馈线系统需做防雷处理的位置有()。

A．馈线在室内与软跳线连接处

B．塔顶放大器与馈线连接处

C．馈线与天线连接处

D．馈线靠近防水弯处

E．塔顶放大器与室外光缆连接处

26．需要使用光谱分析仪的测试项目有()。

A．发送信号波形

B．输入抖动容限

C．最小边模抑制比

D．信道隔离度

E．最大-20dB带宽

27．下列标识格式，可指示接头位置的有()。

A．

B．

C．

D．

E．

28．对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力考核的要点包括()。

A．建立健全安全生产责任制

B．保证安全生产费的有效使用

C．消除生产安全事故隐患

D．有效进行现场安全监督检查

E．及时制止现场违章操作

29．工程参与单位发生()的，取消责任单位1～2年参与电信建设活动的资格。

A．转包

B．分句

C．一般质量事故

D．重大质量事故

E．重大安全事故

30．为控制基站对某小区电磁辐射超标，可采取的措施有()。

A．调整设备发射功率B．调整天线挂高

C．调整天线长度D．调整天线俯仰角

E．调整天线水平方向角

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

(一)

【背景资料】

2012年5月，具有通信工程施工总承包一级资质的A施工单位，承担了500个基站的设备安装任务，每个基站工程造价15万元，合同工期90d。设备及材料由建设单位采购，由施工单位从仓库运至相应站点。

项目部编制了施工组织设计，建设单位批准后，工程按计划进行。开工几天后，由于运营需要，建设单位要求比原计划提前一个月完工，A施工单位以人员不足为由拒绝，建设单位指定其将100个基站的全部工程量分包给具有电信工程专业承包三级资质的B施工单位，A施工单位与B施工单位签订了分包合同。本工程最终按变更后的计划完工，但在试运行期间，B施工单位安装的设备经常出现电压驻波比告警现象。

【问题】

1．本工程的施工组织设计应包括哪些资源配备计划?

2．说明本项目相关单位的违规之处及原因。

3．指出本项目出现质量问题的责任单位和应承担的责任。

4．用因果分析图法分析电压驻波比不合格的原因。

(二)

【背景资料】

某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工作内容有：敷设12芯光缆、清刷管孔、路由复测、布放3孔塑料子管、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。

工程施工过程中，省通信管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经理以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。

建设单位进行工程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他们工作的检查。

【问题】

1．按照表1格式列出各项工作的紧前工作和紧后工作。

2．人孔内施工应注意哪些安全事项?

3．项目经理拒绝接受检查是否正确?说明原因。

4．“三检”制度的内容是什么?质检员的主要职责是什么?

(三)

【背景资料】

某通信工程公司承接的一项架空光缆线路工程位于丘陵地区。开工前，项目技术负责人组织参与项目的所有操作人员召开了安全技术交底会，会上专职安全员对本项目的施工作业特点、危险因素以及施工过程中应注意的安全事项进行了详细讲解，交底内容形成了书面记录并签字留存。

项目部在8月上旬组织专项检查时，发现下列问题：

A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。

B现场一档吊线在上方与3．5m高的220V供电线路交越，吊线未采取保护措施。

C现场施工人员有的赤膊作业、有的杆上作业不使用安全带、有的直接将工具从杆上抛下。

【问题】

1．指出安全技术交底存在的问题并写出正确做法。

2．指出A现场其他可能导致角杆向内角倾斜的原因。

3．B现场吊线与电力线交越作业时，施工人员应采取哪些防触电措施?对杆路应采取哪些保护措施?

4．说明C现场施工人员的违规行为可能会造成什么伤害。

(四)

【背景资料】

某核心网交换设备安装工程，合同约定工期为30日历天，项目采用包工不包料的承包方式，设备和主材由建设单位提供。施工单位根据摸底情况编制了工作分解表(见表2)，制定了进度计划(如图1所示)。

事件1：工程进行到第12天，由于Ⅲ队的电缆未到货，致使工作D还需2d才能完成。

事件2：由于V队施工人员操作不慎，电缆放线器损坏需修理，导致F工作推迟1d。

事件3：工程进行到第18天时，得知测试仪表比原计划推迟2d送到。

【问题】

1．列出本项目计划的关键工作。

2．分析说明三个事件分别会对工程工期造成什么影响。

3．三个事件发生后，若不赶工，工程的实际工期是多少天?

4．在工程进行到第18天时，要按期完工，计算说明最佳的工期压缩方案。(假定只能按整天压缩工作，各工作赶工费率均为a)

5．分析说明各事件可否向建设单位索赔工期和费用。

6．列出测试光中继端口灵敏度所用的主要仪器仪表名称。

【五)

【背景资料】

2013年9月，某施工单位中标一项本地传输网工程，预算建筑安装工程费140万元，其中材料费40万元，材料由建设单位采购，施工费按建筑安装工程费减材料费后的80％计取、安全生产费按规定计取。签订合同81．2万元，其中施工费80万元、安全生产费1．2万元。合同约定2013年10月18日开工，工期84日历天，合同未就保修期和质量保证金出明确约定。

开工前，项目经理部编制了进度计划横道图，并依据本单位企业定额标注了每项工作的成本强度，如图2所示。

开工后，建设单位提出了工程量变更，新增一个站点及相应光缆线路，并委托设计单位增加了相应的单项工程设计，预算建筑安装工程费8万元，其中材料费4．5万元。施工单位包工包料，施工费按中标折扣率计取。

工程如期完工并完成终验，于2014年1月31日投入使用。

【问题】

1．以周为时间单位、以千元为成本单位，分别绘制本工程最初的成本计划直方图和时间一成本累积曲线。

2．签订合同价款是否合理?说明原因，写出算式。

3．建设单位提出的工程量变更是否合理?说明理由。

4．列式计算本工程的竣工结算价款。

5．本工程的质量保证金如何计取?何时结清?

6．指出企业定额可运用于施工单位的哪些管理活动?

2015年度全国一级建造师执业资格考试试卷答案及解析

《通信与广电工程管理与实务》

【解析】

1．D。本题考核的是业务节点的内容。最常见的业务节点有智能网中的业务控制节点(SCP)、智能外设、语音信箱系统，以及Internet上的各种信息服务器等。故选项D正确。

2．A。本题考核的是光纤传输产生畸变的原因。色散是光脉冲信号在光纤中传输，到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式，在传输时因速度不同，到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。故选项A正确。

3．A。本题考核的是光波分复用。采用WDM技术可以充分利用单模光纤的巨大带宽资源(低损耗波段)，在大容量长途传输时可以节约大量光纤。

4．C。本题考核的是克服电波的雨雾吸收性衰落的方法。分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只有增加发射功率，缩短站距，适当改变天线设计才能克服。故选项C正确。

5．C。本题考核的是WCDMA网络的特点。软切换采用了更软的切换技术。在切换上优化了软切换门限方案，改进了软切换性能，实现无缝切换，提高了网络的可靠性和稳定性。

6．C。本题考核的是4G移动通信系统支持的终端最高移动速度。4G移动通信系统支持的终端最高移动速度为250km／h。

7．D。本题考核的是移动无线接入技术。移动无线接人的主要技术有GSM、CDMA、WCDMA和蓝牙技术等。故选项D正确。

8．B。本题考核的是交流供电系统的组成。交流供电系统包括交流供电线路、燃油发电机组、低压交流配电屏、逆变器、交流不问断电源(UPS)等部分。

9．B。本题考核的是蓄电池的充放电特性。均衡充电，即过充电。因蓄电池在使用过程中，有时会产生比重、容量、电压等不均衡的情况，应进行均衡充电，使电池都达到均衡一致的良好状态。均衡充电一般要定期进行。如果出现放电过量造成终了电压过低、放电超过容量标准的10％、经常充电不足造成极板处于不良状态、电解液里有杂质、放电24h未及时补充电、市电中断后导致全浮充放出近一半的容量等情况时，都要随时进行均衡充电。

10．A。本题考核的是G．652单模光纤。G．652单模光纤目前的产品种类有G．652A、G．6528、O．652C和G．652D四类。G．652D单模光纤是一种新型光纤，它采用了新的工艺技术。由于该光纤将普通光纤(G．6528单模光纤)1383nm处的水峰衰减降低到0．32dB／km的水平，增加光纤使用带宽近100nm，满足了CWDM技术的需要，可以不需要激光器制冷、波长锁定和精确镀膜等复杂技术，大大降低了运营设备成本，更加适合城域网建设的需要。

11．C。本题考核的是5．1声道环绕立体声的配置。5．1声道环绕立体声的配置：在听音者前方设置L、C、R三只音箱，在侧后方设置SL与SR两只音箱，组成左、中、右和左环、右环5个声道，再加一个重低音声道LFE，组成5．1声道环绕立体声还音系统。故选项C正确。

12．D。本题考核的是“户户通”工程广播电视节目传输采用的规范。“村村通”、“户户通”广播电视节目传输采用的传输规范是《先进卫星广播系统一卫星传输系统帧结构、信道编码与调制：安全模式》GD／JN 01-2009(ABS—S)。

13．C。本题考核的是基站设备安装的要求。接地线应尽可能直线走线，室外接地排应为镀锡铜排。故选项A正确。接地引入线长度不应超过30m，采用的材料应为镀锌扁钢。故选项B正确。GPS天线应处在避雷针顶点下倾45。保护范围内。故选项D正确。

14．B。本题考核的是测试障碍率的方法。障碍率测试包括对本局、局间环测、长途、特服、新业务号的呼叫测试，测试障碍率可采用模拟呼叫法，并可用服务观察的抽样统计进行核对，然后统计得出障碍率。

15．B。本题考核的是天线入网验证测试的内容。天线入网验证测试主要包括天线增益测试、天线方向图测试、交叉极化隔离度测试。

16．B。本题考核的是综合布线工程线缆测试的内容。线缆测试内容包括接线图测试、布线链路长度测试、衰减测试、近端串扰测试、衰减串扰比测试、传播时延测试、回波损耗测试等。故选项B错误。

17．A。本题考核的是人孔位置的选择。人(手)孔位置应符合通信管道的使用要求。在机房、建筑物引入点等处，一般应设置人(手)孔。管道长度超过150m时，应适当增加人(手)孔。管道穿越铁路、河道时，应在两侧设置人(手)孔。小区内部的管道、简易塑料管道、分支引上管道宜选择手孔。一般大容量电缆进局所，汇接处宜选择通道。在道路交叉处的人(手)孔应选择在人行道上，偏向道路边的一侧；人(手)孔位置不应设置在建筑或单位的门口、低洼积水地段。故选项A正确。

18．B。本题考核的是演播室灯光用电负荷。用电设备集中，负荷性质具有非线性负载的特性。故选项B错误。用电负荷容量大，且演播室的灯光用电负荷是连续负荷。故选项A正确。用电负荷对工艺用电设备产生较大的谐波干扰。故选项C正确。用电设备的单相负荷在使用中易造成严重的三相不平衡。故选项D正确。

19．C。本题考核的是危害网络信息安全的行为。危害网络信息安全的行为有：对电信网的功能或者存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或者修改。利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动。故意制作、复制、传播计算机病毒或者以其他方式攻击他人电信网络等电信设施。危害电信网络安全和信息安全的其他行为。故选项C正确。

20．D。本题考核的是短波发射台接地和防雷的要求。发射台各种接地(防雷接地除外)难于分开，总接地电阻要求不得超过4Ω。故选项A错误。保安和防雷接地极与建筑物的水平距离不得小于2m，上部埋深不小于0．8m。故选项BC错误。发射机应采用专用接地引线从高周末级引至接地极。故选项D正确。

【解析】

21．ABE。本题考核的是支撑网的功能。支撑网负责提供业务网正常运行所必需的信令、同步、网络管理、业务管理、运营管理等功能，以提供用户满意的服务质量。

22．ACE。本题考核的是分组交换技术的形式。分组交换技术的常用形式有：X．25分组交换、帧中继、异步传输模式、路由器、多协议标记交换。

23．BDE。本题考核的是彩色电视的传输。彩色电视的传输就是在摄像端将彩色光学图像进行分解并转换成三基色电信号，三基色电信号按特定的方式编码成一路彩色全电视信号，经传输通道传送到接收端，接收机将彩色全电视信号解码恢复成三基色电信号，并利用混色法在显示屏上重现出原始的光学彩色图像。电视三基色指的是电视系统中实际应用的红、绿、蓝基色光，电视显示装置中采用的红、绿、蓝三色光源或发光材料，可称为显像三基色。故选项BDE正确。

24．BDE。本题考核的是数字有线电视传输网络中，系统管理的功能。系统管理部分的作用是对包括计费在内的用户信息进行管理，影视材料的管理和播出信息的安全保密管理等。

25．ABCD。本题考核的是基站天馈线系统的安装要求。馈线与天线连接处、与软跳线连接处应有防雷器。故选项AC正确。塔顶放大器与馈线连接处应设有防雷装置。故选项B正确。馈线靠近防水弯处应设有防雷装置。故选项D正确。

26．CDE。本题考核的是使用光谱分析仪的测试项目。(1)中心频率与偏离：是指在参考点Sn，发射机发出的光信号的实际中心频率，该值应当符合设计要求。设备工作的实际中心频率与标称值的偏差称为中心频率偏离，一般该值不应超出系统选用信道间隔的±10％。测试主要仪表为多波长计或光谱分析仪。故选项D正确。(2)最小边模抑制比：指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比。测试主要仪表为光谱分析仪。故选项C正确。(3)最大-20dB带宽：指在相对最大峰值功率跌落20dB时的最大光谱宽度。测试主要仪表为光谱分析仪。故选项E正确。

27．ABD。本题考核的是标石的标识格式。标石的标识格式应符合图3规定。

28．BC。本题考核的是安全生产管理能力的考核要点。对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力的考核要点包括保证安全生产费的有效使用、消除生产安全事故隐患。

29．ACDE。本题考核的是对工程参与单位违规、违纪行为的处罚。转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量、安全事故的，取消责任单位1～2年参与电信建设活动的资格。

30．ABDE。本题考核的是电磁辐射超标应采取的措施。对于电磁辐射超过限值的区域，可采取以下调整设备技术参数的措施控制电磁辐射超过限值标准：调整设备的发射功率；调整天线的型号；调整天线的高度；调整天线的俯仰角；调整天线的水平方向角。

三、案例分析题

(一)

1．本工程的施工组织设计应包括的资源配备计划有：用工计划(或人力资源配备计划)、施工车辆配备计划、机具及仪表使用计划、材料需求计划、资金需求及使用计划。

2．相关单位的违规之处：(1)建设单位指定分包单位违规，《工程建设施工招标办法》规定，招标人不得指定分包人；(2)A施工单位分包违规，不得分包给不具备相应资质的施工单位；(3)B施工单位越级承揽工程项目违规，三级资质可承担工程造价500万元及以下的通信工程，本分包量造价为1500万元。

3．A施工单位对质量问题承担连带责任；B施工单位对质量问题向A单位负责(承担责任)。

4．电压驻波比不合格的因果分析图，如图4所示。

(二)

1．各项工作的紧前工作和紧后工作，见表3。

2．人孔内施工应注意：(1)在井口处设置警示标志；(2)在井上设专人看护；(3)应先进行有害气体检测和通风，确认无有毒有害气体后方可下井施工；(4)抽水机或发电机的排气管不得靠近人孔口，应放在人孔的下风方向；(5)上下人孔必须使用梯子，不得蹬踩光(电)缆托板；(6)严禁在人孔内吸烟；(7)若遇人员中毒事件，井上人员应在保证自身安全的情况下方可施救，不得盲目下井施救。

3．项目经理的做法是不正确的。

原因：通信管理局依据有关质量法规、规章行使质量监督职能是其法定职责，施工单位应自觉接受其监督检查，并予积极配合。

4．“三检”是指自己检查、互相检查和专人检查。

质检员的主要职责是：检查工序质量是否合格；检查施工过程中操作方法是否正确；检查仪表、施工工具能否满足工程需要。

(三)

1．安全技术交底的不妥之处有：(1)交底人不妥；应是项目技术负责人，而不是专职安全员。(2)被交底人范围不妥；应交底至所有管理人员和操作人员。(3)交底内容不全；还应包括针对危险因素制定的具体预防措施、相应的安全生产操作规程和标准、发生事故后应采取的应急措施。

2．还有以下原因可能导致角杆向内角倾斜：(1)电杆及拉线地锚埋深不够；(2)拉线出土点不正确；(3)杆洞及地锚坑回填土未夯实；(4)拉线收紧程度不够。

3．作业人员应采取下列防护措施：(1)作业人员应戴安全帽、绝缘手套，穿绝缘鞋和使用绝缘工具；(2)作业前，用试电笔测试电杆上附挂物是否带电，在确认不带电后方可作业；(3)架设吊线前，应通知供电部门派人到施工现场配合施工；(4)严禁使用任何方法将钢绞线抛过电力线，钢绞线不得搁在电力线上拖拉，应采用绝缘棒或搭保护架保护。在杆路上应采取下列保护措施：(1)交越处的吊线加装电力线保护套管；(2)如交越电杆为角杆时，拉线应装绝缘子；(3)与电力线垂直净距满足规范要求。

4．赤膊作业可能灼伤、划伤皮肤，不戴安全带作业人员易从杆上坠落造成人身伤亡事故。从杆上抛下工具可能伤及地面人员，造成人身伤亡事故。

(四)

1．关键工作为：A、B、F、G、H。

2．事件1：虽然D工作受影响2d，但不在关键线路上，具有6d总时差，不影响工期。

事件2：由于F工作在关键线路上会延误1d工期。

事件3：由于G工作在关键线路上会延误2d工期。

3．4+4+10+10+10+2+2=32d。

最佳方案为：压缩G工作和H工作各1d。

5．事件1：建设单位原因造成D工作延误但不影响工期，不应索赔费用和工期。

事件2：施工单位原因造成延误，不应索赔工期和费用。

事件3：施工单位原因造成延误，不应索赔工期和费用。

6．测试光中继端口灵敏度仪器仪表名称：传输分析仪、可变衰耗器、光功率计。

(五)

1．本工程按周编制的成本计划，如图5所示。

本工程的时间一成本累积曲线，如图6所示。

2．合同价款不合理。安全生产费按建筑安装工程费的1．5％计取，属于不可竞争费用

(不得打折计取、不得删减)。

合同价款=(140-40)×80％4-140×1．5％=82．1万元。

3．合理。因为工程变更没有超过合同规定的工程范围，预先商定了变更工程量的价格。

4．施工单位的竣工结算价款为：

(140-40)×80％+140×1．5％+(8-4．5)×80％+4．5+8×1．5％=89．52万元。

或82．1+(8-4．5)×80％+4．5+8×1．5％=89．52万元

或(140+8-40-4．5)×80％+4．5+(140+8)×1．5％=89．52万元

5．本工程的质量保证金按竣工结算价款的5％左右计取。施工单位最早于2015年1月

31日(或竣工投产后1年)可完成质量保证金的结算。

6．投标报价、合同签订、成本计划编制、成本指标下达、工作量分配、材料使用、成本控制、资源配置计划制订、施工成本预算分析。