2015年度全国一级建造师执业资格考试试卷

《矿业工程管理与实务》

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．关于矿井联系测量的做法，正确的是()。

A．矿井联系测量成果应取任意两次以上的平均值

B．矿井联系测量前，必须先设立好近井点

C．斜井的联系测量工作要用水准测量方法来完成

D．矿井联系测量一般只通过主井完成

2．关于混凝土和易性的说法，正确的是()。

A．混凝土的水灰比越高，和易性越好

B．混凝土的砂率越高，和易性越好

C．影响混凝土和易性的关键因素是水泥的强度等级

D．混凝土的和易性用坍落度评价

3．混凝土板主要承受()的共同作用。

A．轴力和弯矩

B．轴力和扭矩

C．弯矩和剪力

D．剪力和扭矩

4．井下水泵房工程的防水标准是()。

A．不允许渗水，围护结构无湿渍

B．不允许渗水，围护结构可有少量偶见湿渍

C．有少量漏水点，每昼夜漏水量小于0．5L／m2

D．有漏水点，每昼夜漏水量小于21／m2

5．关于填方施工基本要求的说法，错误的是()。

A．填土应尽量采用土质不同的土

B．填土的含水量应符合压实要求

C．基底松软的地方应排水或换土

D．填土工作应由下而上分层铺填夯实

6．在土质软弱且不均匀的地基上，为增强基础的整体性，宜采用()。

A．柱下独立基础

B．筏形基础

C．墙下条形基础

D．墙下独立基础

7．关于乳化炸药特点的说法，正确的是()。

A．起爆感度低

B．抗水性能差

C．环境污染大

D．生产成本低

8．药室法爆破可用于()爆破施工。

A．井下水泵房

B．地面场地平整

C．井下变电所

D．地面建筑物拆除

9．反映露天矿爆破工作质量存在问题的情况是()。

A．大块率低

B．爆堆集中

C．爆块有一定松散度

D．根坎多

10．关于立井井筒施工作业方式的说法，错误的是()。

A．短段掘砌单行作业必须进行临时支护

B．长段掘砌单行作业需要进行临时支护

C．长段掘砌平行作业需要进行临时支护

D．掘砌混合作业不需要进行临时支护

11．伞形钻架在立井井筒施工中的停放和运行，合理的是()。

A．停放在井口，凿岩时下放到工作面

B．吊挂在吊盘上，凿岩时下放到工作面

C．固定在井壁上，凿岩时调整到工作面

D．一直悬吊在工作面上方，满足凿岩时的施工需要

12．关于凿井施工井架及其天轮平台的布置，合理的是()。

A．井架中心线必须离开与之平行的井筒中心线一段距离

B．主、副提升天轮必须对称布置，确保井架受力平衡

C．提升天轮、悬吊天轮均应布置在同一水平

D．钢丝绳作用在井架上的全部荷载不得超过井架的承载能力

13．采用钢筋混凝土支护的立井施工，其井身分部工程不包含的分项工程是()。

A．模板工程

B．钢筋工程

C．砌碹工程

D．掘进工程

14．喷射混凝土强度检测的现场取样方法可采用()。

A．点荷载法

B．拔出试验法

C．凿取法

D．注模成型法

15．下列建筑安装工程费用中，属于安全文明施工费的是()。

A．临时设施费

B．夜间施工增加费

C．二次搬运费

D．已完工程及设备保护费

16．根据《矿山安全法》规定，矿长必须经过考核并依法取得()。

A．安全生产许可证

B．矿长安全资格证

C．安全管理证

D．安全生产培训证

17．发现矿井有透水征兆时，下列做法错误的是()。

A．停止受水害威胁区域内的采掘作业

B．人员撤到安全地点

C．切断工作面电源

D．分析查找透水原因

18．根据矿井防治水工作的相关规定，关于井下探放水的要求，错误的是()。

A．采用煤电钻在煤层中进行钻孔探放水

B．主要探水孔的位置应由测量人员标定

C．打钻地点附近应安设专用电话

D．打探水钻孔前应先清理巷道和排水沟

19．关于预裂爆破的要求，错误的是()。

A．预裂爆破孔与主爆孔间应布设缓冲孔

B．预裂爆破孔与相邻主爆孔的起爆时差不应小于75ms

C．预裂爆破应采用不耦合装药

D．预裂爆破孔不应采用炮泥填塞

20．根据注册建造师执业工程规模标准，年产60万吨，单项工程合同额1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。

A．特大型工程

B．大型工程

C．中型工程

D．小型工程

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

21．矿图中的地层产状和地质构造表示方法，正确的有()。

A．岩层等高线发生弯曲表示岩层倾角发生变化

B．岩层等高线的延伸方向即为岩层走向

C．巷道的高低倾斜状况由巷道内导线点的标高辨识

D．巷道相交时，两巷道表示的标高不相同

E．地层等高线有中断表示岩层可能有陷落柱、断层

22．在矿井工业场地内，宜布置在广场主导风向下风侧的设施有()。

A．压风机房

B．锅炉房

C．破碎筛分厂

D．矸石场

E．变电所

23．平整工程场地时，应经常测量和校核的场地技术参数有()。

A．平面位置

B．水平标高

C．边坡坡度

D．挖填土方量

E．填土厚度

24．露天台阶爆破的常见炸药装填结构有()。

A．连续装药

B．耦合装药

C．间隔装药

D．混合装药

E．底部空气垫层装药

25．注浆法施工中的注浆工艺参数包括()。

A．注浆量

B．注浆泵压力

C．注浆压力

D．注浆孔间距

E．浆液流量

26．缩短井巷工程建设工期的有效措施有()。

A．合理安排工程开工顺序

B．增加工作面施工人员

C．开掘措施工程，提前施工后续关键工程

D．加强关键路线各工序衔接

E．合理组织安排关键线路上的巷道对头掘进

27．关于起重与吊装作业中的安全规定，正确的有()。

A．施工指挥和操作人员均应佩戴标记

B．正式起吊前应先行试吊，检查各部位受力情况

C．夜间一律禁止吊装

D．不允许重物悬吊过夜

E．遇有大雾天气时必须停止露天吊装作业

28．关于爆破作业单位在爆破器材管理方面的做法，正确的有()。

A．爆破作业后剩余的民用爆炸物品当班予以销毁

B．领取民用爆炸物品的原始记录保存6个月备查

C．民用爆炸物品丢失后立即报告当地人民政府

D．爆破作业结束后及时排除未引爆的民用爆炸物品

E．民用爆炸物品运回收取后，3日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销

29．新建矿井应当编制的水文地质图件有()。

A．水文地质观测台账

B．突水点台帐和记录

C．井下防治水措施

D．注浆堵水记录

E．主要巷道地质实测剖面图

30．关于立井吊桶提升时安全要求的说法，正确的有()。

A．井架上应有防止吊桶过卷的装置

B．吊桶内的岩渣不应高于桶口边缘

C．乘吊桶人员必须面向桶外

D．吊盘下无导向绳部分的升降距离不得超过50m

E．装有物料的吊桶禁止乘入

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

(一)

【背景资料】

某施工单位承担矿井井底车场的施工任务，合同工期为12个月。施工单位根据该矿井井底车场巷道和硐室的关系，编制了井底车场施工网络进度计划(如图1所示)，并组织了3个施工队伍进行施工，各施工队伍的施工内容分别为：甲队A、C、H；乙队B、E、M、N；丙队D、G、J。

工程施工进行3个月后，施工单位发现井下巷道工作面涌水较大，向建设单位建议在井底车场增加临时水仓及泵房，该工作名称为K，工期为2个月；工作K必须安排在工作D和E都完成后才能开始，并应尽早组织施工。建设单位同意增加设置临时水仓及泵房，但要求施工单位合理安排施工，确保合同工期不变。

施工单位根据建设单位的意见，及时调整了施工安排，由乙队承担临时水仓及泵房工作K的施工，安排在工作D、E结束后开始，K完成后再进行工作M的施工。该施工安排及时报送给了监理单位，施工单位据此安排还提出了补偿新增工作K的费用和延长工程工期的索赔。

【问题】

1．确定施工单位编制的原网络进度计划的关键线路和计算工期。施工安排中应优先确保哪个施工队伍的施工?为什么?

2．增加临时水仓及泵房工作后，按照施工单位的施工安排，该工程的工期将是多少?需要优先确保哪个施工队伍的施工?

3．监理单位能否同意施工单位的施工安排?为什么?

4．施工单位应当如何合理安排工作K的施工?由此能获得哪些补偿?

(二)

【背景资料】

某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场内，主井井筒采用临时井架凿井，副井井筒利用永久井架凿井，主、副井井筒表土段采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工，井筒基岩段预计涌水量8m3／h。主、副井并筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担，该

施工单位编制的矿井施工组织方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间3个月；箕斗装载硐室与主井井筒同时施工；主、副井同时到底，进行短路贯通。

在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，该含水层涌水量达20m3／h。施工单位根据自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用15万元。该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误2个月。事后，施工单位向建设单位提出了补偿费用15万元和延长工期2个月的索赔。主井井筒在通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工；副井井筒施工进度正常。为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整了施工组织方案。

【问题】

1．副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?

2．确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。

3．施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。

4．强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?

5．为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工组织方案?

(三)

【背景资料】

某施工单位承建矿井风井井筒及井下二、三期工程的施工任务。该井筒直径为6．0m，井深500m。为加快井筒施工速度，施工单位布置了2台JKZ2．8／15．5提升机配2个3．0m3吊桶出矸。施工组织设计中设备一览表显示，该井筒还布置了0．6m3抓岩机、排水卧泵、压风管、供水管、溜灰管、风筒、动力电缆、通讯、监控及信号电缆。由于风筒较轻，采用单绳悬吊。

井筒施工到1430m时，早班工人打好炮眼、装好药后升井，放炮员地面操作放炮，放炮后，班长即带领吊盘信号工及6名出渣人员乘吊桶准备入井，班长指令井口信号工发令下放吊桶。吊桶到达吊盘位置停止后，吊盘信号工下到吊盘上，发现风筒在吊盘处脱节，班长安排吊盘信号工处理。吊桶继续运行到达工作面，由于炮烟浓度较大，视线不清，吊盘信工

没有及时发出停罐信号，致使发生吊桶蹲罐倾倒事故，造成1人碰撞颅脑损伤当场死亡，其余人员因炮烟浓度过大被熏倒，后经抢救，5人脱险，1人死亡。

【问题】

1．该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设有何不妥之处?说明理由并给出正确做法。

2．为保证安全和正常施工，该井筒布置尚缺哪些设施?

3．造成本次事故的直接原因有哪些?应该采取什么措施避免同类事故发生?

4．按《生产安全事故报告和调查处理条例》，该井筒施工的伤亡事故属于哪一等级?该等级的划分标准是什么?

(四)

【背景资料】

某单位承建矿井主要运输大巷，巷道顶板和两帮为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，岩石的单轴抗压强度平均为10MPa左右。巷道设计为直墙半圆拱形，净宽3．8m，净断面11．5m2；巷道采用锚喷支护，锚杆长度1．6m，间排距0．8m×0．8m，抗拔力70kN，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm。

施工单位根据设计要求和自身特点编制的施工作业规程规定：该巷道施工采用“四六”工作制，巷道掘进实施光面爆破，三掘一啧，循环掘进进尺2．0m；巷道支护锚杆采用单个树脂药卷锚固，锚固长度300ram；喷混凝土支护一次喷射完成。

该巷道施工一段时间后发现断面变形较大，底鼓明显。监理单位组织月度中间验收时，对施工单位自检记录进行了检查，其中：巷道断面实测宽度尺寸的自检记录(见表1)；锚杆抗拔力有每30m一组、共5组(每组三根锚杆)的自检记录，其中三组中均有一根锚杆抗拔力数据达不到合格要求，质量员认为抗拔力平均值能达到合格要求，于是自检结论确定为合格。监理单位按验收规范进行了复检，结果发现多数锚杆抗拔力仍然达不到合格要求。

为查清锚杆抗拔力的问题，监理和施工人员一起按相应施工规范和作业规程在实验室对锚杆锚固情况进行了试验，发现锚杆的抗拔力均达不到设计要求。

根据巷道变形越来越严重的情况和此次检查发现的质量问题，业主自行决定对施工单位提出索赔，要求施工单位承担所有损失；同时为保证巷道的质量及其安全使用，要求在该段巷道断面内增加架棚支护。施工单位对此提出了异议，并认为可以对不合格的锚杆进行重新锚固或在其附近补打锚杆，以满足要求。

【问题】

1．施工单位编制的施工作业规程存在哪些问题?

2．施工单位进行的质量自检和评定存在哪些错误做法?

3．指出业主的索赔和对该巷道质量问题处理中的不妥之处，并给出正确的做法。

4．针对巷道变形问题，可采用哪些合理的支护技术和措施?

5．影响锚杆支护质量的因素主要有哪些?针对施工单位作业规程内容，说明提高该巷道锚杆抗拔力的方法。

(五)

【背景资料】

某立井井筒工程施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1．5亿元人民币。招标文件规定，本工程投标保证金为60万元。

A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件。五家施工单位均

按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。

经过综合评标，施工单位B中标，随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对该工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施。成本管理小组对工程存在的各种风险因素进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：(1)强化安全和规程教育；(2)增加临时支护措施投入；(3)为作业人员购买安全保险。

施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50m。建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50m的费用对该设计变更进行补偿。

工程施工中，当地突发5．0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。

【问题】

1．本工程的投标保证金为60万元是否合理?说明理由。

2．评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件?招标人是否应退还施工单位A的投标保证金?分别说明理由。

3．施工成本控制的主要依据包括哪些内容?

4．施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略?

5．建设单位对设计变更的费用补偿是否合理?说明理由。

6．针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失?列出明细。

【解析】

1．B。本题考核的是矿井联系测量的做法。联系测量应至少独立进行两次，在互差不超过限差时，采用加权平均值或算术平均值作为测量成果；故选项A错误。在进行联系测量工作前，必须在井口附近建立近井点、高程基点和连测导线点，同时在进底车场稳固的岩石中或碹体上埋设不少于四个永久导线点和三个高程基点；故选项B正确。各矿井应该尽量使用陀螺经纬仪定向，只有在确实不具备此条件时，才允许采用几何定向；故选项C错误。在井田范围内，对各种通往地面的井巷，原则上都应进行联系测量，并在井下用导线连接起来进行检验或平差处理；故选项D错误。

2．D。本题考核的是混凝土的和易性。水灰比过高会降低浆液的黏聚性，容易产生泌水，和易性变差；故选项A的说法错误。砂率过小，混凝土拌合物的坍落度变小，石子还容易离析；砂率过高使拌合物变得干涩，坍落度也会变小。因此混凝土配合比应采用一个所谓的合理砂率，使拌合料在相同的水泥用量、水灰比和用水量条件下，有最大的坍落度；故选项B的说法错误。影响混凝土和易性的主要因素包括水泥品种、水灰比、水泥和水的用量、砂率多少等；故选项C的说法错误。混凝土的和易性用坍落度评价；故选项D正确。

3．C。本题考核的是混凝土板主要承受力。混凝土板构件主要受弯矩和剪力的共同作用。

4．B。本题考核的是井下水泵房工程的防水标准。井下水泵房工程的防水标准是不允许渗水，围护结构可有少量偶见湿渍。

5．A。本题考核的是填方施工的基本要求。填方的土质要求是应尽量采用土质相同的土，其含水量应符合压实要求；故选项B正确，选项A错误。当基底为松土时，应将基底充分夯实和碾压密实；松软不符合要求的地方应排水，或作换填处理；故选项C正确。填土工作一般应由场地最低部分开始，自下而上分层铺填、分层夯实；故选项D正确。

6．B。本题考核的是筏形基础。适用于地基土质软弱且不均匀的地基或上部荷载很大的情况。

7．D。本题考核的是乳化炸药的特点。乳化炸药的特点包括：(1)密度可调范围较宽；(2)爆速和猛度较高；(3)起爆感度高；(4)抗水性能强；(5)环境污染小。爆炸后有毒气体生成量少。(6)加工工艺简单、生产成本较低，爆破效果好，可实现机械化装药。

8．B。本题考核的是药室法爆破的应用。药室法爆破广泛应用于露天开挖堑壕、平整场地、矿山开采、填筑路堤、基坑以及水利水电等工程，特别是在露天矿的剥离工程和筑坝工程。

9．D。本题考核的是露天爆破工作的基本要求。在改善爆破质量方面，应做到破碎块度符合工程要求，大块率低；无根坎；爆堆集中且有一定的松散度，能满足铲装设备高效率的铲装要求。

10．A。本题考核的是立井井筒施工作业的方式。短段掘砌单行作业取消了临时支护；故选项A错误。

11．A。本题考核的是伞钻的布置。伞形钻架不工作时一般停放在井口，为保证每次伞钻下井的方便，井口下部应留有足够的吊运空间；伞钻在井下工作时，必须保证其支撑可靠，一般借助伞钻夺钩绳悬吊稳住。

12．D。本题考核的是天轮平台的布置原则。天轮平台采用“目”字形结构时，中梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离；故选项A不合理。中梁轴线应与井筒中心线重合，保证井架的受力均衡；故选项B不合理。当凿井设备需用两台凿井绞车悬吊同一设备时，两个天轮应布置在同一侧，使出绳方向一致，以便集中布置凿井绞车和同步运转；故选项C不合理。钢丝绳作用在井架上的荷载不许超过井架实际承载能力；故选项D合理。

13．C。本题考核的是采用钢筋混凝土支护的立井施工分项工程。井身工程的分项工程为掘进、模板、钢筋、混凝土支护、锚杆支护、预应力锚索支护、喷射混凝土支护、钢筋网喷射混凝土支护、钢纤维喷射混凝土支护、预制混凝土支护、料石支护等。

14．C。本题考核的是喷射混凝土强度检测的现场取样方法。喷射混凝土强度检测试件采用现场取样方法，包括喷大板法或钻取法和凿取法。

15．A。本题考核的是安全文明施工费的组成。安全文明施工费是由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。

16．B。本题考核的是企业安全管理的基本要求。矿长必须经过考核，依法取得矿长安全资格证，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力。

17．C。本题考核的是矿井防治水的基本原则。矿井有透水征兆时，应当立即停止受水害威胁区域内的采掘作业，撤出作业人员到安全地点，采取有效安全措施，分析查找透水原因。

18．A。本题考核的是井下探放水的内容。井下探放水应当使用专用的探放水钻机。严禁使用煤电钻探放水；故选项A错误。

19．D。本题考核的是预裂爆破的要求。预裂爆破孔可以采用炮泥填塞。

20．C。本题考核的是矿山工程所包含的具体的专业工程和其大型、中型、小型规模的具体指标。大型规模工程应符合下列条件之一：(1)年产>90万t／年；(2)单项工程合同额≥2000万元；(3)45万～90万t／年矿井，相对瓦斯涌出量>10m3／t或绝对瓦斯涌出量大于40m3／min的井下巷道工程。中型规模工程应符合下列条件之一：(I)年产45万～90万t／年；(2)单项工程合同额1000～2000万元。小型规模工程应符合下列条件之一：

(1)年产≤30万t／年；(2)单项工程合同额<1000万元。

【解析】

21．BCE。本题考核的是矿图中地层产状和地质构造的表示方法。等高线发生弯曲表示矿体走向发生变化；故选项A错误。在采掘工程平面图上两条巷道相交，若交点标高相同(没有注明时，可通过内插标高的方法求得)，则它们是相交的，否则它们是相错的；故选项D错误。

22．BCD。本题考核的是主要生产设施布置的基本要求。变电所一般设在主要用户附近的地方，这些主要用户通常是矿井井下、绞车房、压风机房；故选项A、E错误。锅炉房、破碎筛分厂等设施均应布置在广场的下风侧，且和人风井口保持一定距离；故选项B、C正确。矸石场应布置在广场主导风向的下风侧，且要避免在地质条件不稳定的山坡或河边；故选项D正确。

23．ABC。本题考核的是测量和校核的场地技术参数。场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。

24．ACDE。本题考核的是露天台阶爆破的炸药装填结构。露天浅孔、中深孔爆破的装药结构有：连续装药结构、间隔装药结构、混合装药结构和底部空气垫层装药结构等。

25．ACD。本题考核的是注浆工艺参数。注浆法施工中的注浆工艺参数包括：注浆量、注浆压力、注浆孔间距。

26．ACDE。本题考核的是缩短井巷工程关键路线的主要方法。缩短井巷工程关键路线的主要方法包括：(1)如在矿井边界设有风井，则可由主副井、风井对头掘进，贯通点安排在运输大巷和上山的交接处；故选项E正确。(2)在条件许可的情况下，可开掘措施工程以缩短井巷主要矛盾线的长度，但需经建设、设计单位共同研究并报请设计批准单位审查批准；故选项C正确。(3)合理安排工程开工顺序与施工内容，应积极采取多头、平行交叉作业；故选项A正确。(4)加强资源配备，把重点队和技术力量过硬的施工队放在主要矛盾线上施工；(5)做好主要矛盾线上各项工程的施工准备工作，在人员、器材和设备方面给予优先保证，为主要矛盾线工程不间断施工创造必要的物质条件；(6)加强主要矛盾线工程施工的综合平衡，搞好各工序衔接，解决薄弱环节，把辅助时间压缩到最低；故选项D正确。

27．ABDE。本题考核的是起重与吊装作业中的安全管理规定。起重与吊装作业中的安全管理规定包括：(1)施工指挥和操作人员均需佩戴标记，作业区域设有警戒标志，必要时派人监护；故选项A正确。(2)正式起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将工件放回地面，排除故障后重新试吊，确认一切正常，方可正式吊装；故选项B正确。(3)室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止作业；故选项E正确。(4)吊装作业中，夜间应有足够的照明；并没有规定禁止吊装，故选项C错误。(5)停工和休息时，不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中；故选项D正确。

【说明】2017年版的教材对起重与吊装作业中的安全管理规定作出了修改，修改如下：起重与吊装作业中的安全管理规定包括：(1)非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场。施工指挥和操作人员均需佩戴标记，作业区域设有警戒标志，必要时派人监护；(2)作业平台与高处作业应设置防坠落措施；(3)施工人员必须戴好安全帽，如冬期施工，应将防护耳放下，以利听觉不受阻碍；(4)吊装过程中发生意外．各操作岗位应坚守岗位，严格保持现场秩序，并做好记录．以便分析原因。

28．DE。本题考核的是从事爆破作业的规定。领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库；故选项A错误。爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存2年备查；故选项B错误。民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关；故选项C错误。爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的民用爆炸物品；故选项D正确。民用爆炸物品运达目的地，收货单位应当进行验收后在《民用爆炸物品运输许可证》上签注，并在3d内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发汪机关核销；故选项E正确。

29．ABCD。本题考核的是新建矿井需要完成的矿井水文地质资料工作。新建矿井应当编制下列主要图件：(1)水文地质观测台账和成果；(2)突水点台账、记录和有关防治水的技术总结，以及注浆堵水记录和有关资料；(3)井筒及主要巷道水文地质实测剖面；(4)建井水文地质补充勘探成果；(5)建井水文地质报告。

30．ACE。本题考核的是吊桶提升时的安全要求。用吊桶提升的安全要求包括：(1)井架上应有防止吊桶过卷的装置，悬挂吊桶的钢丝绳应设稳绳装置；故选项A正确。(2)吊桶内的岩碴应低于桶口边缘0．1m．装入桶内的长物件必须牢同绑在吊桶梁上；选项8说法不严谨，故选项B错误。(3)吊桶须沿导向钢丝绳升降；竖井开凿初期无导向绳时，或吊盘下面无导向绳部分的升降距离不得超过40m；故选项D错误(4)乘吊桶人数不得超过规定人数，乘桶人员必须面向桶外．严禁坐在或站在吊桶边缘。装有物料的吊桶，禁止乘人；禁止用自动翻转式或底开式吊桶升降人员；故选项C、E正确。

三、案例分析题

(一)

1．关键线路为A→C→H(或①→②→⑦→⑨)。

经计算工期是12个月。

施工安排中应优先确保甲队的施工。

理由：甲队施工的工作为关键线路上的工作(或关键工作)。

2．该工程的施工工期将是13个月。

需要优先确保乙队的施_丁。

3．监理单位不能同意施工单位的施工安排。

理由：因为施工单位的施工安排无法满足合同工期要求。

4．施工单位应当安排丙队承担临时水仓及泵房工作K的施工任务．在工作D、E结束后开始，K完成后再进行工作G的施工。

可以获得新增T作K的费用补偿。

(二)

1．副井井筒利用永久井架凿井的特点包括：

优点：(1)节省临时井架的使用费用；(2)有利于提前形成副井永久提升系统。

缺点：(1)增加了项目前期投资；(2)给副井井筒凿井及冻结施工设备布置带来不便。

2．开工顺序：主井先开工，副井3个月后开工。

优点：(1)冻结制冷工程可以错峰，冻结施工设备等资源需求相对平稳；(2)有利于主副井井筒同时到底，有利于两井短路贯通。

3．施工单位提出补偿费用15万元的索赔是合理的。

理由：地质资料未提供该含水层的正确涌水资料，涌水量达20m3／h(超过8ma／h)。

延长工期2个月的索赔是不合理。

理由：工期延误2个月不一定会影响主、副井同时到底进行短路贯通。

4．强排水方法通过含水层会造成的不利影响有：造成施工单位质量风险，井壁质量难以保证，作业环境差，影响施工进度。

5．为保证主、副井两井同时到底。其调整方案是：因主井井筒施工延误2个月，可不安排箕斗装载硐室与主井井筒同时施丁；待副井交付使用后、主井永久装备前进行施工。

(三)

1．该风井井筒施工的提升设备选型及风筒布设的不妥之处如下：

(1)提升机选型不妥。

理由：未考虑改绞需要。

正确做法：应安设1台双滚筒提升机。

(2)风筒悬吊方式不妥。

理由：单绳悬吊风筒不牢固。

正确做法：应采用双绳悬吊(或井壁吊挂)。

2．为保证安全和正常施工，该井筒布置缺少：安全梯，排水管，水箱(转水站)，工作面潜水泵。

3．本次伤亡事故的直接原因是：班长违章指挥，通风时间不足，未进行安全检查；风筒脱节导致排烟不畅；信号工、把钩工、安全员未能尽职；绞车司机失职。

采取措施：通风按规程严格执行．班长、安监员、信号工、瓦检员应首罐下井进行安全检查，提升机操作应有人监护，并监视吊桶人井深度的相关标志。

4．该井筒施工伤亡事故属于一般事故。

一般事故划分标准为：死亡3人以下或重伤10人以下，或者直接经济损失1000万元以下。

(四)

1．施工单位编制的施工作业规程存在的问题有：

(1)“三掘一喷”作业方案不合理，没有考虑巷道地质和围岩的岩性条件；

(2)锚杆锚固长度不足，不能保证锚杆的抗拔力要求；

(3)喷混凝土施工一次喷射不合理，应分次喷射完成；

2．自检和评定存在的错误有：

(1)验收标准使用错误：主要巷道净宽度的允许偏差标准不是指全断面尺寸的偏差；

(2)巷道宽度检测断面2、3存在负偏差，不应认定为合格；

(3)巷道宽度的每个检测断面的测点数量不够；

(4)每30m锚杆抗拔力检测的组数不够；

(5)锚杆抗拔力检查中，用平均值评定每组抗拔力是否合格没有依据，评定为合格错误；

3．不妥之处及正确做法：

(1)自行决定提出索赔不合理；应与相关单位共同对质量问题的现状影响、原因等进行分析和评价；

(2)自行决定处理质量问题(采取在现断面内架棚支护)的措施不合理，应先与相关单位共同评价现有质量问题是否满足巷道稳定的最低要求及使用要求；在不影响巷道运输和通风等使用条件下，可采取刷帮、增设金属支架、重新补设加强锚杆等方法进行处理。

4．可以采用以下合理的支护技术和措施：

(1)增加锚杆长度和锚固长度，提高锚杆抗拔力；

(2)增加锚索支护；

(3)增强防止底鼓的措施(如增加底脚锚杆)；

(4)采用锚网喷支护；

(5)对于压力过大时，可以扩大掘进断面，采用锚网喷支架联合支护；

5．影响锚杆支护质量的因素有：锚杆种类、锚固方法、岩石条件、施工质量等。

提高锚杆抗拔力的方法是：增加锚固长度，采用两根树脂或多根树脂药卷锚固，甚至采用全长锚固的方法。

(五)

1．本工程的投标保证金为60万元合理。

理由：因为投标保证金符合不得超过招标项目估算价的2％且不超过80万元的规定。

2．评标委员会不应受理施工单位A的书面澄清文件。

理由：因为开标后评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清文件。

招标人不应退还施工单位A的投标保证金。

理由：因为投标截止开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

3．施工成本控制的主要依据包括：

(1)工程承包合同；

(2)施工成本计划；

(3)进度报告；

(4)工程变更。

4．各事故风险防范措施属于的风险管理策略如下：

(1)“强化安全和规程教育”属于风险规避；

(2)“增加临时支护措施投入”属于风险自留；

(3)“为作业人员购买安全保险”属于风险转移。

5．建设单位对设计变更的费用补偿不合理。

理由：因为井筒加深后的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，所发生的费用均应由建设单位承担。

6．施工单位应承担54万元。

明细如下：施工设备损坏36万元；施工人员窝工及设备闲置损失18万元。

建设单位应承担71万元。

明细如下：现场道路和施工用房损失32万元；工程材料损失23万元；现场清理及恢复施工条件损失16万元。