2017年一级建造师《矿业工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．矿井联系测量必须()。

A．独立进行两次且其互差不超限

B．顺序进行两次且须先完成高程导入

C．连续进行两次且不得超过时限

D．重复进行两次且数据不得重复

2．影响砂土工程性质的主要因素是砂土的()。

A．颗粒大小

B．黏性

C．级配

D．含水量

3．评价岩体质量的完整性系数通常用()表示。

A．围岩裂隙密度

B．岩体与岩块纵波波速比值

C．岩体破碎块度大小

D．裸露岩体风化程度

4．用于井下矿车运输的轻便钢轨，其最重要的工作性能指标是()。

A．韧性

B．耐疲劳性

C．可焊性

D．耐磨性

5．采用引气剂的防水混凝土具有()的特点。

A．抗冻性好

B．耐高温

C．抗渗等级高

D．抗裂性好

6．开挖停机面以上的爆破后碎石或冻土，宜采用的挖掘机是()。

A．正铲挖土机

B．反铲挖土机

C．拉铲挖土机

D．抓铲挖土机

7．工程爆破中使用最多的炸药是()。

A．起爆药

B．混合炸药

C．发射药

D．单质猛炸药

8．预裂爆破的正确做法是()。

A．采用耦合装药

B．在主爆区之前起爆

C．在开挖边界外布置密集炮孔

D．不可用于深孔爆破作业

9．矿井的主、副井筒为斜井，回风井井筒为立井，则该矿井的开拓方式属于()。

A．综合开拓

B．平硐开拓

C．立井开拓

D．斜井开拓

10．在立井井筒施工中，抓岩机布置不正确的是()。

A．抓岩机的布置要与吊桶位置协调

B．中心回转抓岩机布置在井筒中心点位置

C．长绳悬吊抓岩机的布置要有利于抓斗出矸

D．环行轨道抓岩机的布置要与吊盘尺寸相匹配

11．关于矿山井巷工程施工安排的说法，正确的是()。

A．高瓦斯矿井的倾斜巷道宜采用上山掘进

B．井底车场增加巷道工作面时应校核井下通风能力

C．主、副立井井筒同时开工有利于井筒的安全施工

D．回风风井与副井的贯通点应安排在副井井底附近

12．为避免关键工作延误对工期影响所采取的措施，不合理的是()。

A．缩短其紧后关键工作的持续时间

B．改变其后续关键工作的逻辑关系

C．增加非关键工作时间以改变关键线路

D．重新编制剩余工作进度计划

13．喷射混凝土强度检测试件的现场制作不宜采取()方法。

A．凿取

B．钻取

C．喷大板

D．试模现浇

14．施工企业安全费的使用范围不包括()。

A．安全生产检查支出

B．安全生产宣传支出

C．新建项目的安全评价费

D．安全设施及特种设备检测检验支出

15．《煤矿建设安全规范》AQ 1083— 2011规定，斜井串车提升运输时的提升速度不得超过()。

A．12m／s

B．7m／s

C．5m／s

D．4m／s

16．矿山设备购储的原则是()。

A．通用设备优于专用设备

B．成套设备优于单体设备

C．小型设备优于大型设备

D．共用设备优于独立使用设备

17．下列事件应由承包商承担经济损失的是()。

A．特大暴雨冲坏的待安装永久设备

B．特大暴雨冲坏的现场临时道路

C．预计井筒最大涌水量8m3／h，实际为20m3／h导致的设备损坏

D．山体滑坡导致的井塔损坏

18．对于矿井产生粉尘的作业地点，最合理的健康保护措施是()。

A．设立洒水系统

B．保持环境有足够的湿度

C．布设粉尘清理设备

D．建立综合防尘系统

19．矿井水文地质类型应当每()重新确定一次。

A．半年

B．1年

C．2年

D．3年

20．直接从事尾矿库筑坝、巡坝设施的操作人员，必须()才可上岗。

A．具有特种作业操作证书

B．经下井作业培训并合格后

C．经专业技术与安全培训后

D．具有安全监督员证书

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至

少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

21．井筒十字中线的设置，应满足()的要求。

A．其基点应在井筒建成后布设

B．由井口附近的测量控制点标定

C．将两组大型基点作为工业广场的基本控制点

D．大型基点采用素混凝土制作

E．两条十字中线垂直度误差限的规定

22．砌筑砂浆的主要工作性能指标有()。

A．硬度

B．保水性

C．强度

D．流动性

E．粘结力

23．利用永久井架凿井时需进行结构改造的主要内容有()。

A．增设提升平台

B．增设卸矸平台

C．增加稳定性杆件

D．增加提升能力

E．增加防护栏杆

24．钢板桩围护墙的工作特点有()。

A．可挡水及土中细小颗粒

B．其槽钢可拔出重复使用

C．抗弯能力较强

D．多用于深度大于4m的深基坑

E．施工方便，工期短

25．在露天矿工程中，影响边坡稳定的主要因素有()。

A．稳定性系数

B．地质构造条件

C．岩土性质

D．附近工程施工影响

E．地形地貌状况

26．尾矿工程的单位工程包括有()。

A．尾矿坝

B．排水隧洞

C．斜井井筒

D．疏干工程

E．库区工程

27．关于矿业工程招标投标的说法，正确的有()。

A．回风立井井筒检查孔资料是该井筒项目招标必须提供的资料

B．普通法施工的立井井筒工程项目可分段招标

C．招标人采用自行招标须向有关行政监督部门进行备案

D．投标人拥有专利优势的工程项目，可采用“下限标价”的策略

E．增加建议方案法是投标人发挥自身优势的一种投标策略

28．建筑安装工程中的人工费，主要包括()。

A．计时工资

B．奖金

C．加班工资

D．职工福利费

E．津贴补贴

29．下列矿业工程项目的风险因素中，属于技术风险的有()。

A．设计文件不完善

B．施工方案不合理

C．机械设备准备不足

D．合同条款歧义

E．灾难性地质灾害

30．井巷维修过程中应做到()。

A．维修巷道时，应从工作面的后方向工作面推进

B．更换支架时应先拆除旧支架，再架设新支架

C．拆除密集支架，一次不得超过两架

D．独头巷道支架拆换时应保证里侧人员全部撤出

E．倾斜巷道维修作业前应停止巷道内车辆运行

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

(一)

【背景资料】

建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标，某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同，工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等，合同总价2800万元。施工期间，发生以下事件：

事件1：开工前，施工单位根据合同工期编制了施工进度计划网络图(如下图1所示)，并报监理工程师审核。监理工程师发现，按照设计文件，工作H和工作I完成后。工作J方可施工，这在进度计划网络图中没有体现，不符合“四结合”的施工准备方法，要求施工单位进行调整。

事件2：工程开工后不久，施工单位项目经理王某因个人原因与单位解除劳动合同，施工单位决定由项目副经理李某担任项目经理。

事件3：办公楼工程F的钢筋混凝土预制桩基础施工期间，由于建设单位供应的预制桩到场不及时，使桩基础推迟5d开工。打桩过程中，施工单位的打桩设备出现故障造成工程停工3d。设备修理完毕恢复施工后，出现了属于不可抗力的恶劣天气，导致工程停工7d。

【问题】

1．具体说明施工准备工作中采取“四结合”方法的内容。

2．根据施工单位编制的施工进度计划网络图，计算项目工期并指出关键工作。

3．针对事件1中监理工程师发现的问题，施工单位应如何调整施工进度计划网络图?(只需文字说明)调整后的进度计划对工期是否有影响?说明理由。

4．事件2中，新任项目经理李某应具备何种资格?说明理由及施工单位变更项目经理的程序。

5．事件3中，施工单位应向建设单位提出多少天的工期索赔?说明理由。

(二)

【背景资料】

某施工单位承建一主井井筒工程，井筒设计深度500m。合同约定分项工程量增减10％以内时，按已有类似工程综合单价调整。建设单位提供了距离该主井井筒40m的普通地质钻孔资料作为井筒检查孔资料，施工单位据此编制了施工组织设计，并通过监理审批后组织施工。项目实施过程中，发生如下事件：

事件1：在井筒施工到450m深度时发现了井筒地质资料没有揭示的断层，围岩破碎严重，施工过程中出现有局部岩帮冒落的情况，原锚杆支护井壁的设计方案达不到支护效果。施工单位口头提出要求变更支护方案。

事件2：在继续掘进前，施工单位对断层进行了探水作业，发现含水层涌水量远远大于地质资料提供的井筒涌水量，造成井筒排水费用大幅度增加，井筒施工速度降低，施工单位采取了注浆和更有力的排水措施。同时，设计单位根据断层涌水的影响，决定延深井筒深度，并出具了井筒延深40m的设计变更。

根据事件1和事件2，建设单位同意就井筒涌水量大及设计变更调增合同价款，施工单位提出了相应的索赔和调增价款报告。

【问题】

1．事件1中，施工单位要求变更支护方案，监理单位应如何处理?针对该井筒条件和围岩破碎的情况，施工单位可采用哪些加强支护的措施?说明这些措施的作用。

2．事件1中，施工单位可以进行工程索赔的理由是什么?如何确定相关索赔费用?

3．事件2中，施工单位接到设计变更后，进行索赔的程序是什么?

4．事件2中，井筒延深40m，施工单位应如何进行价款调增?

(二)

【背景资料】

一煤矿改扩建项目施工进入井下巷道施工期，某矿建公司承担了该项目的东翼轨道大巷施工任务。大巷沿煤层底板下8m岩层布置，巷道穿越普氏系数f=4～6的砂岩；巷道断面采用三心拱，掘进断面宽度3500mm，高度3000mm；锚网喷加锚索支护。改扩建项目设计、施工以原矿井几年前编制的《矿井生产地质报告》为依据，并确定了矿井瓦斯等级为高瓦斯。扩建井田范围内煤层埋藏较浅，早年私挖乱采影响严重。

项目经理部根据设计图纸和地质资料编制了该大巷的施工组织设计。施工方案采用钻眼爆破一次成巷法施工，选用两臂凿岩台车钻眼，配重型导轨式液压凿岩机；ZCY100R侧卸式装岩机装岩，胶带转载机转载．矿车运输出矸。掘进采用直眼掏槽，眼深2500mm，所有炮眼落在同一深度，周边眼眼口布置在轮廓线内50mm的位置．眼底落在轮廓线上；雷管选用1～5段煤矿许用毫秒延期电雷管．炸药为二级煤矿许用乳化炸药。

针对该巷道的防治水工作，项目经理部按照有掘必探的原则制定了探水方案，利用凿岩台车上凿岩机采用接长钎杆的方法进行探水作业，钎杆接长到5m，钻凿3个探水孔，探水钻孔布置在断面中央，分别朝向巷道正前方和侧前方，成扇形布置。在施工到地质报告预计断层位置的200m前，工作面出现顶板开裂、淋水增大、岩帮渗水等现象，项目技术负责人检查后安排了探水，并布置一台小型潜水泵用来排除工作面积水和应对探水过程中巷道的涌水。在探水作业未发现有大的涌水后，负责人安排继续施工，结果放炮后揭露出一条地质报告未标明的断层，断层沟通上层老空区积水，引发透水事故，致巷道被淹，2名矿工遇难，事故造成直接经济损失达到1060万。

【问题】

1．轨道大巷主要施工设备配置存在哪些不妥之处?说明理由并给出合理的配置方案。

2．钻眼爆破作业存在哪些不妥之处?说明正确的做法。

3．导致本项目施工发生透水淹巷事故的原因有哪些?

4．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，说明透水安全事故的等级及判别依据。该事故应由哪一级机构负责调查?事故调查组应由哪些人员组成?

(四)

【背景资料】

某主井井筒净直径6m，井深650m，表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层400m、风化基岩15m、泥岩35m(隔水层)、砂岩含水层10m(预计涌水量15m3／h)、泥岩45m(隔水层)、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层145m。建设单位根据咨询单位提供的430m、475m两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了430m冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位负责井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。

在施工过程中，发生了如下事件：

事件1：冻结水文观测孔连续冒水7d时，建设单位下达了该主井井筒开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成6m掘砌再向下掘1m时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d后，冻结单位书面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒已具备正常开挖条件。掘砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延20d。事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。

事件2：该井筒内壁采用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处模板有向井筒内涨出(涨模)现象。

事件3：主井井筒竣工验收时，总漏水量8m3／h，其中在井深620m处有两个集中漏水点，漏水量分别为0．7m3／h、0．8m3／h。验收时还发现有一处井筒净半径小60mm。其余各项检查项目全部合格。

【问题】

1．说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。

2．井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么?如何避免此类事故的发生?

3．掘砌单位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂?掘砌单位提出的索赔是否合理?说明理由。

4．该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求?说明理由。

5．组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些?井壁一处净半径小60mm应如何验收、处理?

(五)

【背景资料】

某建设单位拟建一矿井井筒，该井筒设计净直径4．5m，井深682m。招标文件提供的井筒检查孔地质资料表明：井筒基岩段614m有两个含水层：井深342～422m段有断层破碎带，涌水量较大；井深436～447m段为砂岩裂隙含水层。井筒围岩以泥岩和胶结不好的破碎砂岩等弱稳定岩层为主，部分为中等稳定的砂岩、泥质砂岩。整个项目工期安排紧。招标文件发出后，建设单位考虑到井筒涌水的风险，开标前12d发出补充函，要求：

(1)井筒验收的漏水量不得超过6m3／h；(2)在无其他质量问题的条件下，如井筒漏水量每增加1m3／h，罚款50万；每减少1m3／h则奖励20万；延迟3d开标，以便投标单位完成补充说明。

该井筒项目有3家投标单位提交了投标文件，开标时发现各投标文件对井筒涌水和补充函的处理各有不同：

(1)关于井筒治水方案，A单位采用工作面预注浆；B单位对破碎带采用地面注浆，砂岩含水层采用工作面预注浆方案；C单位则采用单一的地面预注浆。

(2)关于排水方案，A单位采用风动潜水泵排水方案；B单位采用吊泵排水的方案；C单位采用吊桶加风动潜水泵排水，另配卧泵及相应排水系统方案。

(3)对于建设单位提高井筒漏水量质量标准和加强处罚的规定，A单位因无法承受建设单位的奖罚要求，采取了“本项目存在风险，决定以项目总价增加5％作为风险费”的办法；B单位在工程费中增加了“为避免涌水引起的风险，增加措施费80万”；C单位则提高了原井筒排水设备风险费(10万)，并要求将地面预注浆工程分包给专业注浆单位，另增加壁后注浆风险处理费(20万)，总计30万作为井筒涌水的风险费用。

最终评标委员会在指正了各投标单位不合理做法的基础上，确定C单位中标。

C单位修正了投标文件中不合理的内容，与建设单位签订了合同，并经建设单位同意，对井筒注浆施工分包，要求注浆后的井筒漏水量不得超过5m3／h。

在项目实施中，井筒施工到破碎带附近时，抓岩机的抓斗在转向吊桶时突然甩落一块较大的岩块，砸伤一名工作面工人。检查发现抓岩机及抓斗设备均完好。

【问题】

1．分析比较三家投标单位的注浆堵水、排水施工与组织措施的合理性，并说明理由。

2．该井筒施工项目中，存在哪些风险内容?风险费的计价有何规定?说明各投标单位考虑风险费用内容的合理与不合理地方。

3．指出A单位应怎样正确应对招标补充函的要求。对于建设单位提高井筒漏水量标准的要求，C单位还应采取哪些合理的措施?

4．分析井筒施工中发生的安全事故，说明施工单位可能有哪些安全工作没有做好?可以采取什么风险转移策略来减少事故发生后的经济损失?

【解析】

1．A。本题考核的是联系测量工作的基本要求。联系测量应至少独立进行两次，在互差不超过限差时，采用加权平均值或算术平均值作为测量成果。

2．C。本题考核的是影响砂土工程性质的主要因素。影响砂土工程性质的主要因素是砂土的级配。

3．B。本题考核的是岩石完整性系数的表示。岩石完整性系数(Kv)表示为：Kv=

4．B。本题考核的是轻便钢轨的工作性能指标。轻便钢轨是专为井下1～3t矿车运输提供的，并在巷道支护中可用于制作轻型支架，但承载性能较差，耐疲劳性是其最重要的工作性能指标。

5．A。本题考核的是采用引气剂的防水混凝土的特点。采用引气剂的防水混凝土具有抗冻性好的特点。

6．A。本题考核的是正铲挖土机的适用范围。正铲挖土机适用于开挖停机面以上的一至四类土和经爆破的岩石、冻土。

7．B。本题考核的是工程爆破中使用最多的炸药。混合炸药是工程爆破中用量最大的炸药，它是开山、筑路、采矿等爆破作业的主要能源。

8．B。本题考核的是预裂爆破的正确做法。预裂爆破就是沿开外边界布置密集炮孔(故选项C错误)，采取不耦合装药或装填低威力炸药(故选项A错误)，在主爆区之前起爆(故选项B正确)，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆破对保留岩体的破坏形成平整轮廓面的爆破作业。预裂爆破是露天周边深孔控制爆破的一种主要技术，因其具有明显的降震作用而被广泛采用(故选项D错误)。

9．D。本题考核的是矿井的开拓方式。斜井开拓是主副井筒均采用斜井的井田开拓方式。

10．B。本题考核的是抓岩机的布置。抓岩机的布置要与吊桶位置协调配合(故选项A正确)，工作面不出现抓岩死角；中心回转抓岩机要偏离井筒中心布置(故选项B错误)，满足安装固定的要求，中心回转抓岩机是必须单独设置保护绳的；环行轨道抓岩机布置要与吊盘尺寸匹配(故选项D正确)；长绳悬吊人力抓岩机的布置要有利于抓斗的出矸(故选项C正确)；抓岩机停用时，抓斗张开时的最突出尺寸与吊桶之间的距离不应小于500mm安全间隙。

11．B。本题考核的是矿山井巷工程的施工安排。高瓦斯矿井宜采用下山掘进，便于瓦斯管理，节省通风费用；故选项A错误。主、副立井井筒同时开工因为吊桶提升，井下运输系统、通风系统都很复杂，容易造成窝工，给安全施工也带来很大的压力；故选项C错误。由主副井、风井对头掘进，贯通点安排在运输大巷和上山的交接处；故选项D错误。井底车场增加巷道工作面时应校核井下通风能力；故选项B正确。

12．C。本题考核的是避免关键工作延误对工期影响所采取的措施。对于矿业工程施工的关键工作实际进度较计划进度落后时，通常要缩短后续关键工作的持续时间，其调整方法可以有：(1)重新安排后续关键工序的时间，一般可通过挖掘潜力加快后续工作的施工进度，从而缩短后续关键工作的时间，达到关键线路的工期不变；故选项A合理。(2)改变后续工作的逻辑关系，如调整顺序作业为平行作业、搭接作业，缩短后续部分工作的时间，达到缩短总工期的目的；故选项B合理。(3)重新编制施工进度计划，满足原定的工期要求；故选项D合理。增加非关键工作时间以改变关键线路，这种方法会延误工期；故选项C不合理。

13．D。本题考核的是喷射混凝土强度检测试件现场制作的方法。喷射混凝土强度检测试件采用现场取样方法，包括喷大板法或钻取法和凿方切割法。

14．C。本题考核的是施工企业安全费的使用范围。建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用：(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)支出；(2)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；(3)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；(4)安全生产检查、咨询、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)和标准化建设支出；(5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；(6)安全生产宣传、教育、培训支出；(7)安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；(8)安全设施及特种设备检测检验支出；(9)其他与安全生产直接相关的支出。

15．C。本题考核的是斜井提升速度的规定。采用串车提升时，速度不得超过5m／s。加速度和减速度不得超过0．5m／s2。

16．B。本题考核的是矿山设备购储的原则。矿山设备购储的原则一般要求做到“专用设备优先于通用设备”“成套设备优先于单体设备”“大型设备优先于小型设备”。

17．C。本题考核的是由承包商承担经济损失的情形。预计井筒最大涌水量8m3／h，实际为20m3／h导致的设备损坏，是勘察资料出错等原因造成的，属于承包商的责任，造成的损失应由承包商承担；故选项C符合题意。而选项A、B、D均为自然风险，属于不可抗力因素造成的损失，应根据施工合同进行经济损失的划分。

18．D。本题考核的是矿业工程职业健康保护。对于矿井产生粉尘的作业地点，最合理的健康保护措施是建立综合防尘系统，建立综合防尘系统包括了选项A、B、C，故选项D最合理。

19．D。本题考核的是矿井水文地质类型的确定时间。矿井水文地质类型应当每3年进行重新确定。

20．A。本题考核的是特种操作人员上岗的一般要求。直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业。

【解析】

21．BCE。本题考核的是井筒十字中线的设置。井筒十字中线点的设置，应在建井初期完成；故选项A错误。在两个不受破坏的地点埋设两组(每组四个)大型的钢筋混凝土基点，并作为全工业广场的基本控制点；故选项C正确。井筒中心和井筒十字中线，用井口附近的测量控制点标定；故选项B正确。大型基点应作为工业广场的重要建(构)筑物纳入设计，并在点上采用永久性保护措施。素混凝土结构主要承受压力荷载，其承载力低，材质脆；常作为简单的受压构件，较少在其他的承力结构形式中应用。故素混凝土不适合大型基点的制作，因此选项D错误。两条十字中线垂直度的允许误差为±10”；故选项E正确。

22．BCDE。本题考核的是砌筑砂浆的主要工作性能指标。砌筑砂浆的工作性能要求主要有：流动性(稠度)、保水性、强度、粘结力和收缩变形。

23．ABC。本题考核的是改造永久井架的主要措施。改造永久井架的主要措施包括：新增设提升平台、增设卸矸平台、永久井架的局部增强或增加稳定性杆件，增加凿井提升悬吊必要的稳定设施；故选项A、B、C正确。

24．BE。本题考核的是钢板桩围护墙的工作特点。钢板桩施工方便，工期短，可减少开挖土方量；故选项E正确。基坑施工完毕回填后，可将槽钢拔出回收再次使用；故选项B正确。钢板桩不能挡水和土中的细小颗粒，在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施；故选项A错误。钢板桩的抗弯能力较弱，多用于深度≤4m的较浅基坑或沟槽，顶部宜设置一道支撑或拉锚；故选项C、D错误。

25．BCDE。本题考核的是影响边坡稳定的主要因素。影响边坡稳定的主要因素包括：(1)岩石性质因素；(2)地形地貌与地质构造因素；(3)水文地质因素；(4)工程施工因素(附近工程施工影响)；(5)其他因素。故选项B、C、D、E正确。

26．ABE。本题考核的是尾矿工程的单位工程。工程内容的单位工程见表1。

27．ACE。本题考核的是矿业工程的招标投标。井筒施工必须有符合要求的井筒检查孔资料；故选项A正确。普通法施工的立井井筒工程项目属于主体工程，不可以进行分段招标；故选项B错误。可以采用自行招标或委托招标的方式进行招标，招标人如具有编制招标文件和组织评标能力，可向有关行政监督部门进行备案后，自行办理招标事宜；故选项C正确。投标人拥有专利优势的工程项目，可采用“实现优质工程的保证条件”的策略；故选项D错误。增加建议方案法是针对业主的，是承包商发挥自己技术优势、取得业主信任和好感的有效方法；故选项E正确。

28．ABCE。本题考核的是人工费的种类。人工费包括：计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资；故选项A、B、C、E正确。职工福利费属于企业管理费的范畴；故选项D错误。

29．ABC。本题考核的是技术风险的种类。矿业工程技术风险的因素包括工程设计文件、工程施工方案、工程物资和机械设备引起的风险等；故选项A、B、C符合。灾难性地质灾害属于工程地质环境风险；故选项E错误。合同条款歧义属于合同风险；故选项D错误。

30．ACDE。本题考核的是井巷的维修。维修巷道时，应从工作面的后方向工作面推进；故选项A正确。撤换松软地点的支架，或维修巷道交叉处、严重冒顶片帮区，应在支架之间加拉杆支撑或架设临时支架；故选项B错误。每次拆除的支架数应根据具体情况确定，密集支架的拆除，一次不得超过两架；故选项C正确。撤换独头巷道支架时，里边不得有人；故选项D正确。维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志；故选项E正确。

三、案例分析题

(一)

1．四结合是指：(1)设计与施工相结合；(2)室内准备与室外准备相结合；(3)主体工程与配套工程相结合；(4)整体工程准备与施工队伍落实相结合。

2．计划工期T=2+3+4+5+3+2=19个月。

关键工作：A、C、F、I、J、K。

3．施工单位应在施工进度计划网络图的⑨、⑩节点之间添加一条虚箭线(或虚工序)。调整后的网络计划对工期无影响。

理由：调整未改变网络计划的关键线路。

4．李某应具有一级注册建造师资格。

理由：该工程合同额为2800万元，单项土建工程合同额大于2000万元，为大型项目。施工单位变更项目经理的程序：施工单位应将项目经理人选报监理单位和建设单位，经监理单位和建设单位的书面同意，并到建设行政主管部门备案后，方可正式进入现场开展工作。

5．施工单位应提出工期索赔12d。

原因：建设单位预制桩到场不及时和不可抗力事件属于非承包商责任，承包商可以提出索赔；打桩设备损坏，属于承包商自身责任，承包商无权索赔。

(二)

1．监理单位应要求施工单位提出详细的书面变更请求报告，收到报告后与建设单位、设计单位商定变更方案并要求，设计单位出具新的设计变更后，签发正式的变更通知单。可采用的加强措施是增加钢筋网和喷混凝土，采用锚网喷支护，局部增设锚索。

这些加强支护的作用是封闭岩面，避免碎石脱落，提高围岩整体性，及其稳定性。

2．理由是：实际地质情况与地质资料不符合，井壁支护形式改变，费用增加。

施工单位可根据新的支护方法，计算该新的支护工程的分部分项工程量，并给出相应分部分项的综合单价，进行索赔。

3．施工单位应在建设单位设计变更后的14d内，提交合同价款调增报告，并附上相关资料，提交给建设单位确认。

4．井筒延深40m，工程量增加在10％以内，执行原合同已有类似工程的综合单价；延深井筒，需要改装提升悬吊设施，应补偿相关的费用。

(三)

1．不妥之处：台车配侧卸装岩机综合机械化作业线。

理由：断面过小，台车配侧卸装岩机综合机械化作业线适合12m2以上巷道。ZCY100R型侧卸式装岩机要求巷道高度最小3．7m，巷道高度不适合。

合理的配置方案：配套宜选择凿岩台车配耙斗装岩机或其他小型装载机。

2．不妥之处：炸药选择二级煤矿许用炸药不符合。

理由：根据《煤矿安全规程》规定，炸药应选择安全等级三级以上炸药。

不妥之处：所有炮眼深度一致。

理由：炮眼布置掏槽眼应比辅助眼、周边眼加深200～300mm。

不妥之处：周边眼布置不合适。

理由：周边眼口应布置在轮廓线上，眼底落到轮廓线外50mm左右。

3．导致本项目施工发生透水淹巷事故的原因有地质及水文地质资料不准、探水做法错误造成探水结论不正确、工作面排水能力不足、抗灾能力不足。

4．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》本次事故应确定为较大事故。死亡2人属一般事故但经济损失超过了1000万所以应按1060万定事故等级。

事故调查应由项目所在地设区的市级人民政府或其委托的有关部门组织调查。

调查组成组成人员应由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成。

(四)

1．合理性：设计冻结深度已进入稳定不透水基岩15m，符合规范要求，下部的10m砂岩含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用低。

不足之处：不能可靠地处理好10m砂岩含水层。

2．主要原因是冻结壁强度不满足开挖要求。

要避免此类事故的发生，应由冻结单位结合水文孔冒水时间和测温孔温度综合分析，确保冻结壁已交圈，强度和厚度满足开挖要求；并由冻结单位下达允许开挖的通知。

3．因为向井筒内灌水可实现井筒内外水压力平衡，从而可控制井筒不再片帮。

掘砌单位向建设单位提出工期和费用索赔合理。

原因是建设单位下达了开工指令(或者非施工单位责任)。

4．不符合规范要求。

理由：总漏水量虽然符合规范600m以上井筒漏水量不大于10m3／h的要求，但两个集中漏水点都超过规范“不大于0．5m3／h”的要求。

5．涨模原因可能有：振捣操作不当；模板刚度不够；组合模板连接不牢固。

可按非正常验收的程序验收。

经原设计单位复核，如满足设备运行安全间隙的要求，可不处理；如影响设备运行的安全间隙，应在保证设备安全运行和满足井壁强度的条件下，对该段井壁进行处理。

(五)

1．合理的堵水方案是采用地面预注浆不宜采用工作面预注浆，其合理性在于：

(1)不占工期，易于满足项目工期紧张的条件；

(2)作业条件好；

(3)井筒含水层不深，且厚度较大；

(4)破碎带的涌水量较大；

(5)便于对注浆工作进行分包。

关于排水设施方案：合理的排水方案是吊桶加风动潜水泵进行工作面排水，另配卧泵及相应排水系统；其合理性在于考虑了井筒涌水风险。井筒断面较小，吊泵排水占井筒面积。

关于组织措施：C单位采用分包的措施，其合理性是可以转移风险；且有利于提高注浆堵水效果。

2．存在的风险有：

(1)存在有地质资料(井筒涌水量大小)不准的风险；

(2)存在有注浆效果的不可靠的风险；

(3)合同规定的井筒漏水量质量要求高于国家规范质量要求存在的技术风险。

风险费计算应以材料、设备台班的单价为依据进行计算。

施工单位提出的不合理风险费项目有：

(1)A单位以“所有风险”作为风险计价的范围；

(2)B单位的风险费用的规定范围不清；

(3)C单位的排水设备风险费内容有重复。

合理的风险费用项目有：C单位壁后注浆的费用计算风险费

3．A单位正确的应对方法和做法是：采用规避风险的方法，撤销标书。

C单位还应采取的措施有：(1)提高井壁混凝土防水施工质量；(2)采取井壁壁后注浆的措施，以保证井筒漏水量满足甲方要求。

4．施工单位可能没有做好的安全工作有：

(1)安全教育工作没有做到位；

(2)抓岩机施工操作规程没有交代清楚与落实；

(3)没有注意操作人员身体、精神状态是否正常。

企业减少事故发生后经济损失的方法是预先给工人购买安全保险。