2017年一级建造师《建设工程经济》真题及答案

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．某工程项目所需设备原价400万元，运杂费率为5％，安装费率为10％，则该项目的设备及安装工程概算为()万元。

A．400

B．440

C．460

D．462

2．某公司生产单一产品，设计年生产能力为3万件，单位产品售价为380元／件，单位产品可变成本为120元／件，单位产品税金及附加为70元／件，年同定成本为285万元。该公司盈亏平衡点的产销量为()件。

A．20000

B．19000

C．15000

D．7500

3．编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用()。

A．不含备件的出厂价

B．设备制造厂的成本价

C．带有备件的出厂价

D．设备制造场的出厂价加运杂费

4．企业净利润是()的余额。

A．当期营业利润扣除所得税费用

B．当期收入扣除增值税及附加

C．当期利润总额扣除增值税及附加

D．当期利润总额扣除所得税费用

5．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500— 2013，某分部分项丁程的项目编码为01-02-03-004-005，其中004这一级编码的含义是()。

A．工程分类顺序码

B．清单项目顺序码

C．分部工程顺序码

D．分项工程顺序码

6．某施工企业按3／10，n／30的信用条件购人材料100万元。已知企业可以3％的年利率从银行取得流动资金借款。则关于这批材料款支付的合理做法是()。

A．企业向银行借款，在10d内付款

B．企业向银行借款，在11d到30d之间付款

C．企业不借款，在11d到30d之间付款

D．企业不借款，在30d后付款

7．某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率大于0，则该方案的财务净现值可能的范围是()。

A．等于1400万元

B．大于900万元，小于1400万元

C．等于900万元

D．小于900万元

8．某设备在不同使用年限时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本数据见下表。则该设备的经济寿命为()年。

A．7

B．5

C．4

D．3

9．在建设项目敏感性分析中，确定敏感性因素可以通过计算敏感度系数和()来判断。

A．盈亏平衡点

B．评价指标变动率

C．临界点

D．不确定因素变动概率

10．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，投标人认为招标控制价编制不符合规范规定的，应在招标控制价公布后()d内提交书面申请。

A．3

B．5

C．7

D．10

11．下列财务指标中，数值越大则表示企业销售能力越强的指标是()。

A．流动比率

B．净资产收益率

C．总资产周转率

D．资产负债率

12．可作为建筑企业施工项目投标报价依据的定额是()。

A．预算定额

B．施工定额

C．概算定额

D．概算指标

13．下列费用中，可计入联合试运转费的是()。

A．单台设备安装时的调试费

B．支付给参加试运转专家的指导费

C．建设单位参加试运转人员的工资

D．建设单位招募试运转的生产工人发生的招聘费用

14．下列企业资产中，属于资产负债表中非流动资产的是()。

A．交易性金融资产

B．存货

C．预付款项

D．可供出售金融资产

15．关于单位估价表的说法，正确的是()。

A．单位估价表是由单位工程单价构成的单价表

B．工料单价单位估价表以施工定额为基本依据编制

C．单位估价表应以全国为范围进行编制

D．编制单位估价表时，材料价格应以本地区市场价格为依据

16．实行工程量清单计价的招标工程，投标人可完全自主报价的是()。

A．暂列金额

B．总承包服务费

C．专业工程暂估价

D．措施项目费

17．施工中发生的下列与材料有关的费用中，属于建筑安装工程费中材料费的是()。

A．对原材料进行鉴定发生的费用

B．施工机械整体场外运输的辅助材料费

C．原材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费

D．机械设备日常保养所需的材料费用

18．现有四个施工方案可供选择，其功能评分和寿命周期成本相关数据见下表，则根据价值工程原理应选择的最佳方案是()。

A．乙

B．甲

C．丙

D．丁

19．某工程采用工程量清单计价，施工过程中，业主将屋面防水变更为PE高分子防水卷材(1．5mm)，清单中无类似项目，工程所在地造价管理机构发布该卷材单价为18元／m2，该地区定额人工费为3．5元／m2，机械使用费为0．3元／m2，除卷材外的其他材料费为0．6元／m2，管理费和利润为1．2元／m2。若承包人报价浮动率为6％，则发承包双方协商确定该项目综合单价的基础为()元／m2。

A．25．02

B．23．60

C．22．18

D．21．06

20．在技术方案经济效果评价的相关费用中，应计入经营成本的是()。

A．折旧费

B．修理费

C．无形资产摊销费

D．利息支出

21．工程量清单计价模式下，关于分部分项工程量和定额子目工程量的说法，错误的是()。

A．清单工程量是按施工图图示尺寸和工程量清单计算规则计算得到的工程净量

B．定额子目工程量应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算

C．一个清单项目对应一个定额子目时，清单工程量和定额工程量也可能不同

D．清单工程量是承包人履行合同义务中应予完成的实际施工的工程量

22．某企业2017年5月30日销售货物10万元(当月无其他销售)，当年5月31日收到银行转账货款2万元，6月3日收到银行转账货款8万元。按照权责发生制，该企业5月份应计销售收入为()万元。

A．12

B．10

C．2

D．0

23．关于采用定额单价法编制施工图预算的说法，错误的是()。

A．当分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可直接套用定额单价

B．当分项工程施工工艺条件与定额单价不一致而造成人工、机械的数量增减时，应调价不换量

C．当分项工程的主要材料的品种与定额单价中规定的材料不一致时，应该按照实际使用材料价格换算定额单价

D．当分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表

24．在施工企业的下列收入中，属于让渡资产使用权收入的是()。

A．机械作业收入

B．运输服务收入

C．利息收入

D．产品安装收入

25．某施工企业向银行借款5000万元，借款期限2年，借款年利率4％，每年计算并支付利息，到期一次偿还本金，企业适用的所得税率25％，则该笔资金的资金成本率为()。

A．1％

B．3％

C．4％

D．8％

26．在产品价值工程工作程序中，功能定义和功能整理工作的目的是()。

A．明确产品的成本是多少

B．确定产品的价值是多少

C．界定产品是干什么用的

D．确定价值工程的研究对象是什么

27．某施工企业所需的一种材料，年度采购总量为2000t，材料单价为1000元／t，一次订货成本为3000元，材料的年平均储存成本为100元／t。则该材料的经济采购批量为()t。

A．1000．00

B．666．67

C．346．41

D．244．95

28．关于财务报表附注的说法，错误的是()。

A．附注应当披露财务报表的编制基础

B．附注是对财务报表中列示的重要项目的进一步文字说明或明细资料

C．附注应当对财务报表中的每一项目作出进一步说明

D．附注是对财务报表的补充

29．某项目施工所需机械有两种方案满足要求。方案一为购置方案，购置费用120万元，单位产量可变费用为500元；方案二为租赁方案，单位产量可变费用为800元。关于机械方案选择的说法，正确的是()。

A．施工数量大于2400小于4000个生产单位时，应选择方案一

B．施工数量大于4000个生产单位时，应选择方案二

C．施工数量为2400个生产单位时，应选择方案一或方案二

D．施工数量为4000个生产单位时，应选择方案一或方案二

30．根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)，建筑业一般纳税人适用的增值税税率为()。

A．3．14％

B．11％

C．13％

D．17％

31．对某产品进行价值分析，其产品功能与成本关系如下图所示，图中C1最有可能表示()随产品功能变动的变化规律。

A．用户购买产品的费用

B．产品使用成本

C．产品维护成本

D．产品报废拆除所需费用

32．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，投标人在确定分部分项工程的综合单价时，若出现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，但均符合设计规范，应以()为准。

A．招标工程量清单的项目特征描述

B．设计图纸及其说明

C．设计规范

D．实际施工的项目特征

33．某独立土方工程，招标工程量清单中的工程数量为1000m3，承包人投标报价中的综合单价为30元m3。合同约定：当实际工程量超过清单工程量15％时调整单价，调整系数为0．9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m。，则该土方工程的工程量价款为()元。

A．42300

B．41250

C．40800

D．37800

34．施工过程中对隐蔽工程质量检查验收影响工人操作的时间，属于预算定额人工消耗量指标组成中的()。

A．基本用工

B．辅助用工

C．人工幅度差用工

D．超运距用工

35．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，招标工程量清单中挖土方工程量为20000m3，定额子目工程量为35000m3，挖土方定额人工费7元／m3。材料费1元／m3，机械使用费2元／m3，管理费取人、料、机费用之和的14％。利润率取人、料、机费用与管理费之和的8％。不考虑其他因素，该挖土方的综合单价为()元／m3。

A．21．55

B．21．35

C．12．31

D．11．40

36．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500— 2013，因不可抗力事件导致的损失及增加的费用中，应由承包人承担的是()。

A．停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员的费用

B．合同工程本身的损害

C．工程所需清理和修复费用

D．承包人的施工机械设备损失及停工损失

37．编制压路机台班使用定额时，属于必需消耗时间的是()。

A．施工组织不好引起的停工时间

B．压路机在工作区末端掉头时间

C．压路机操作人员擅离岗位引起的停工时间

D．暴雨时压路机的停工时间

38．某项目建设投资为8250万元，建设期利息为620万元，全部流动资金700万元，其中铺底流动资金210万元，项目投产后正常年份的年平均息税前利润为500万元，则该项目的总投资收益率为()。

A．6．06％

B．5．64％

C．5．51％

D．5．22％

39．下列组成建设工程项目总概算的费用中，属于工程费用的是()。

A．勘察设计费用

B．建设期利息

C．土地使用费

D．辅助生产项目的设备购置费

40．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)，社会保险费应列入工程量清单中的()。

A．分部分项工程量清单

B．措施项目清单

C．规费项目清单

D．税金项目清单

41．某工程承包合同价为9000万元，主要材料及构件所占比重为60％，工程预付款为合同价的20％，预付款从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣除。则该工程预付款起扣点为()7i元。

A．9000

B．6000

C．5400

D．1800

42．在招标工程的合同价款约定中，若招标文件与中标人投标文件不一致，应以()中的价格为准。

A．投标文件

B．招标文件

C．工程造价咨询机构确认书

D．审计报告

43．某企业2016年实现净利润为1000万元，销售收入为10000万元，总资产周转率为0．8，权益乘数为1．5。不考虑其他因素。采用杜邦财务分析体系计算的净资产收益率是()。

A．100％

B．15％

C．12％

D．10％

44．某施工项目6月份因异常恶劣的气候条件停工3d，停工费用8万元；之后因停工待图损失3万元，因施工质量不合格，返工费用4万元。根据《标准施工招标文件》，施工承包商可索赔的费用为()万元。

A．15

B．11

C．7

D．3

45．关于分部分项工程量清单中项目特征描述的作用的说法，错误的是()。

A．项目特征是进行概算审查的依据

B．项目特征是履行合同义务的基础

C．项目特征是确定综合单价的前提

D．项目特征是区别清单项目的依据

46．关于工程质量保证金的说法，正确的是()。

A．合同约定缺陷责任期终止后，发包人应按照合同中最终结清的相关规定，将剩余的质量保证金返还给承包人

B．在合同约定的缺陷责任期终止后，发包人退还剩余质量保证金，承包人不再承担质量保修责任

C．承包人未按照合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣除用于各种缺陷修复的支出

D．最终结清时，如果承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，发包人应承担不足部分

47．对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比，不足之处主要在于()。

A．长年支付租金，形成长期负债

B．不能获得良好的技术服务

C．不能享受税费上的利益

D．容易受到利率波动的冲击

48．某工程项目，建设期为2年，共向银行借款5000万元，其中第1年借入2000万元，第2年借入3000万元，年利率均为6％，借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息，则建设期第2年应计利息为()万元。

A．300．00

B．273．60

C．213．60

D．180．00

49．施工企业购买施工现场用安全帽的费用应从()列支。

A．人工费用

B．材料费用

C．资产使用费

D．管理费用

50．施工企业向建设单位提供预付款担保产生的费用，属于()。

A．财务费

B．财产保险费

C．风险费

D．办公费

51．在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为()而预留的。

A．建设期内材料价格上涨增加的费用

B．因施工质量不合格返工增加的费用

C．设计变更增加工程量的费用

D．因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息

52．现有甲和乙两个项目，静态投资回收期分别为4年和6年，该行业的基准投资回收期为5年。关于这两个项目的静态投资回收期的说法，正确的是()。

A．甲项目的静态投资回收期只考虑了前4年的投资效果

B．乙项目考虑全寿命周期各年的投资效果确定静态投资回收期为6年

C．甲项目投资回收期小于基准投资回收期，据此可以准确判断甲项目可行

D．乙项目的资本周转速度比甲项目更快

53．某施工企业欲借款500万元，借款期限2年，到期一次还本。现有甲、乙、丙、丁四家银行都提供贷款，年名义利率均为7％。其中，甲要求按月计息并支付利息，乙要求按季度计息并支付利息，丙要求按半年计息并支付利息，丁要求按年计息并支付利息。若其他条件相同，则该企业应选择的银行是()

A．丁

B．丙

C．乙

D．甲

54．关于企业现金持有成本的说法，正确的是()。

A．最佳现金持有量为机会成本、管理成本和短缺成本之和最小对应的现金持有量

B．管理成本与现金持有量之间一般有显著的比例关系

C．可以通过加速现金流转速度降低管理成本

D．现金的短缺成本随现金持有量的增加而上升

55．施工项目间接费用计人工程合同成本的方式是()。

A．直接计入主要受益对象的合同成本

B．按受益合同直接费的百分比分配计入合同成本

C．按受益合同数量平均分配计入合同成本

D．按受益合同金额百分比分配计入合同成本

56．某施工企业年初从银行借款200万元，按季度计息并支付利息，季度利率为1．5％，则该企业一年支付的利息总计为()万元。

A．6．00

B．6．05

C．12．00

D．12．27

57．定额单价法编制施工图预算的工作主要有：①计算工程量；②套用定额单价，计算人、料、机费用；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的步骤是()。

A．④—⑤—①—②—③

B．⑤—①—④—②—③

C．⑤—②—①—④—③

D．⑤—①—②—④—③

58．施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目费用，宜采用的计价方法是()。

A．工料单价法

B．参数法

C．全费用综合单价法

D．分包法

59．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，关于提前竣工的说法，正确的是()。

A．招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的50％

B．工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工，可以不征求承包人意见

C．发承包双方约定提前竣工每日历天应补偿额度，与结算款一并支付

D．赶工费用包括人工费、材料费、机械费以及履约保函手续费的增加

60．编制设计概算文件时，各项投资的比重及各专业的比重等经济分析指标放在项目总概算文件的()中。

A．总概算表

B．单项工程综合概算表

C．单位工程概算表

D．编制说明

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61．企业资产负债表中的资产项目有()。

A．资本公积

B．预收款项

C．应收票据

D．工程物资

E．实收资本

62．关于设备技术寿命的说法，正确的有()。

A．设备的技术寿命主要由设备的无形磨损决定

B．设备的技术寿命是指设备年平均维修费用最低对应的使用年限

C．设备的技术寿命一般长于设备的自然寿命

D．科学技术进步越快，设备的技术寿命越短

E．设备的技术寿命受产品物质寿命的影响

63．关于价值工程特点的说法，正确的有()。

A．价值工程的核心是对产品进行功能分析

B．价值工程并不单纯追求降低产品的生产成本

C．价值工程要求将产品的功能定量化

D．价值工程的目标是以最低的寿命周期成本使产品具备最大功能

E．价值工程的主要工作是用传统的方法获得产品稳定的技术经济效益

64．建设工程项目经济效果评价中的总投资包括()。

A．设备及工器具购置费

B．建设期利息

C．总成本费用

D．流动资金

E．流动资金借款利息

65．下列资料中，属于编制招标工程量清单和招标控制价共同依据的有()。

A．施工现场情况和施工企业定额

B．工程造价管理机构发布的工程造价信息

C．建设工程设计文件及相关资料

D．与建设项目相关的标准、规范、技术资料

E．建设工程工程量清单计价规范

66．从施工企业的角度，建造(施工)合同收入包括()。

A．变卖项目废弃材料的收入

B．建造合同规定的初始收入

C．企业出租施工机械的收入

D．合同执行过程中变更形成的收入

E．项目提前完工而获得的额外奖励款项

67．投标人在国际工程投标的标前会议上的做法，正确的有()。

A．对工程内容范围不清的问题请业主作出说明

B．对容易产生歧义理解的合同条件，请业主给予解释

C．对投标文件中图纸与技术说明矛盾之处，提出己方的修改建议

D．提出对业主有利的设计方案修改建议

E．详细阐述己方施工方案的优势和竞争力

68．施工企业拟投标一个单独招标的分部分项工程项目，清单工程量为10000m3。企业经测算，完成该分部分项工程施工直接消耗的人、料、机费用为200万元(不含增值税进项税额)。估计管理费为16万元，风险费用为2万元，利润为30万元。为完成该分部分项工程的措施项目费估计为24万元(其中安全文明施工费18万元)(不含增值税进项税额)。估计全部规费29万元，税金9万元。不考虑其他因素，关于该分部分项工程的说法，正确的有()。

A．工料单价为200元／m3

B．按现行清单价计价规范综合单价为248元／m3

C．全费用综合单价292元／m3

D．按现行清单计价规范，为了中标，规费、税金可降至20万元

E．按现行清单计价规范，措施项目费报价不能低于18万元

69．编制工程周转性材料消耗定额时，影响周转性材料消耗的因素主要有()。

A．周转材料的制造工艺

B．周转使用次数

C．周转材料的最终回收及其回收折价

D．周转材料补损的难易程度

E．每周转使用一次材料的损耗

70．下列技术方案经济效果评价指标中，属于偿债能力分析指标的有()。

A．借款偿还期

B．资本积累率

C．财务内部收益率

D．投资回收期

E．流动比率

71．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，关于单价合同工程计量的说法，正确的有()。

A．承包人认为发包人核实后的计量结果有误，应及时口头告知发包人

B．发包人在现场计量前24h通知承包人，承包人未派人参加．计量结果有效

C．工程量按承包人在履行合同义务过程中实际完成应予计量的工程量确定

D．对于承包人原因造成超出施工图纸范围施工的工程量，不予计量

E．对工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量

72．关于现金流量图绘制规则的说法，正确的有()。

A．横轴为时间轴，向右延伸表示时间的延续

B．对投资人而言，横轴上方的箭线表示现金流出

C．垂直箭线代表不同时点的现金流量情况

D．箭线长短应体现各时点现金流量数值的差异

E．箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点

73．根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人工期延长和费用增加的事件中，承包人可同时索赔工期、费用和利润的有()。

A．发包人提供资料错误

B．发包人要求承包人提前交付材料和工程设备

C．施工过程发现文物

D．承包人遇到不利物质条件

E．发包人原因引起暂停施工

74．某企业2016年综合资金成本为12％，全部投资收益率为8％，2017年拟投资新项目的最低投资收益预计为10％。不考虑其他因素，关于该企业资金成本的说法，正确的有()。

A．2016年全部投资收益率低于综合资金成本，说明经营业绩欠佳，需要改善经营

B．2016年全部投资收益率低于综合资金成本，说明企业当年一定亏损

C．拟投资项目最低投资收益率低于资金成本，从资金成本角度考虑不宜投资

D．拟投资项目应选择满足资金需求但资金成本最低的筹资方式

E．2016年综合资金成本为12％，说明企业应支付的借款及债权的利率为12％

75．施工图预算审查的重点包括()。

A．审查相关的技术规范是否有错误

B．审查工程量计算是否准确

C．审查施工图预算编制中定额套用是否恰当

D．审查各项收费标准是否符合现行规定

E．审查施工图设计方案是否合理

76．下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有()。

A．生产工人的技能培训费用

B．生产工人的流动施工津贴

C．生产工人的增收节支奖金

D．项目管理人员的计时工资

E．生产工人在法定节假日的加班工资

77．根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，下列清单项目中，应列入其他项目清单的有()。

A．计日工

B．暂估价

C．材料二次搬运费

D．工程排污费

E．总承包服务费

78．企业财务分析中，用于衡量资产管理效率的指标有()。

A．应收账款周转率

B．总资产净利率

C．存货周转率

D．资本积累率

E．资产负债率

79．关于建设项目场地准备及临时设施费的说法，正确的有()。

A．扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

B．场地准备及临时设施费包括建设场地的大型土石方工程费

C．新建项目的场地准备及临时设施费可根据实际工程量估算

D．场地准备及临时设施费包括建设单位临时设施费和施工单位临时设施费

E．场地准备及临时设施费属于建筑工程安装费用

80．下列固定资产折旧方法中，属于加速折旧方法的有()。

A．平均年限法

B．工作量法

C．行驶里程法

D．年数总和法

E．双倍余额递减法

【解析】

1．c。本题考核的是设备及安装工程概算。设备及安装工程概算=设备购置费+设备安装费=400×(1+5％)+400×10％=460万元。

2．C。本题考核的是盈亏平衡点产销量的计算。根据公式：

式中，BEP(Q)表示盈亏平衡点时的产销量；CF表示固定成本；Cu表示单位产品变动成本；p表示单位产品销售价格；Tu表示单位产品营业税金及附加。本题的计算过程为：该公司盈亏平衡点的产销量=285×10000／(380-120-70)=15000件。

3．C。本题考核的是国产标准设备原价的计算。国产标准设备原价一般指的是设备制造厂的交货价，即出厂价。在计算设备原价时，一般按带有备件的出厂价计算。

4．D。本题考核的是净利润的概念。企业当期利润总额减去所得税费用后的金额，即企业的税后利润，或净利润。

5．D。本题考核的是项目编码的设置。项目编码采用十二位阿拉伯数字表示。(1)第一级为工程分类顺序码(分二位)：房屋建筑与装饰工程为01、仿古建筑工程为02、通用安装工程为03、市政工程为04、园林绿化工程为05、矿山工程为06、构筑物工程为07、城市轨道交通工程为08、爆破工程为09；(2)第二级为附录分类顺序码(分二位)；(3)第三级为分部工程顺序码(分二位)；(4)第四级为分项工程项目顺序码(分三位)；(5)第五级为工程量清单项目顺序码(分三位)。

6．A。本题考核的是短期筹资的方式。3／10，n／30表示的是1od之内付款会有3％折扣，而在11d到30天之间付款就没有折扣了，而超过30天就需要额外的利息，同时向银行借款不用动用自己的本金是最合理的做法。

7．D。本题考核的是财务净现值分析。基准收益率起到对净现金流的折减作用，随着折现率的增加，则净现值逐步的变小。所以基准收益率大于0的净现值，一定小于基准收益率等于0的净现值。基准收益率等于0时，净现值为900万元，所以基准收益率大于0，净现值一定小于900万元。故选项D正确。

8．C。本题考核的是设备经济寿命的估算。经济寿命为平均年度资产消耗成本与平均年度运行成本之和最小对应的年份。

9．C。本题考核的是敏感性分析。敏感性分析的目的在于寻求敏感因素，这可以通过计算敏感度系数和临界点来判断。

10．B。本题考核的是《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013对招标人不按规范的规定编制招标控制价的投诉与处理。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5d内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

11．C。本题考核财务比率指标的特点。流动比率主要反映企业的偿债能力。净资产收益率是反映企业盈利能力的核心指标。该指标越高，净利润越多。说明企业盈利能力越好。资产负债率既能反映企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，也能反映企业经营风险的程度，是综合反映企业偿债能力的重要指标。总资产周转率反映企业单位资产在1年内创造销售收人的能力，周转率越大，则企业销售能力越强。

12．B。本题考核的是建设工程定额的作用。施工定额是施工企业进行施工组织、成本管理、经济核算和投标报价的重要依据。预算定额是编制施工图预算的主要依据，是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。概算定额和概算指标是在编制设计概算阶段使用的，不是投标报价的依据。

13．B。本题考核的是联合试运转费的内容。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。单台设备安装时的调试费已经含在建安工程费里面了。故选项A错误。联合试运转费是试运转过程中，产生的合理的，并且没有在其他地方计算过的费用。包括试运转过程的人工费、机械费、材料费、专家指导费等，故选项B正确。建设单位参加试运转人员的工资、建设单位招募试运转的生产工人发生的招聘费用属于建设单位管理费，已经单独列项。故选项C、D错误。

14．D。本题考核的是资产的分类。资产负债表中的非流动资产包括可供出售金融资产、持有至到期投资、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、同定资产清理、生产性生物资产、油气资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产。选项A、B、C都属于流动资产。

15．D。本题考核的是单位估价表的编制。选项A错误，单位估价表是由分部分项工程单价构成的单价表。单位估价表的编制依据包括：(1)全国统一或地区通用的概算定额、预算定额或基础定额，以确定人工、材料、机械台班的消耗量。(2)本地区或市场上的资源实际价格或市场价格，以确定人工、材料、机械台班价格。故选项B错误。选项C错误，单位估价表是以一个城市或一个地区为范围进行编制，在该地区范围内适用。

16．B。本题考核的是投标报价的编制与审核。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。故选项A错误。总承包服务费应根据招标工程量列出的专业工程暂估价内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。故选项B正确。暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计人综合单价；专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。故选项C错误。措施项目中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业主管部门的规定计算确定。故选项D错误。

17．C。本题考核的是材料费的构成。材料费包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。故选项C正确。选项A属于检验试验费，属于企业管理费。选项B、D属于施工机械使用费。

18．A。本题考核的是价值工程原理的运用。利用公式V=F／C求出最大值，即为最佳方案。本题的计算过程如下：V甲=9／100=0．09；V乙=8／80=0．1；V丙=7／90=0．08；V丁=6／70=0．09；乙方案的价值系数最大，故应选A项。

19．C。本题考核的是工程变更价款调整方法的应用。无法找到适用和类似的项目单价时，应采用招投标时的基础资料和工程造价管理机构发布的信息价格，按成本加利润的原则由发承包双方协商新的综合单价。该项目综合单价=(3．5+18+0．3+0．6+1．2)×(1-6％)=22．18元／m2。

20．B。本题考核的是经营成本。经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。

21．D。本题考核的是分部分项工程费计算。招标文件中的工程量清单标明的工程量是招标人编制招标控制价和投标人投标报价的共同基础，它是工程量清单编制人按施工图图示尺寸和工程量清单计算规则计算得到的工程净量。故选项A正确。选项D错误。定额子目工程量的具体计算方法，应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算。故选项B正确。由于一个清单项目可能对应几个定额子目，而清单工程量计算的是主项工程量，与各定额子目的工程量可能并不一致；即便一个清单项目对应一个定额子目，也可能由于清单工程量计算规则与所采用的定额工程量计算规则之间的差异，而导致二者的计价单位和计算出来的工程量不一致。故选项C正确。

22．B。本题考核的是会计核算的基础。为了更加真实地反映特定会计期间的财务状况和经营成果，我国《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。权责发生制是以会计分期假设和持续经营为前提的会计基础。权责发生制基础要求，凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，无论款项(货币)是否收付，都应当作为当期的收入和费用，计入利润表；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项在当期收付，也不应作为当期的收入和费用。

23．B。本题考核的是定额单价法编制施工图预算。计算人、料、机费用时需注意以下几项内容：(1)分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价；(2)分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价；需要按实际使用材料价格换算定额单价；(3)分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时。一般调量不换价；(4)分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表。

24．C。本题考核的是让渡资产使用权收入的内容。让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。选项A、B、D属于提供劳务收入。

25．B。本题考核的是资金成本率的计算。资金成本率=资金占用费／筹资净额，筹资净额=筹资总额-筹资费=筹资总额×(1-筹资费率)。本题中该笔资金的资金成本率为

26．C。本题考核的是价值工程的工作程序。价值工程分析阶段中功能分析包括功能定义和功能整理，对应的问题是“这是干什么用的”。

27．C。本题考核的是经济经订货量的计算。根据公式：

式中Q*——经济订货量；

K——每次订货的变动成本；

D——存货年需要量；

K——2——单位储存成本。

28．C。本题考核的是财务报表附注的主要内容和作用。财务报表附注应当披露财务报表的编制基础。故选项A正确。财务报表附注应披露重要会计估计的说明，包括下一会计期间内很可能导致资产、负债账面价值重大调整的会计估计的确定依据等。对已在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表中列示的重要项目的进一步说明，包括终止经营税后利润的金额及其构成情况等。故选项B正确，选项C错误。财务报表附注是对财务报表的补充。故选项D正确。

29．D。本题考核的是运用折算费用法选择方案。设临界产量为X，则有500／10000X+120=800／10000X，X=4000。则当处于临界产量4000时，选择方案一或方案二都是可以的。故选项C错误，选项D正确。施工数量大于2400小于4000个生产单位时，应选择方案二，故选项A错误。施工数量大于4000个生产单位时，应选择方案一，故选项B错误。

30．B。本题考核的是增值税税率。《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)，建筑业适用增值税税率为11％。

31．A。本题考核的是产品功能与成本关系。产品生产成本C1是指发生在生产企业内部的成本，也是用户购买产品的费用，包括产品的科研、实验、设计、试制、生产、销售等费用及税金等在一定范围内，产品的生产成本与使用及维护成本存在此消彼长的关系。随着产品功能水平提高，产品的生产成本C1增加，使用及维护成本C2降低；反之，产品功能水平降低，其生产成本C1降低但是使用及维护成本C2增加。因此，当功能水平逐步提高时，寿命周期成本C=C1+C2，呈马鞍形变化，如下图所示。

32．A。本题考核的是投标报价的编制与审核。在招投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价；若施工中施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。

33．B。本题考核的是工程量价款结算。本题的计算过程如下：

合同约定范围内(15％以内)的工程款为：1000×(14-15％)×30=34500元；

超过15％之后部分工程量的工程款为：[1400-1000×(1+15％)]×30×0．9=6750元；

则该土方工程的工程量价款为：34500+6750=41250元。

34．C。本题考核的是人工幅度差用工。人工幅度差用工指人工定额中未包括的，而在一般正常施工情况下又不可避免的一些零星用工，其内容如下：(1)各种专业工种之间的工序搭接及土建工程与安装工程的交叉、配合中不可避免的停歇时间；(2)施工机械在场内单位工程之间变换位置及在施工过程中移动临时水电线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的间歇时间；(3)施工过程中水电维修用工；(4)隐蔽工程验收等工程质量检查影响的操作时间；(5)现场内单位工程之间操作地点转移影响的操作时间；(6)施工过程中工种之间交叉作业造成的不可避免的剔凿、修复、清理等用工；(7)施工过程中不可避免的直接少量零星用工。

35．A。本题考核的是综合单价的计算。本题的计算过程如下：

管理费=人、料、机总费用×管理费费率=(7+1+2)×35000×14％=49000元

利润=(人、料、机总费用+管理费)×利润率=[(7+1+2)×35000+490001×8％=31920元

综合单价=(人、料、机总费有+管理费+利润)／清单工程量=[(7+1+2)×35000+49000+31920]／20000=21．55元／m3

36．D。本题考核的是不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加中，承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担。选项A、B、C应由发包人承担。

37．B。本题考核的是机械工作时间消耗的分类。选项A、D属于机械的停工时间，属于损失时间。选项B属于不可避免的无负荷工作时间，属于必需消耗时间。选项C属于违反劳动纪律引起的机械的时间损失。

38．D。

+620+700)×100％=5．22％。

39．D。本题考核的是建设工程项目总投资的内容。工程费用包括设备及工器具购置费及建筑安装工程费用，包括辅助生产项目的设备购置费。本题中的勘察设计费用、土地使用费属于工程建设其他费用。建设投资包括工程费用、工和建设其他费用、预备费、建设期利息。

40．C。本题考核的是规费项目清单的编制。根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，规费项目清单应按照下列内容列项：(1)社会保险费：包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。(2)住房公积金。(3)工程排污费。

41．B。本题考核的是工程预付款起扣点的计算。工程预付款起扣点=承包工程合同总额-工程预付款数额／主要材料及构件所占比重=9000-(9000×20％)／60％=6000万元

42．A。本题考核的是合同价款的约定。合同价款的约定是建设工程合同的主要内容。实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30d内．由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上，由发承包双方在合同中约定。发承包双方认可的工程价款的形式可以是承包方或设计人编制的施工图预算，也可以是承发包双方认可的其他形式。此外，《建设工程价款结算暂行办法》(财建[20042369号)还规定：合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。

43．C。本题考核的是杜邦财务分析体系。传统的杜邦体系的基本框架见下图。

采用杜邦财务分析体系计算的净资产收益率为：(1000／10000)×0．8×1．5×100％=12％。

44．D。本题考核的是索赔费用的计算。因异常恶劣的气候条件停工，只能索赔工期；因停工待图损失3万元属于甲方原因造成的，可以索赔；施工质量不合格，返工费用4万元属于施工单位自身原因，不能索赔。所以能索赔的费用为3万元。

45．A。本题考核的是工程量清单项目特征描述的重要意义。工程量清单项目特征描述的重要意义在于：(1)项目特征是区分清单项目的依据；(2)项目特征是确定综合单价的前提；(3)项目特征是履行合同义务的基础。

46．A。本题考核的是工程质量保证金的相关内容。在合同约定的缺陷责任期终止后，发包人应按照合同中最终结清的相关规定，将剩余的质量保证金返还给承包人。当然，剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。故选项A正确。选项B错误。选项C错在如果缺陷是由于发包人造成的，则发包人无权扣除。选项D错误，如果承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。

47．A。本题考核的是设备租赁的不足之处。设备租赁的不足之处在于：(1)在租赁期间承租人对租用设备无所有权，只有使用权，故承租人无权随意对设备进行改造，不能处置设备，也不能用于担保、抵押贷款；(2)承租人在租赁期间所交的租金总额一般比直接购置设备的费用要高；(3)长年支付租金，形成长期负债；(4)融资租赁合同规定严格，毁约要赔偿损失，罚款较多等。选项B错误，可获得良好的技术服务；选项D错误，可避免通货膨胀和利率波动的冲击，减少投资风险；选项C错误，设备租金可在所得税前扣除，能享受税费上的利益。

48．C。本题考核的是建设期利息的计算。本题的计算过程为：

第1年应计利息=本年借款额／2×年利率=2000／2×6％=60万元

第2年应计利息=各年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额／2)×年利率=(2000+60+3000／2)×6％=213．60万元

49．D。本题考核的是管理费用的内容。人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位丁人的各项费用。故选项A错误。材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。安全帽不是施工材料，故选项B错误。没有资产使用费这个说法。管理费用是指建筑安装企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用。

50．A。本题考核的是财务费用的内容。财务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用。

51．C。本题考核的是基本预备费。基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工过程巾可能增加工程量的费用。选项A属于涨价预备费，选项B是不合理的费用．选项D属于利息费用。

52．A。本题考核的是静态投资回收期。静态投资回收期没有全面地考虑技术方案整个计算期内现金流量，即只考虑回收之前的效果．不能反映投资回收之后的情况，故无法准确衡量技术方案在整个计算期内的经济效果。故选项B错误。静态投资回收期作为技术方案选择和技术方案排队的评价准则是不可靠的，它只能作为辅助评价指标，或与其他评价指标结合应用。故选项C错误。选项D错误，乙项目的资本周转速度比甲项目更慢。

53．A。本题考核的是有效利率的计算。本题的计算过程如下：

则该企业应选择的银行是丁银行。

54．A。本题考核的是最佳现金持有量。机会成本、管理成本、短缺成本之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量。故选项A正确。管理成本是一种固定成本，与现金持有量之间无明显的比例关系。故选项B错误。选项C错误，现金的管理除了做好日常收支，加速现金流转速度外，还需控制好现金持有规模，即确定适当的现金持有量。选项D错误，现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降，随现金持有量的减少而上升。

55．B。本题考核的是成本费用的计量。间接费用一般按直接费的百分比(水电安装工程、设备安装工程按人工费的百分比)，进行施工间接费的分配或者按间接费定额加权分配各合同的间接费用。

56．C。本题考核的是利息的计算。按季度计息并支付利息，则该企业一年支付的利息为：200×1．5％×4=12．00万元。

57．D。本题考核的是定额单价法编制施工图预算的步骤。定额单价法编制施工图预算的步骤如下：

58．B。本题考核的是措施项目费的计算方法。施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目费用采用参数法计价。

59．C。本题考核的是《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500— 2013对提前竣工的规定。工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20％，将其量化。工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中，应与结算款一并支付。赶工费用主要包括：(1)人工费的增加；(2)材料费的增加；(3)机械费的增加。

60．D。本题考核的是建设工程项目总概算文件中编制说明的内容。编制说明应包括下列内容：(1)工程概况。简述建设项目性质、特点、生产规模、建设周期、建设地点等主要情况。对于引进项目要说明引进内容及与国内配套工程等主要情况。(2)资金来源及投资方式。(3)编制依据及编制原则。(4)编制方法。说明设计概算是采用概算定额法，还是采用概算指标法等。(5)投资分析。主要分析各项投资的比重、各专业投资的比重等经济指标。(6)其他需要说明的问题。

【解析】

61．CD。本题考核的是资产负债表的内容。资产负债表的主要内容包括企业资产、负债以及所有者权益的总体规模和结构。选项A、E为所有者权益项目，选项B为流动负债项目，选项C、D为资产项目。

62．AD。本题考核的是设备的技术寿命。技术寿命主要是由设备的无形磨损所决定的，它一般比自然寿命要短，而且科学技术进步越快，技术寿命越短。故选项A、D正确，选项C错误。设备的技术寿命是指设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间，也即是指设备在市场上维持其价值的时间，故又称有效寿命。故选项B错误。设备的自然寿命，又称物质寿命。设备的技术寿命与自然寿命没有关系。

63．ABC。本题考核的是价值工程的特点。价值工程的特点：(1)价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。故选项D错误。(2)价值工程的核心，是对产品进行功能分析。故选项A正确。(3)价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑；价值工程并不是单纯追求低成本水平，也不片面追求高功能、多功能水平，而是力求正确处理好功能与成本的对立统一关系，提高它们之间的比值水平，研究产品功能和成本的最佳配置。故选项B正确。(4)价值工程强调不断改革和创新。开拓新构思和新途径，获得新方案，创造新功能载体，从而简化产品结构，节约原材料，提高产品的技术经济效益。故选项E错误。(5)价值工程要求将功能定量化。故选项C正确。(6)价值工程是以集体智慧开展的有计划、有组织、有领导的管理活动。

64．ABD。本题考核的是经济效果评价中总投资的内容。经济效果评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。其中建设投资包括设备及工器具购置费。选项C、E属于生产经营过程中的成本费用。，

65．CDE。本题考核的是编制招标工程量清单和招标控制价的依据。招标工程量清单编制的依据有：(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013和相关工程的国家计量规范；(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；(3)建设工程设计文件及相关材料；(4)与建设工程有关的标准、规范、技术资料；(5)拟定的招标文件；(6)施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；(7)其他相关资料。招标控制价的计价依据：(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013；(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；(3)建设工程设计文件及相关资料；(4)拟定的招标文件及招标工程量清单；(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料；(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案；(7)工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；(8)其他的相关资料。选项A错误，施工现场情况和施工企业定额是投标报价的基础；选项B只属于编制招标控制价的依据，选项C、D、E不管是编制清单，还是编制招标控制价，则都需要参考。

66．BDE。本题考核的是合同收入的内容。建造合同的收入包括两部分内容：合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。选项A是材料销售收入，属于销售商品收入；选项C属于提供劳务收入。

67．AB。本题考核的是标前会议的相关内容。参加标前会议应注意以下几点：(1)对工程内容范围不清的问题应当提请说明，但不要表示或提出任何修改设计方案的要求。(2)对招标文件中图纸与技术说明互相矛盾之处，可请求说明应以何者为准，但不要轻易提出修改技术要求。如果自己确实能提出对业主有利的修改方案，可在投标报价时提出，并做出相应的报价供业主选择而不必在会议中提出。(3)对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件，可以请求给予澄清、解释，但不要提出任何改变合同条件的要求。(4)投标人应注意提问的技巧，不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定，提问的问题应是招标文件中比较明显的错误或疏漏，不要将对己方有利的错误或疏漏提出来，也不要将己方机密的设计方案或施工方案透露给竞争对手，同时要仔细倾听业主和竞争对手的谈话，从中探察他们的态度、经验和管理水平。

68．ABE。本题考核的是工程量清单计价的方法。工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费=200×10000／10000=200元／m3，故选项A正确。综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+风险费=(200+16+2+30)×10000／10000=248元／m3，故选项B正确。全费用综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+规费+税金=(200+16+304-29+9)×1000010000=286元／m3，故选项C错误。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。故选项D错误。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。故选项E正确。

69．BCE。本题考核的是影响周转材料消耗的因素。影响周转材料消耗的因素包括：(1)第一次制造时的材料消耗(一次使用量)；(2)每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充)；(3)周转使用次数；(4)周转材料的最终回收及其回收折价。

70．AE。本题考核的是偿债能力分析指标。技术方案经济效果评价指标中，偿债能力分析指标包括利息备付率、偿债备付率、借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率。选项B属于企业发展能力的指标；选项C属于盈利能力动态分析指标；选项D属于盈利能力分析指标。

71．BCDE。本题考核的是单价合同计量。选项A错误，当承包人认为发包人核实后的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7d内向发包人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算资料。

72．ACDE。本题考核的是现金流量图的绘制规则。现金流量图的作图方法和规则：(1)以横轴为时间轴，向右延伸表示时间的延续，轴上每一刻度表示一个时间单位，可取年、半年、季或月等；时间轴上的点称为时点，通常表示的是该时间单位末的时点；0表示时间序列的起点。整个横轴又可看成是我们所考察的“技术方案”。(2)相对于时问坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量情况，现金流量的性质(流入或流出)是对特定的人而言的。对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流入，即表示收益；在横轴下方的箭线表示现金流出，即表示费用。(3)在现金流量图中，箭线长短与现金流量数值大小本应成比例。箭线长短只要能适当体现各时点现金流量数值的差异，并在各箭线上方(或下方)注明其现金流量的数值即可。(4)箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点。

73．AE。本题考核的是《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款。发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失，承包人可索赔工期、费用和利润。发包人要求承包人提前竣工，承包人可索赔费用。施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，承包人可索赔工期和费用。承包人遇到不利物质条件，承包人可索赔工期和费用。发包人原因引起暂停施工，承包人可索赔工期、费用和利润。

74．ACD。本题考核的是资金成本的作用及计算。2016年综合资金成本为12％，投资收益为8％小于12％，故选项A正确。由于未给出筹措资金和自由资金的比例，所以无法判断整体是否亏损，2016年全部投资收益率低于综合资金成本，说明当年所产生的收益没有达到成本的要求，故选项B错误。技术方案实施后所获利润额必须能够补偿资金成本，然后才能有力可图，因此基准收益率最低限度不应小于资金成本，故选项C正确。在不考虑其他因素的情况下，通常选择综合资金成本最低的方案，故选项D正确。综合资金成本的组成包含很多种类，所以没有给出各类筹资的权重时，不能判断各类筹资的个别资金成本，故选项E错误。

75．BCD。本题考核的是施工图预算审查的重点。施工图预算审查的重点是工程量计算是否准确，定额套用、各项取费标准是否符合现行规定或单价计算是否合理等方面。

76．BCE。本题考核的是建筑安装工程人工费的内容。人工费是指按工资总额构成规定．支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。具体内容包括计时工资或计件工资；奖金；津贴补贴(流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温(寒)作业临时津贴、高空津贴等)；加班加点工资；特殊情况支付工资。

77．ABE。本题考核的是其他项目清单的内容。其他项目清单包括4项，暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。选项C列入措施项目清单；选项D列入规费项目清单。

78．AC。本题考核的是衡量公司资产管理效率的指标。营运能力比率是用于衡量公司资产管理效率的指标。常用的指标有总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等。选项B属于反映企业盈利能力的指标；选项D属于反映企业发展能力的指标；选项E属于反映企业偿债能力的指标。

79．AC。本题考核的是建设项目场地准备及临时设施费。新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费。故选项A、C正确。建设场地的大型土石方丁程应进入工程费用中的总图运输费用中，故选项B错误。工程建设其他费不包括施工单位的临时设施费，这部分费用计人建筑安装工程费的措施费，故选项D错误；场地准备及临时设施费属于工程建设其他费的一种，故选项E错误。

80．DE。本题考核的是固定资产折旧方法。企业应当根据与固定资产有关的经济利益的预期实现方式，合理选择固定资产折旧方法，可选用的折旧方法包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等。平均年限法是指将固定资产按预计使用年限平均计算折旧均衡地分摊到各期的一种方法。采用这种方法计算的每期(年、月)折旧额都是相等的。工作量法是按照固定资产预计可完成的工作量计提折旧额的一种方法。行驶里程法是按照行驶里程平均计算折旧的方法，它适用于车辆、船舶等运输设备计提折旧。年数总和法是将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每年折旧额的一种方法，作为计提折旧依据的固定资产原值和净残值则各年相同，所以，采用年数总和法计提折旧，各年提取的折旧额必然逐年递减，因此也是一种加速折旧的方法。双倍余额递减法，是在不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每年年初固定资产净值和双倍的直线法折旧率计算固定资产折旧额的一种方法。双倍余额递减法是加速折旧的方法，是在不缩短折旧年限和不改变净残值率的情况下，改变固定资产折旧额在各年之间的分布，在固定资产使用前期提取较多的折旧，而在使用后期则提取较少的折旧。