一级造价工程《案例分析》必做90题！想通关的必须有一套！

【一】

某建设单位拟自建一幢地上16层的综合办公楼项目（地上建筑面积为2.4万m2，单方造价3500元/m2，设计使用年限40年）。根据有关规定，该项目应带有一定规模的地下人防工程，如果不带人防工程需按项目总造价的2%交纳人防工程配套费。因此，设计院对该项目地下部分提出了两个设计方案：方案A为不建人防工程，地下可利用空间用于建停车场；方案B为建规定规模的人防工程，剩余可利用空间用于建停车场。

不同方案地下工程相关技术经济参数见表2.1，年基准利率6%。

表2.1不同方案地下工程相关技术经济参数表

| 参数名称 | 方案A | 方案B |
| --- | --- | --- |
| 建设造价（万元） | 2000 | 2300 |
| 可提供停车位数（个） | 100 | 60 |
| 停车位年均收益（万元/个） | 1.2 | 1.5 |
| 年维护费用（万元） | 50 | 35 |
| 设计使用年限（年） | 40 | 40 |
| 大修周期（年） | 10 | 10（停车位部分） 15（人防工程部分） |
| 每次大修费（万元） | 300 | 110（停车位部分） 160（人防工程部分） |
| 每次停车位大修收益损失（万元/个） | 0.3 | 0.4 |

表2.2资金等值换算系数表

| n | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (P/F，6%，n) | 0.5584 | 0.4173 | 0.3118 | 0.2330 | 0.1441 | 0.1301 | 0.0972 |
| (A/P，6%，n) | 0.1359 | 0.1030 | 0.0872 | 0.0782 | 0.0726 | 0.0690 | 0.0665 |

问题：

1.分别计算两方案的工程项目总造价。

2．若采用方案A，则该工程项目应交纳的人防工程配套费为多少？

3．分别计算两方案的停车位年均总收益。

4．计算两方案的地下工程生命周期年度费用（不考虑建设工期的影响，地下工程建设造价在期初一次性投入，均形成固定资产，无残值），并选择最经济方案。

5．绘制出方案B的地下工程生命周期费用现金流量图。

【参考答案】（20分）

问题1：

方案A工程项目总造价：2.4×3500+2000=10400（万元）（1.5分）

方案B工程项目总造价：2.4×3500+2300=10700（万元）（1.5分）

问题2：

方案A应交纳人防工程配套费：10400×2%=208（万元）（1分）

问题3：

方案A停车位年均总收益：100×1.2=120（万元）（1分）

方案B停车位年均总收益：60×1.5=90（万元）（1分）

问题4：

方案A地下工程生命周期年度费用：(50-120)+{(2000+208)+(300+0.3×100)×

[(P/F,6%,10)+(P/F,6%,20)+(P/F,6%,30)]}×(A/P,6%,40)

=-70+{2208+330×[0.5584+0.3118+0.1441]}×0.0665

=-70+{2208+334.72}×0.0665=99.09（万元）（5分）

方案B地下工程生命周期年度费用：(35-90)+{2300+(110+0.4×60)

×[(P/F,6%,10)+(P/F,6%,20)+(P/F,6%,30)]+160×[(P/F,6%,15)+(P/F,6%,30)]}×(A/P,6%,40)

=-55+{2300+134×[0.5584+0.3118+0.1441]+160×[0.4173+0.1441]}×0.0665

=-55+{2300+135.92+89.82}×0.0665=112.52（万元）（5分）

根据计算结果，方案A为最经济方案。（1分）

问题5：

方案B地下工程生命周期费用现金流量图：（3分）

0 1 2 3 4 5      10       15       20      25      30       35      40

2300

35

90

110+0.4×60

110+0.4×60

110+0.4×60

160

160

【二】

某企业拟新建一化工产品生产项目，其中设备从某国进口，重量700吨，装运港船上交货价为420万美元，国际运费标准为550美元／吨，国际运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为22%，进口环节增值税的税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币，该设备国内运杂费率为3.5%。

项目的建筑工程费用为2500万元，安装工程费用为1700万元，工程建设其他费用为工程费用的20%，基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%，建设期价差预备费为静态投资的3%。

项目建设期1年，运营期6年，项目建设投资全部为自有资金投入，预计全部形成固定资产，其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。固定资产可使用年限为8年，按直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末收回。运营期第1年投入流动资金1350万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。

项目运营期第1年即达到设计生产能力，在运营期间，每年的含税营业收入为7500万元，其中销项税额为900万元，经营成本为2800万元，其中进项税额170万元，增值税附加税率按应纳增值税的12%计算，所得税率为25%，行业基准投资回收期为5年，企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。

问题：

1.列式计算该项目的设备购置费。

2.列式计算该项目的建设投资。

3.列式计算该项目的固定资产原值、年折旧费和余值。

4.列式计算项目运营期各年的调整所得税，填写项目投资现金流量表。

5.列式计算项目财务净现值和静态投资回收期，并以此评价项目的可行性。

（将“调整所得税”列为“现金流出”的内容。计算过程和结果均保留2位小数）

【参考答案】

问题1：

解：

进口设备货价(FOB)=420×6.7=2814.00(万元)

国际运费=550×700×6.7/10000=257.95(万元)

国外运输保险费=（2814+257.95）×3‰/（1-3‰）=9.24(万元)

到岸价（CIF）=2814.00+257.95+9.24=3081.19（万元）

银行财务费=2814.00×5‰=14.07(万元)

外贸手续费=3081.19×1.5%=46.22(万元)

关税=3081.19×22%=677.86(万元)

进口环节增值税=(3081.19+677.86)×17%=639.04(万元)

进口从属费=14.07+46.22+677.86+639.04=1377.19（万元）

进口设备原价（抵岸价）=3081.19+1377.19=4458.38(万元)

国内运杂费=4458.38×3.5%=156.04(万元)

设备购置费=4458.38+156.04=4614.42(万元)

问题2：

解：

工程费用=建筑工程费+安装工程费+设备购置费

=2500+1700+4614.42=8814.42（万元）

工程建设其他费=工程费用×20%=8814.42×20%=1762.88(万元)

基本预备费=（工程费用+工程建设其他费）×5%

=（8814.42+1762.88）×5%=10577.30×5%=528.87(万元)

价差预备费=静态投资×3%=（工程费用+工程建设其他费+基本预备费）×3%

=（8814.42+1762.88+528.87）×3%=11106.17×3%=333.19(万元)

建设投资=工程费用+工程建设其他费+基本预备费+价差预备费

=8814.42+1762.88+528.87+333.19=11439.36(万元)

问题3：

解：

固定资产原值=形成固定资产的费用（建设投资）-可抵扣固定资产进项税额

=11439.36-（11439.36×13%）=9952.24（万元）

固定资产年折旧费=9952.24×(1-4%)÷8=1194.27（万元）

固定资产使用年限8年，运营期末只用了6年还有2年未折旧，所以，运营期末固定资产余值为：

固定资产余值=年固定资产折旧费×2+残值

=1194.27×2+9952.24×4%=2786.63（万元）

问题4：

解：计算调整所得税

增值税应纳税额=当期销项税额-当期进项税额-可抵扣固定资产进项税额

故：

第2年的当期销项税额-当期进项税额-可抵扣固定资产进项税额

=900-170-（11439.36×13%）

=-757.12（万元）<0，故第2年应纳增值税额为0。

第3年的当期销项税额-当期进项税额-可抵扣固定资产进项税额

=900-170-757.12=-27.12（万元）<0，故第3年应纳增值税额为0。

第4年的增值税应纳税额=当期销项税额-当期进项税额-可抵扣固定资产进项税额

=900-170-27.12=702.88（万元）

第5年、第6年、第7年的应纳增值税=900-170=730（万元）

调整所得税=[营业收入-当期销项税额-（经营成本-当期进项税额）-折旧费-增值税附加]×25%

故：

第2年、第3年调整所得税=[(7500-900)-(2800-170)-1194.27-0]×25%

=693.93（万元）

第4年调整所得税=[(7500-900)-(2800-170)-1194.27-702.88×12%]×25%

=672.85（万元）

第5年、第6年、第7年的调整所得税=[(7500-900)-（2800-170）-1194.27-730.00×12%]×25%=672.03（万元）

表1.1融资前该项目的投资现金流量表单位：万元

| 序号 | 项目 | 计算期（年） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 现金流入 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 11636.63 |
| 1.1 | 营业收入（不含销项税额） |  | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 1.2 | 销项税额 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.3 | 补贴收入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  | 2786.63 |
| 1.5 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| 2 | 现金流出 | 11439.36 | 4843.93 | 3493.93 | 4260.08 | 4289.63 | 4289.63 | 4289.63 |
| 2.1 | 建设投资 | 11439.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 |  | 1350 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本（不含进项税额） |  | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 2.4 | 进项税额 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 2.5 | 应纳增值税 |  | 0 | 0 | 702.88 | 730 | 730 | 730 |
| 2.6 | 增值税附加 |  | 0 | 0 | 84.35 | 87.60 | 87.60 | 87.60 |
| 2.7 | 维持运营投资 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | 调整所得税 |  | 693.93 | 693.93 | 672.85 | 672.03 | 672.03 | 672.03 |
| 3 | 所得税后净现金流量 | -11439.36 | 2656.07 | 4006.07 | 3239.92 | 3210.37 | 3210.37 | 7347.00 |
| 4 | 累计所得税后净现金流量 | -11439.36 | -8783.29 | -4777.22 | -1537.30 | 1673.07 | 4883.44 | 12230.44 |
| 5 | 折现系数（基准收益率10%） | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.51 |
| 6 | 折现后净现金流量 | -10409.82 | 2204.54 | 3004.55 | 2203.15 | 1990.43 | 1797.81 | 3746.97 |
| 7 | 累计折现后净现金流量 | -10409.82 | -8205.28 | -5200.73 | -2997.58 | -1007.15 | 790.66 | 4537.63 |

问题5：

解：

项目财务净现值是把项目计算期内各年的净现金流量，按照基准收益率折算到建设期初的现值之和。也就是计算期末累计折现后净现金流量，该建设项目投资财务净现值（得税后）=4537.63（万元）

静态投资回收期（所得税后）：Pt=(5-1)+∣-1537.30∣/3210.37=4.48（年）

项目财务净现值为4537.63万元，大于零；静态投资回收期为4.48年，小于行业基准投资回收期5年，则该建设项目可行。

【三】

某国有资金投资占控股地位的公用建设项目，施工图设计文件已经相关行政主管部门批准，建设单位采用了公开招标方式进行施工招标。

招标过程中部分工作内容如下：

1．2008年3月1日发布该工程项目的施工招标公告，其内容如下：

（1）招标单位的名称和地址；

（2）招标项目的内容、规模、工期和质量要求；

（3）招标项目的实施地点，资金来源和评标标准；

（4）施工单位应具有二级及以上施工总承包企业资质，且近三年获得两项以上本市优质工程奖；

（5）获得资格预审文件的时间、地点和费用。

2．2008年4月1日招标人向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工单位发售招标文件，各施工单位按招标单位的要求在领取招标文件的同时提交了投标保函，在同一张表格上进行了登记签收，招标文件中的评标标准如下：

（1）该项目的要求工期不超过18个月；

（2）对各投标报价进行初步评审时，若最低报价低于有效标书的次低报价15%及以上，视为最低报价低于其成本价；

（3）在详细评审时，对有效标书的各投标单位自报工期比要求工期每提前1个月给业主带来的提前投产效益按40万元计算；

（4）经初步评审后确定的有效标书在详细评审时，除报价外，只考虑将工期折算为货币，不再考虑其他评审要素。

3．投标单位的投标情况如下：

A、B、C、D、E五家投标单位均在招标文件规定的投标截止时间前提交了投标文件。在开标会议上招标人宣读了各投标文件的主要内容，如表3.1。

表3.1投标主要内容汇总表

| 投标人 | 基础工程 |  | 结构工程 |  | 装修工程 |  | 结构工程与装修工程搭接时间（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价 （万元） | 工期 （月） | 报价 （万元） | 工期 （月） | 报价 （万元） | 工期 （月） |  |
| A | 420 | 4 | 1000 | 10 | 800 | 6 | 0 |
| B | 390 | 3 | 1080 | 9 | 960 | 6 | 2 |
| C | 420 | 3 | 1100 | 10 | 1000 | 5 | 3 |
| D | 480 | 4 | 1040 | 9 | 1000 | 5 | 1 |
| E | 380 | 4 | 800 | 10 | 800 | 6 | 2 |

问题：

1．上述招标公告中的各项内容有哪些不妥之处？并说明理由。

2．指出招标人在发售招标文件过程中的不妥之处，并说明理由。

3．通过评审各投标人的自报工期和标价，判别投标文件是否有效。

4．以考虑工期提前给业主带来效益后的综合报价从低到高确定2名中标候选人。

【参考答案】

问题1：

（1）招标项目的质量要求不妥（1分），应在招标文件中提出（1分）。

（2）招标项目的评标标准不妥（1分），应出现在招标文件中（1分）。

（3）应在近三年获得两项以上本市优质工程奖不妥当（1分），这是对潜在投标人的歧视限制条件（1分）。

问题2：

（1）要求在领取招标文件的同时提交投标保函不妥（1分），可要求投标人递交投标文件时或在投标截止时间前提交投标保函（1分）。

（2）各施工单位在同一张表格上进行了登记签收不妥（1分），可能泄露其他潜在投标人的名称和数量等信息（1分）。

问题3：

（1）A投标人：工期=4+10+6=20月（0.5分）；报价=420+1000+800=2220万元（0.5分）

因工期超过18个月，投标文件无效（0.5分）。

（2）B投标人：工期=3+9+6-2=16月（0.5分）；报价=390+1080+960=2430万元（0.5分），投标文件有效（0.5分）。

（3）C投标人：工期=3+10+5-3=15月（0.5分）；报价=420+1100+1000=2520万元（0.5分），投标文件有效（0.5分）。

（4）D投标人：工期=4+9+5-1=17月（0.5分）；报价=480+1040+1000=2520万元（0.5分），投标文件有效（0.5分）。

（5）E投标人：工期=4+10+6-2=18月（0.5分）；报价=380+800+800=1980万元（0.5分）

E的报价最低，B的报价次低，两者之差=（2430-1980）/2430=18.5%＞15%，投标文件无效（0.5分）。

问题4：

（1）B投标人：2430-（18-16）×40=2350万元（0.5分）

（2）C投标人：2520-（18-15）×40=2400万元（0.5分）

（3）D投标人：2520-（18-17）×40=2480万元（0.5分）

第一中标候选人为B投标人（0.5分）；第二中标候选人为C投标人（0.5分）。

【四】

某企业拟在某市开发区兴建一生产项目,建设期为2年，运营期为6年,运营期第3年达产。其它基础数据见表1.1所示。

表1.1某建设项目财务评价基础数据表单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 其中：资本金 贷款 | 700 1000 | 800 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 流动资金： 其中：资本金 贷款 |  |  | 160 320 | 320 |  |  |  |  |
| 3 | 营业收入 其中：销项税额 |  |  | 3000 470 | 4320 730 | 5400 910 | 5400 910 | 5400 910 | 5400 910 |
| 4 | 经营成本 其中：进项税额 |  |  | 2100 350 | 3000 500 | 3200 540 | 3200 540 | 3200 540 | 3200 540 |

有关说明如下:

1．表中贷款额不含利息。建设投资贷款年利率为5.84%（按半年计息）。建设投资估算中的550万元形成无形资产，其余形成固定资产，固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。

2．无形资产在运营期各年等额摊销；固定资产使用年限为10年,直线法折旧，残值率为4%，固定资产余值在项目运营期末一次收回。

3．流动资金贷款年利率为4%（按年计息）。流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。

4．增值税附加税率为12%，所得税税率为25%。

5.建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。

6.在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元，维持运营投资按当年费用化处理，不考虑增加固定资产，无残值。

问题：

1、列式计算建设投资贷款年实际利率，建设期贷款利息。

2、编制建设投资贷款还本付息计划表。

3、列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。

4、列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用（含税）和所得税。

5、编制项目资本金现金流量表。

6、从项目资本金角度列式计算投资回收期（静态）。

（计算过程和结果均保留2位小数）

【参考答案】（20分）

问题1：

(1)建设投资贷款年实际利率=（1+5.84%/2）2-1=5.93%（1分）

(2)建设期贷款利息:

第1年贷款利息=12×1000×5.93%=29.65万元（0.5分）

第2年贷款利息=[(1000+29.65)+12×1000]×5.93%=90.71万元（0.5分）

建设期贷款利息合计=29.65+90.71=120.36万元（0.5分）

问题2：

建设期投资贷款还本付息计划表，见表1.2。

表1.2　　　　　建设投资贷款还本付息计划表　　　　　　单位：万元

| 序号 | 年份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年初借款余额 | 0 | 1029.65 | 2120.36 | 1590.27 | 1060.18 | 530.09 | （0.5分） |
| 2 | 当年借款 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | （0.5分） |
| 3 | 当年应计利息 | 29.65 | 90.71 | 125.74 | 94.30 | 62.87 | 31.43 | （0.5分） |
| 4 | 当年还本付息 | 0 | 0 | 655.83 | 624.39 | 592.96 | 561.52 | （0.5分） |
| 4.1 | 其中：还本 | 0 | 0 | 530.09 | 530.09 | 530.09 | 530.09 | （0.5分） |
| 4.2 | 付息 | 0 | 0 | 125.74 | 94.30 | 62.78 | 31.43 | （0.5分） |
| 5 | 年末余额 | 1029.65 | 2120.36 | 1590.27 | 1060.18 | 530.09 | 0 | （0.5分） |

问题3：

(1)固定资产投资估算总额=700+1000+800+1000+120.36=3620.36万元（0.5分）

(2)形成固定资产总额=3620.36-550=3070.36万元（0.5分）

(3)固定资产年折旧额=3070.36×（1-4%）/10=294.75万元（0.5分）

(4)运营期末固定资产余值=3070.36×4%+294.75×4=1301.81万元（0.5分）

问题4：

（1）营业税金及附加：

第3年增值税附加=（470-350）×12%=14.40万元（0.5分）

第6年增值税附加=（910-540）×12%=44.40万元（0.5分）

（2）总成本

第3年总成本=2100+294.75+550/6+125.74+320×4%=2624.96万元（0.5分）

第6年总成本=3200+294.75+550/6+31.43+640×4%+20=3663.45万元（0.5分）

（3）所得税

第3年所得税=[3000-470-（2624.96-350）-14.40]×25%=60.16万元（0.5分）

第6年所得税=[5400-910-(3663.45-540)-44.40]×25%=330.54万元（0.5分）

问题5：

项目资本金现金流量表，如表1.3所示。（8分）

表1.3项目资本金现金流量表单位：万元

| 序号 | 项目 | 计算期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| l | 现金流入 |  |  | 3000.00 | 4320.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 7501.81 |
| 1.1 | 营业收入（不含销项税额） |  |  | 2530.00 | 3590.00 | 4490.00 | 4490.00 | 4490.00 | 4490.00 |
| 1.2 | 销项税额 |  |  | 470.00 | 730.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 |
| 1.3 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  | 1301.81 |
| 1.4 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 2 | 现金流出 | 700.00 | 800.00 | 3123.19 | 4046.61 | 4575.55 | 4552.06 | 3998.40 | 4638.40 |
| 2.1 | （建设投资）资本金 | 700.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | （流动资金）资本金 |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本（不含进项税额） |  |  | 1750.00 | 2500.00 | 2660.00 | 2660.00 | 2660.00 | 2660.00 |
| 2.4 | 进项税额 |  |  | 350.00 | 500.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 2.5 | 应纳增值税 |  |  | 120.00 | 230.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
| 2.6 | 增值税附加 |  |  | 14.40 | 27.60 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | 44.40 |
| 2.7 | 还本付息总额 |  |  | 668.63 | 649.99 | 618.47 | 587.12 | 25.60 | 665.60 |
| 2.7.1 | 长期借款还本 |  |  | 530.09 | 530.09 | 530.09 | 530.09 |  |  |
| 2.7.2 | 长期借款付息 |  |  | 125.74 | 94.30 | 62.78 | 31.43 |  |  |
| 2.7.3 | 短期借款还本 |  |  |  |  |  |  |  | 640.00 |
| 2.7.4 | 短期借款付息 |  |  | 12.80 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 |
| 2.8 | 所得税 |  |  | 60.16 | 139.02 | 322.68 | 330.54 | 338.40 | 338.40 |
| 2.9 | 维持运营投资 |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 所得税后净现金流量 | -700.00 | -800.00 | -123.19 | 273.39 | 824.45 | 847.94 | 1401.6 | 2863.41 |
| 4 | 累计所得税后净现金流量 | -700.00 | -1500.00 | -1623.19 | -1349.80 | -525.35 | 322.59 | 1724.19 | 4587.60 |

注:(1)未要求列式计算的数据可直接填入表中;(2)计算结果均保留2位小数。

问题6:

静态投资回收期=(6-1)+|-525.35|/847.94=5.62年（1分）

【五】

某产业园区工业项目配套工程项目，为2栋4层框架结构综合楼，业主通过招标方式确定了承包商，双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。承发包合同约定钢材由建设单位供应。该工程合同工期160天，开工日期为3月30日，合同规定，工期每提前1天，承包商可获得提前工期奖0.5万元，工期每拖后1天，承包商承担逾期违约金1万元。施工单位制定的工程施工方案为：分两个施工段组织流水施工，根据工期要求编制的并经审批的双代号网络施工进度计划如图4.1所示。

该工程如期开工后，在施工过程中发生了经监理人核准的如下事件：

事件1：由于业主提供的部分施工场地条件不充分，致使基础工程1工作作业时间拖延4天，工人窝工20个工日，自有施工机械A闲置5个台班（台班费：1200元/台班，折旧费：800元/台班）

事件2：基础工程2施工中，发现局部地基持力层为软弱层，与业主提供地质资料不符。经处理工期延误9天。按照清单计价方法核算，该分项工程全费用增加6万元。

事件3:4月25-26日当地供电中断，导致结构安装1工作停工2天，工人窝工40个工日，租赁施工机械B闲置2台班（台班费：800元/台班，折旧费：600元/台班），增加手动机具使用4台班（台班费：500元/台班）。

事件4：结构安装2施工中，应于5月25日到场的钢材，直到5月29日清晨才到场，5月27日发生类脚手架倾倒事故，因处理停工待料状态，承包商未及时重新搭设，5月29日承包商安排10名架子工重新搭设脚手架（每天1班），5月30日恢复正常作业，由此导致工作持续停工5天，该工作班组20名工人出现窝工5天（每天1班），自有施工机械C闲置5天（每天1班）（台班费：1200元/台班，折旧费：600元/台班）。

事件5：装饰工程2施工时，因施工单位原因造成工程质量事故，返工处理致使工期延期5天。按照清单计价方法核算，该分项工程全费用增加5万元。

在上述事件发生后，承包商均在合同规定时间内按要求程序向监理人提出了索赔。其他工程内容的作业出现时间和费用均与原计划相符。

（不考虑人材机费用中含有可抵扣的进项税对计算结果的影响）

问题：

1.指出该工程网络施工进度计划的关键线路，关键工作有哪些。

2.分别指出承包商针对上述事件提出的工期和费用索赔是否合理，并说明理由。

3.上述事件发生后，该工程网络计划的关键线路是否发生改变？如有改变，请指出实际的关键线路。该工程实际工期是多少天？可索赔工期多少天？如果该工程压缩配套工程2，最终按170天完成，承包商是可获得提前工期奖还是需承担逾期违约金？相应的数额为多少？

4.在表4-1中以横道形式分别绘出该工程计划和实际施工进度。

5.该工程架子工日工资为180元/日。其他工种工人日工资为150元/工日。人工窝工补偿标准为日工资的50％，管理费和利润的计算费率为人材机费之和的10％（人员窝工与机械闲置不予补偿管理费和利润），规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的15％，计算应被批准的费用索赔为多少元？

【参考答案】

问题1：

该工程网络施工进度计划的关键线路为：基础工程1→结构安装1→结构安装2→装饰工程2→配套工程2。关键工作有：基础工程1，结构安装1，结构安装2，装饰工程2，配套工程2。

问题2：

事件1：工期和费用索赔合理。因为部分施工场地条件不充分是业主造成的，应由业主承担责任，且基础工程1为关键工作，所以导致工期延长和费用增加应由业主承担。

事件2：工期索赔不合理，费用索赔合理。因为局部地基持力层为软弱层，业主提供地质资料有误是业主应承担的责任，费用索赔合理，但此项工作工期延误的时间（9天）没有超过该分项工程的总时差（25天），故工期索赔不合理。

事件3：工期和费用索赔合理。因为当地供电中断属于业主应承担的风险，结构安装1属关键工作，而且造成了经济损失和费用增加，所以工期和费用索赔合理。

事件4：工期和费用索赔不合理。应由业主提供的钢材晚于计划时间到场，此事件属于业主应该承担的责任事件，且结构安装2属于关键工作，故5月25日到5月28日（4天）的工期索赔是合理的，期间造成的人员窝工和机械闲置费用索赔也是合理的。5月29日钢材已经到场，业主的责任事件已经消失，脚手架倾倒事故重新搭设的责任应由施工单位承担，工期和费用索赔是不合理的。

事件5：工期和费用索赔不合理。因为此事件是由施工单位原因造成的，应由施工单位承担责任，故工期和费用索赔不合理。

问题3：

上述事件发生后，该工程网络计划的关键线路没有发生改变。

该工程实际工期是176天（原计划工期160天+事件1增加的4天+事件3增加的2天+事件4增加的5天+事件5增加的5天）。

可索赔工期11天（事件1的4天+事件3的2天+事件4的4天）。

如果该工程最终按170天完成，承包商可获得提前工期奖，相应的数额为：（160+11-170）天×0.5万元/天=0.5万元

问题4：以横道形式分别绘出该工程计划和实际施工进度。

表4-1基础工程计划和实际施工横道进度表（时间单位：天）

| 序号 | 进度计划 分项工程 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：计划施工进度用实线——表示，实际施工进度用虚线----表示

分析要点：

问题5：

各事件索赔费用为：

事件1：（20×150×50％+5×800）×（1+15%）=6325（元）

事件2：60000（元）

事件3：[（40×150×50％+2×800）+（4×500）×（1+10%）]（1+15%）=7820（元）

事件4：（4×20×150×50％+4×600）×（1+15%）=9660（元）

应被批准的费用索赔为：6325+60000+7820+9660=83805（元）

【六】

某工业项目发包人采用工程量清单计价方式，与承包人按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定：项目的成套生产设备由发包人采购，管理费和利润为人材机费用之和18%，规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的15%（不考虑人材机费用中含有可抵扣的进项税对计算结果的影响），人工工资标准为80元/工日。窝工补偿标准为50元/工日，施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的60%，人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润，工期270天，每提前或拖后一天奖励(或罚款)5000元(含税费)。

承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人，分包合同约定，分包工程进度必须服从总包施工进度的安排，各项费用、费率标准约定与总承包施工合同相同。开工前，承包人编制并得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图4.1所示，图中箭线下方括号外数字为工作持续时间(单位：天)，括号内数字为每天作业班组工人数，所有工作均按最早可能时间安排作业。

施工过程中发生了如下事件：

事件1：主体结构作业20天后，遇到持续2天的特大暴风雨，造成工地堆放的承包人部分周转材料损失费用2000元，特大暴风雨结束后，承包人安排该作业队中20人修复倒塌的模板及支撑，30人进行工程修复和场地清理，其他人在现场停工待命，修复和清理工作持续了1天时间。施工机械A、B持续窝工闲置3个台班（台班费用分别为：1200元/台班、900元/台班）。

事件2:设备基础与管沟完成后，专业分包人对其进行技术复核，发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大，经沟通，承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理，发生人材费用1260元，使设备基础与管沟工作持续时间增加。

事件3：设备与管线安装工作中，因发包人采购成套生产设备的配套附件不全，专业分包人自行决定采购补全，发生采购费用3500元，并造成作业班组整体停工3天，因受干扰降效增加作业用工60个工日，施工机械C闲置3个台班（台班费1600元/台班），设备与管线安装工作持续时间增加3天。

事件4：为抢工期，经监理工程师同意，承包人将试运行部分工作提前安排，和设备与管线安装搭接作业5天，因搭接作业相互干扰降效使费用增加10000元。

其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化。

上述事件发生后，承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔，并提交了相关索赔资料。

问题：

1、分别说明各事件工期，费用索赔能否成立？简述其理由。

2、各事件工程索赔分别为多少天？总工期索赔为多少天？实际工程为多少天？

3、专业分包人可以得到的费用索赔为多少元？专业分包人应该向谁提出索赔？

4、承包人可以得到的各事件费用索赔为多少元？总费用索赔额为多少元？工期奖励（或罚款）为多少元？

【参考答案】
问题1：

事件1，工期索赔成立，因为主体结构作业是关键工作，并且是不可抗力造成的延误和清理修复花费的时间，所以可以索赔工期。

部分周转材料损失费用，修复倒塌的模板及支撑，清理现场时的窝工及机械闲置费用索赔不成立，因为不可抗力期间工地堆放的承包人部分周转材料损失及窝工闲置费用应由承包人承担。

修理和清理工作发生的费用索赔成立，因为修理和清理工作发生的费用应由业主承担风险。

事件2，工期和费用索赔均不能成立，因为此事件是施工方施工质量问题，施工方施工质量原因造成的延误和费用，应由承包人自己承担风险。

事件3，工期索赔成立，因为设备与管线安装作业是关键工作，且发生延误是因为发包人采购设备不全造成，属于发包方原因。

现场施工增加的费用索赔成立，因为发包方原因造成的采购费用和现场施工的费用增加，应由发包人承担。

采购费用3500元费用索赔不成立，因为是专业分包人自行决定采购补全，发包方未确认。

事件4，工期和费用均不能索赔，因为施工方自身原因决定增加投入加快进度，相应工期不会增加，费用增加应由施工方承担。施工单位自行赶工，工期提前，最终可以获得工期奖励。

问题2：

事件1索赔3天；

事件2索赔0天；

事件3索赔6天；

事件4索赔0天。

总工期索赔3+6=9天，实际工期=40+90+3+30+80+6+30-5=274天。

问题3：

事件3费用索赔=（3×30×50+60×80×(1+18%)+3×1600×60%]×(1+15%)

=15000.60元

专业分包人可以得到的费用索赔15000.60元，专业分包人应该向总承包单位提出索赔。

问题4：

事件1费用索赔=30×80×(1+18%)×(1+15%)=3256.80元

事件2费用索赔0元

事件3费用索赔=15000.60+1×20×50×(1+15%)=16150.60元

事件4费用索赔0元

总费用索赔额=3256.80+16150.60=19407.40元

工期奖励=(270+9-274)×5000=25000元

【七】

某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。工程内容包括A、B、C三项分项工程（含单价措施费），综合单位分别为420.00元/m3，550.00元/m3，380.00元/m3；管理费和利润为人材机费用之和的12%，规费和税金为人材机费用、管理费和利润之和的16%（不考虑人材机费用中含有可抵扣的进项税对计算结果的影响）。各分项工程每月计划和实际完成工程量见表5.1。总价措施项目费用9万元（其中含安全文明施工费3万元）；暂列金额12万元。

表5.1分项工程和单价措施造价数据与施工进度计划表

| 分项工程和单价措施项目 |  |  |  | 施工进度计划（单位:月） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工程量 | 综合单价 | 合价（万元） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 800m³ | 240元/m³ | 19.20 |  |  |  |  |  |
| B | 1200m³ | 550元/m³ | 66.00 |  |  |  |  |  |
| C | 1500m³ | 380元/m³ | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 142.20 | 计划与实际施工均为匀速进度 |  |  |  |  |

有关工程价款结算与支付的合同约定如下：

1.开工日10天前，发包人应向承包人支付合同价款（扣除暂列金额和安全文明施工费）的20%作为工程预付款，工程预付款在第3、4、5月的工程价款中平均扣回；

2.开工后10日内，发包人应向承包人支付安全文明施工费的60%(全额支付，不考虑发包人每月支付应得工程进度款的比例规定)。剩余部分和其它总价措施项目费用在第2、3、4月平均支付。

3.当某个分项工程工程量增加（或减少）幅度超过15%时，应调整综合单价，调整系数为0.9（或1.1），调整后全部工程量均实行新的综合单价；措施项目费按无变化考虑。

4.发包人按每月承包人应得工程进度款的90%支付。

5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付；

该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的一下事项：

（1）A分项工程实际工程量为1000m³，第2个月发生现场计日工的人材机费用6.8万元，工作持续时间无变化。

（2）B分项工程实的实际施工时间为2～3月；

（3）C分项工程实际综合单价为450元/m3,经双方协商确定实际结算价为400元/m3；

（4）第4个月发生现场签证零星工作费用2.8万元。

（计算过程及结果均保留三位小数）

问题：

1.合同价为多少万元？预付款是多少万元？

2.求A分项工程的实际综合单价是多少元/m3？

3.2、3、4月份完成的实际工程款是多少万元？业主应付的工程款是多少万元？(当月支付的措施费计入当月完成的工程款中)

4.列式计算第3月末累计分项工程项目拟完工程计划费用、已完工程计划费用、已完工程实际费用，并分析进度偏差（投标额表示）与费用偏差。

5.列式计算工程实际造价及竣工结算价款。

【参考答案】

问题1：

合同价=（142.20+9+12）×（1+16%）=189.312（万元）

预付款=（142.20+9-3）×（1+16%）×20%=34.382（万元）

问题2：

A分项工程的实际工程量为1000m3，计划工程量为800m3，因（1000-800）/800=25%＞15%，故应调整综合单价，实际综合单价为：240×0.9=216.00元m3。

问题3：

2月份实际完成的工程款={[（1000×216.00）÷3]/10000+66.00÷2+（3×40%+6）/3+6.8×（1+12%）}×（1+16%）

=（7.2+33+2.4+7.616）×（1+16%）=58.251（万元）

2月份实际应支付的工程进度款=58.251×90%=52.426（万元）

3月份实际完成的工程款={[（1000×216.00）÷3]/10000+66.00÷2+[(1500×400.00)÷3]/10000+（3×40%+6）/3}×（1+16%）

=（7.2+33+20+2.4）×（1+16%）=72.616（万元）

3月份实际应支付的工程进度款=72.616×90%-34.382/3=53.893（万元）

4月份实际完成的工程款={[(1500×400.00)÷3]/10000+（3×40%+6）/3+2.8}×（1+16%）

=（20+2.4+2.8）×（1+16%）=29.232（万元）

4月份实际应支付的工程进度款=29.232×90%-34.382/3=14.848（万元）

问题4：

第三月末分项工程项目：

累计拟完工程计划费用=19.20+66.00×2÷3+57÷3=82.200（万元）

累计已完工程计划费用=（1000×240/10000）+66+57÷3=109.000（万元）

累计已完工程实际费用=（1000×216/10000）+66+（1500×400）÷3/10000=107.600（万元）

进度偏差=累计已完工程计划费用-累计拟完成工程计划费用=109.000-82.200=26.800（万元），实际进度提前26.800万元。

费用偏差=累计已完工程计划费用-累计已完工程实际费用=109.000-107.600=1.400（万元），实际费用节约1.400万元。

问题5：

工程实际造价={[（1000×216）+（1200×550）+（1500×400）]/10000+9+6.8×（1+12%）+2.8]}×（1+16%）

=(21.6+66+60+9+7.616+2.8)×（1+16%）

=193.739（万元）

竣工结算价=193.739×(1-3%)-[193.739-3×60%×（1+16%）]×90%-3×60%×（1+16%）=13.353（万元）。

【八】

背景：

某承包商于2016年6月与某业主签订了某工程施工合同。合同约定不含税造价为510万元，增值税（销项税）税率按11%计取。施工期间发生的合同内工程费用支出及增值税专用发票情况如表6-12所示。

表6-12合同内工程费用支出及增值税专用发票情况汇总表金额单位：万元

| 序号 | 费用支出项目 | 不含税金额 | 计税方法 | 发票类型 | 税率(%) | 进项税额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购买材料A | 52 | 简易 | 专票 | 3 |  |
| 2 | 购买材料B | 38 | 一般 | 专票 | 17 |  |
| 3 | 购买材料C | 26 | 一般 | 普票 | 3 |  |
| 4 | 购买材料D | 8 | 一般 | 专票 | 17 | 1.36 |
| 5 | 专业分包 | 48 | 一般 | 专票 | 11 | 5.28 |
| 6 | 劳务分包 | 96 | 简易 | 专票 | 3/5 | 3.66 |
| 7 | 机械租赁1 | 18 | 简易 | 专票 | 3 | 0.54 |
| 8 | 机械租赁2 | 10 | 一般 | 专票 | 17 | 1.7 |
| 9 | 管理费用1 | 12 | 一般 | 普票 | 3/6 | 0.48 |
| 10 | 管理费用2 | 24 | 一般 | 专票 | 6/13 | 3.12 |
| 11 | 规费 | 20 | 免税 | 收据 | — | 0 |
| 12 | 其他支出 | 98 | 简易／一般 | 普票 | 3/6 | 2.1 |
|  |  |  |  | 专票 | 3/6/11/17 | 4.8 |
|  | 合计 | 450 |  |  |  |  |

注：购买材料D是承包商非正常损失引起的。

施工期间还增加了经业主确认的合同外工程内容（签订了补充协议），含税造价40万元，实际费用支出（不含税）30万元，进项税额2.6万元（其中：普通发票0.9万元，专用发票1.7万元）。

问题：

1．合同内工程应计增值税（销项税）为多少万元？含税造价为多少万元？

2．汇总表中前3项进项税额分别为多少万元？对于合约内工程，根据实际发生情况，可用于抵扣销项税额的进项税额为多少万元？不可用于抵扣销项税额的进项税额为多少万元？进项税额合计为多少万元？

3．合同外工程销项税额为多少万元？

4．承包商总计应向税务部门缴纳增值税额为多少万元？

5．承包商的总成本（含规费、不含税金）为多少万元？含税总产值与不含税总产值分别为多少万元？净利润为多少万元？成本利润率和不含税产值利润率分别为多少(%)?

答案：

问题1：

解：

(1)应计增值税：不含税造价×税率=510×ll%=56.1（万元）

(2)含税总造价：不含税造价+应计增值税=510+56.1=566.1（万元）

问题2：

解：

(1)表中前3项进项税额：进项税额=不含税费用×税率

材料A:52×3%=1.56（万元）

材料B：38×17%=6.46（万元）

材料C：26×3%=0.78（万元）

(2)可抵扣进项税额：可抵扣专票进项税额之和

1.56+6.46+5.28+3.66+0.54+1.7+3.12+4.8=27.12（万元）

(3)不可抵扣进项税额：普票进项税额与不可抵扣专票进项税额之和

0.78+1.36+0.48+2.1=4.72（万元）

(4)进项税额合计：可抵扣进项税额与不可抵扣进项税额之和

27.12+4.72=31.84（万元）

问题3：

解：合同外工程销项税额：含税造价／（1+税率）×税率

40/(1+11%)×ll%=3.964（万元）

问题4：

解：应缴纳增值税额：总销项税额-总可抵扣进项税额

(56.1+3.964)-(27.12+1.7)=31.244（万元）

问题5：

解：

(1)总成本：不含税费用支出与普票及不可抵扣专票进项税额之和

(450+4.72)+(30+0.9)=485.62（万元）

(2)含税总产值：合同内外工程含税造价之和

566.1+40=606.1（万元）

(3)不含税总产值：合同内外工程不含税造价之和

510+40/(1+11%)=546.036（万元）

(4)净利润：不含税总产值-总成本

546.036-485.62=60.416（万元）

(5)成本利润率：净利润／总成本费用×100%

60.416/485.62×100%=12.44%

(6)不含税产值利润率：净利润／不含税总产值×100%

60.416/546.036×100%=11.06%

【九】

某工程基础平面图如图6.1.1所示，现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础的尺寸如图6.1.2所示。混凝土垫层强度等级为C15，混凝土基础强度等级为C20，按外购商品混凝土考虑。混凝土垫层支模板浇筑，工作面宽度300mm，槽坑底面用电动夯实机夯实，费用计入混凝土垫层和基础中。

工程费单价表，见表6.1.1.

表6.1.1　工程费单价表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 费用组成(元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 单价 |
| 1 | 带形基础组合钢模板 | m2 | 8.85 | 21.53 | 1.60 | 31.98 |
| 2 | 独立基础组合钢模板 | m2 | 3.32 | 19.01 | 1.39 | 28.72 |
| 3 | 垫层木模板 | m2 | 3.58 | 21.64 | 0.46 | 25.68 |

基础定额表，见表6.1.2.

表6.1.2　基础定额表

| 项目 |  |  | 基础槽底夯实 | 现浇混凝土基础垫层 | 现浇混凝土带形基础 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 单价(元) | 100m2 | 10m3 | 10m3 |
| 综合人工 | 工日 | 52.36 | 1.42 | 7.33 | 9.56 |
| 混凝土C15 | m3 | 252.40 |  | 10.15 |  |
| 混凝土C20 | m3 | 266.05 |  |  | 10.15 |
| 草袋 | m2 | 2.25 |  | 1.36 | 2.52 |
| 水 | m3 | 2.92 |  | 8.67 | 9.19 |
| 电动打夯机 | 台班 | 31.54 | 0.56 |  |  |
| 混凝土振捣器 | 台班 | 23.51 |  | 0.61 | 0.77 |
| 翻斗车 | 台班 | 154.80 |  | 0.62 | 0.78 |

依据《建设工程工程量清单计价规范》计算原则，以人工费、材料费和机械使用费之和为基数，取管理费率5%、利润率4%；以分部分项工程量清单计价合计和模板及支架清单项目费之和为基数，取临时设施费率1.5%、环境保护费率0.8%、安全和文明施工费率1.8%。

【问题】

依据《建设工程工程量清单计价规范》的规定（有特殊注明除外）完成下列计算：

1．计算现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础、基础垫层的工程量，将计算过程及结果填入答题纸表6.1.1“分部分项工程量计算表”。

棱台体体积公式为V=1/3×h×（a²+b²+a×b）。

2．编制现浇混凝土带形基础、独立基础的分部分项工程量清单，说明项目特征。（带形基础的项目编码为010401001，独立基础的项目编码为010401002）填入答题纸表6.1.2“分部分项工程量清单”。

3．依据提供的基础定额数据，计算混凝土带形基础的分部分项工程量清单综合单价，填入答题纸表6.1.3“分部分项工程量清单综合单价分析表”，并列出计算过程。

4．计算带形基础、独立基础（坡面不计算模板工程量）和基础垫层的模板工程量，将计算过程及结果填入答题纸表6.1.4“模板工程量计算表”。

5．现浇混凝土基础工程的分部分项工程量清单计价合价为57686.00元，计算措施项目清单费用，填入答题纸表6.1.5“措施项目清单计价表”，并列出计算过程。

（计算结果均保留两位小数。）

【参考答案】

问题1．

表6.1.1分部分项工程量计算表

| 序号 | 分项工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带型基础 | m3 | 38.52 | 22.80×2+4.2+2.1+4.2+4.2+2.1+4.2+2.7+2.7=72 (1.10×0.35+0.5×0.3)×72=38.52 |
| 2 | 独立基础 | m3 | 1.55 | [1.2×1.2×0.35+(1/3)×0.35×(1.202+0.362+1.20×0.36)+0.36×0.36×0.30]×2=(0.504+0.234+0.039)×2=1.55 |
| 3 | 带型基础垫层 | m3 | 9.36 | 1.3×0.1×72=9.36 |
| 4 | 独立基础垫层 | m3 | 0.39 | 1.4×1.4×0.1×2=0.39 |

问题2．

表6.1.2分部分项工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010401001001 | 混凝土带型基础: 1、垫层材料种类、厚度：C15混凝土，100厚 2、混凝土强度等级：C20混凝土 3、混凝土拌合料要求：外购商品混凝土 | m3 | 38.52 |
| 2 | 010401002001 | 混凝土独立基础: 1、垫层材料种类、厚度：C15混凝土，100厚 2、混凝土强度等级：C20混凝土 3、混凝土拌合料要求：外购商品混凝土 | m3 | 1.55 |

问题3．

表6.1.3分部分项工程量清单综合单价分析表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程内容 | 综合单价组成 |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 |  |
| 1 | 010401001001 | 带型基础 | 1.槽底夯实 2.垫层混凝土浇筑 3.带型基础混凝土浇筑 | 62.02 | 336.23 | 17.19 | 20.77 | 16.62 | 452.83 |

槽底夯实：槽底面积：(1.30+0.3×2)×72=136.8(m2)

人工费：0.0142×52.36×136.8=101.71(元)

机械费：0.0056×31.54×136.8=24.16(元)

垫层混凝土工程量：1.30×0.1×72=9.36(m3)

人工费：0.733×52.36×9.36=359.24(元)

材料费：(1.015×252.40+0.867×2.92+0.136×2.25)×9.36=2424.46(元)

机械费：(0.061×23.51+0.062×154.80)×9.36=103.26(元)

基础混凝土：工程量：38.52(m3)

人工费：0.956×52.36×38.52=1928.16(元)

材料费：(1.015×266.05+0.919×2.92+0.252×2.25)×38.52=10527.18(元)

机械费：(0.077×23.51+0.078×154.80)×38.52=534.84(元)

综合单价组成：

人工费：(101.71+359.24+1928.16)/38.52=62.02(元)

材料费：(2424.46+10527.18)/38.52=336.23(元)

机械费：(24.16+103.26+534.84)/38.52=17.19(元)

小计：62.02+336.23+17.19=415.44(元)

管理费：415.44×5%=20.77(元)

利润：415.44×4%=16.62(元)

综合单价：415.44+20.77+16.62=452.83(元/m3)

问题4．

表6.1.4模板工程量计算表

| 序号 | 模板名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带型基础组合钢模板 | m2 | 93.6 | (0.35+0.30)×2×72=93.60 |
| 2 | 独立基础组合钢模板 | m2 | 4.22 | (0.35×1.20+0.30×0.36)×4×2=4.22 |
| 3 | 垫层木模板 | m2 | 15.52 | 带型基础垫层:0.1×2×72=144 独立基础:1.4×0.1×4×2=1.12 合计:14.4+1.12=15.52 |

问题5．

模板及支架：(93.6×31.98+4.22×28.72+15.52×25.68)×(1+5%+4%)=3829.26(元)

临时设施：(57686+3829.26)×1.5%=922.73(元)

环境保护：(57686+3829.26)×0.8%=492.12(元)

安全和文明施工：(57686+3829.26)×1.8%=1107.27(元)

合计：3829.26+922.73+492.12+1107.27=6351.38(元)

表6.1.5措施项目清单计价表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模板及支架 | 3829.26 |
| 2 | 临时设施 | 922.73 |
| 3 | 环境保护 | 492.12 |
| 4 | 安全和文明施工 | 1107.27 |
|  | 合计 | 6351.38 |

【十】

某业主拟建一年产50万吨产品的工业项目。已建类似年产25万吨产品项目的工程费用为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、地点因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费用300万元。基本预备费率10%。
　　拟建项目有关数据资料如下：
　　1.项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资包含500万可抵扣进项税，建设投资预计全部形成固定资产。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。
　　2.运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。
　　3.产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，调整所得税率为25%。
　　4.投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。

| 问题： 1.试计算拟建项目的建设投资。 2.列式计算每年固定资产折旧费、回收固定资产余值。 3.列式计算每年应交纳的增值税和增值税附加。 4.列式计算项目融资前，运营期第1年、第6年的调整所得税。 5.列式计算项目融资前，运营期第1年、第6年的净现金流量。 （计算结果保留两位小数） |  |
| --- | --- |
|  | 『正确答案』 问题1： 工程费用=2500×（50/25）0.8×1.3=5658.58（万元） 建设投资=（5658.58+300）×1.1=6554.44（万元） 问题2： 每年固定资产折旧费=（6554.44－500）×（1－4%）÷10=581.23（万元） 回收固定资产余值=（6554.44－500）×4%+581.23×4=2567.10（万元） 问题3：增值税、增值税附加 计算期第2年： 增值税=50×60×60%×17%－50×60%×4－500=－314＜0，不纳增值税 增值税附加=0 计算期第3年： 增值税=50×60×17%－50×4－314=－4＜0，不纳增值税 增值税附加=0 计算期第4年： 增值税=50×60×17%－50×4－4=306 增值税附加=306×10%=30.6 计算期第5－7年： 增值税=50×60×17%－50×4=310 增值税附加=310×10%=31 问题4： 运营期第1年：调整所得税=[50×60×60%－（800×75%+581.23）]×25%=154.69（万元） 运营期第6年：调整所得税=[50×60－（800+581.23）－31]×25%=396.94（万元） 问题5： 运营期第1年： 现金流入=50×60×60%×（1+17%）=2106（万元） 现金流出=500+800×75%+4×50×60%+154.69=1374.69（万元） 净现金流量=2106－1374.69=731.31（万元） 运营期第6年： 现金流入=50×60×（1+17%）+2567.10+500=6577.10（万元） 现金流出=800+4×50+310+31+396.94=1737.94（万元） 净现金流量=6577.10－1737.94=4839.16（万元） |

某业主拟建一年产50万吨产品的工业项目。已建类似年产25万吨产品项目的工程费用为2500万元，生产能力指数为0.8，由于时间、地点因素引起的综合调整系数为1.3。工程建设其他费用300万元。基本预备费率10%。
　　拟建项目有关数据资料如下：
　　1.项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资包含500万可抵扣进项税，建设投资预计全部形成固定资产。残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。
　　2.运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。
　　3.产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，调整所得税率为25%。
　　4.投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。

| 问题： 1.试计算拟建项目的建设投资。 2.列式计算每年固定资产折旧费、回收固定资产余值。 3.列式计算每年应交纳的增值税和增值税附加。 4.列式计算项目融资前，运营期第1年、第6年的调整所得税。 5.列式计算项目融资前，运营期第1年、第6年的净现金流量。 （计算结果保留两位小数） |  |
| --- | --- |
|  | 『正确答案』 问题1： 工程费用=2500×（50/25）0.8×1.3=5658.58（万元） 建设投资=（5658.58+300）×1.1=6554.44（万元） 问题2： 每年固定资产折旧费=（6554.44－500）×（1－4%）÷10=581.23（万元） 回收固定资产余值=（6554.44－500）×4%+581.23×4=2567.10（万元） 问题3：增值税、增值税附加 计算期第2年： 增值税=50×60×60%×17%－50×60%×4－500=－314＜0，不纳增值税 增值税附加=0 计算期第3年： 增值税=50×60×17%－50×4－314=－4＜0，不纳增值税 增值税附加=0 计算期第4年： 增值税=50×60×17%－50×4－4=306 增值税附加=306×10%=30.6 计算期第5－7年： 增值税=50×60×17%－50×4=310 增值税附加=310×10%=31 问题4： 运营期第1年：调整所得税=[50×60×60%－（800×75%+581.23）]×25%=154.69（万元） 运营期第6年：调整所得税=[50×60－（800+581.23）－31]×25%=396.94（万元） 问题5： 运营期第1年： 现金流入=50×60×60%×（1+17%）=2106（万元） 现金流出=500+800×75%+4×50×60%+154.69=1374.69（万元） 净现金流量=2106－1374.69=731.31（万元） 运营期第6年： 现金流入=50×60×（1+17%）+2567.10+500=6577.10（万元） 现金流出=800+4×50+310+31+396.94=1737.94（万元） 净现金流量=6577.10－1737.94=4839.16（万元） |

【十一】

背景：某施工企业承包了某建设项目的土建工程，采用固定总价合同，合同价为8000万元，合同工期为230天。合同中规定，实际工期每拖延1天，逾期违约金为3万元；实际工期每提前1天，提前工期奖为2万元。经该企业的造价工程师分析，该土建工程的工程成本最低的工期为245天，相应的成本为7500万元。在此基础上，工期每缩短1天，需增加成本8万元；工期每延长1天，需增加成本7万元。在充分考虑施工现场条件和本企业人力、施工机械条件的前提下，该工程最可能的工期为240天。

| 问题： 1.该工程按合同工期组织施工的利润额为多少？相应的产值利润率为多少？ 2.在确保该土建工程不亏本的前提下，该土建工程允许的最长工期为多少（计算结果四舍五入取整）？ 3.若按最可能的工期组织施工，该土建工程的利润额为多少?相应的成本利润率为多少（计算结果保留两位小数）？ |  |
| --- | --- |
|  | 『正确答案』 问题1： 工程成本+利润=合同价 利润=合同价－工程成本 按合同工期施工的工程成本=7500+8×（245－230）=7620（万元） 利润=8000－7620=380万元 产值利润率=380/8000=4.75% 问题2： 利润=0，即工程成本=合同价， 设允许的最长工期为T天，则 7500+7×（T－245）+3×（T－230）=8000 解得T=291（天） 问题3： 按最可能工期组织施工的工程成本=7500+8×（245－240）+3×（240－230）=7570（万元） 利润额=8000－7570=430（万元） 相应的成本利润率=430÷7570=5.68% |

【十二】

某工厂机修车间轻型钢屋架系统。如图6.Ⅰ.1“轻型钢屋架结构系统布置图”、图6.Ⅰ.2“钢屋架构件图”所示。成品轻型钢屋架安装、油漆、防火漆消耗量定额基价表见表6.Ⅰ.1“轻型钢屋架安装、油漆定额基价表”。
　　表6.Ⅰ.1　轻型钢屋架安装、油漆定额基价表

| 定额编号 |  |  | 6－10 | 6－35 | 6－36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 成品钢屋架安装 | 钢结构油漆 | 钢结构防火漆 |
|  |  |  | t | m2 | m2 |
| 定额基价 |  |  | 6854.10 | 40.10 | 21.69 |
| 其中 | 人工费 |  | 378.10 | 19.95 | 15.20 |
|  | 材料费 |  | 6360.00 | 19.42 | 5.95 |
|  | 机械费 |  | 116.00 | 0.73 | 0.54 |
| 名称 | 单位 | 单价（元） |  |  |  |
| 综合工日 | 工日 | 95.00 | 3.98 | 0.21 | 0.16 |
| 成品钢屋架 | t | 6200.00 | 1.00 |  |  |
| 油漆 | Kg | 25.00 |  | 0.76 |  |
| 防火漆 | Kg | 17.00 |  |  | 0.30 |
| 其他材料 | 元 |  | 160.00 | 0.42 | 0.85 |
| 机械费 | 元 |  | 116.00 | 0.73 | 0.54 |

注：本消耗定额基价表中费用均不包含增值税可抵扣进项税额。

问题：
　　1.根据该轻型钢屋架结构工程施工图纸及技术参数，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854－2013）的计算规则，在答题卡表6.Ⅰ.1“工程量计算表”中，列式计算该轻型钢屋架系统分部分项工程量。（屋架上、下弦水平平支撑及垂直支撑仅在①～②，⑧～⑨，柱间屋架上布置。）

2.经测算轻型钢屋架表面涂刷工程量按35m2/t计算：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB5084－2013）钢屋架的项目编码为010602001，企业管理费按人工、材料、机械费之和的10%计取，利润按人工、材料、机械费、企业管理费之和的7%计取。按《建设工程量清单计价规范》（GB50500－2013）的要求，结合轻型钢屋架消耗量定额基价表，列式计算每吨钢屋架油漆、防火漆的消耗量及费用，其他材料费用；并在答题卡表6.Ⅰ.2“轻型钢屋架综合单价分析表”中编制轻型钢屋架综合单价分析表。

3.根据问题1和问题2的计算结果，及答题卡表6.Ⅰ.3中给定的信息，按《建设工程量工程量清单计价规范》（GB50500－2013）的要求，在答题卡表中6.Ⅰ.3“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中，编制该机修车间钢屋架系统分部分项工程和单价措施项目清单与计价表。

| 4.假定分部分项工程费为185000.00元；单价措施项目费为25000.00元；总价措施项目仅考虑安全文明施工费，安全文明施工费按分部分项工程费的4.5%计取；其他项目费为零；人工费占分部分项工程及措施项目费的8%，规费按人工费的24%计取；增值税税率按11%计取，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）的要求，在答题卡中列式计算安全文明施工费、措施项目费、规费、增值税、并在答题卡表6.Ⅰ.4“单位工程招标控制价汇总表”中编制该轻型钢屋架系统单位工程招标控制价。 （上述各问题中提及的各项费用均不包含增值税可抵扣进项税额，所有计算结果保留两位小数） 说明： 1.本屋面钢结构系统按Q235牌号镇静钢设计。 2.钢构件详细材料表及下料尺寸见国家建筑标准图集06SG517－2。 3.屋架上、下弦水平支撑及垂直支撑仅在①～②，⑧～⑨，柱间屋架上布置。 钢屋架结构构件重量表 序号; 构件名称; 构件编号; 构件单重（kg）. 1; 轻型钢屋架; TJW12; 510.00. 2; 上弦水平支撑; SC; 56.00. 3; 下弦水平支撑; XC; 60.00. 4; 垂直支撑; CC; 150.00. 5; 系杆1; XG1; 45.00. 6; 系杆2; XG2; 48.00. 图6.Ⅰ.2 钢屋架构件图 |
| --- |
|  | 『正确答案』 问题1 6.Ⅰ.1 工程量计算表 序号; 项目名称; 计量单位; 工程量; 计算式. 1; 轻型钢屋架; t; 8.67; 17×510＝8670kg＝8.67t. 2; 上弦水平支撑; t; 0.67; 12×56＝672kg＝0.67t. 3; 下弦水平支撑; t; 0.72; 12×60＝720kg＝0.72t. 4; 垂直支撑; t; 0.45; 3×150＝450kg＝0.45t. 5; 系杆XG1; t; 3.47; （16×4＋13）×45＝3465kg＝3.47t. 6; 系杆XG2; t; 2.16; （16×2＋13）×48＝2160kg＝2.16t. 注意：计算结果请根据题干要求保留两位小数 问题2： （1）每吨钢屋架油漆消耗量：35×0.76＝26.60kg 每吨钢屋架油漆材料费：26.60×25＝665元 （2）每吨钢屋架防火漆消耗量：35×0.3＝10.50kg 每吨钢屋架防火漆材料费：10.5×17＝178.50元 （3）每吨钢屋架其他材料费：160＋（0.42＋0.85）×35＝204.45元 6.Ⅰ.2 轻型钢屋架综合单价分析表 项目编码; 010602001001; 项目名称; 轻型 钢屋架; 计量 单位; t; 工程量; 8.67. 清单综合单价组成明细. 定额编号; 定额名称; 定额单位; 数量; 单价（元）; 合价（元）. 人工费; 材料费; 施工机具 使用费; 管理费 和利润; 人工费; 材料费; 施工机具 使用费; 管理费 和利润. 6-10; 成品钢屋架 安装; t; 1; 378.10; 6360.0; 116.00; 1213.18; 378.10; 6360.0; 116.00; 1213.18. 6-35; 钢结构油漆; ㎡; 35; 19.95; 19.42; 0.73; 7.10; 698.25; 679.70; 25.55; 248.50. 6-36; 钢结构 防火漆; ㎡; 35; 15.20; 5.95; 0.54; 3.84; 532.00; 208.25; 18.90; 134.40. 人工单价; 小计; 1608.35; 7247.95; 160.45; 1596.08. 清单综合单价组成明细. 99.00/工日; 未计价材料（元）; 0.00. 清单项目综合单价（元/t）; 10612.83. 主要材料名称、规格、型号; 单位; 数量; 单价（元）; 合价（元）; 暂估单价 （元）; 暂估合价 （元）. 成品轻型钢屋架; t; 1.00; 6200.00; 6200.00. 油漆; Kg; 26.60; 25.00; 665.00. 防火漆; Kg; 10.50; 17.00; 178.50. 其他材料费（元）; 204.45. 材料费小计（元）; 7247.95. 问题3： 6.Ⅰ.3 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金额（元）. 综合单价; 合价. 1; 010602001001; 轻型钢屋架; 材质Q235镇静钢; t; 8.67; 10612.83; 92013.24. 2; 010606001001; 上弦水平支撑; 材质Q235镇静钢; t; 0.67; 9620.00; 6445.40. 3; 010606001002; 下弦水平支撑; 材质Q235镇静钢; t; 0.72; 9620.00; 6926.40. 4; 010606001003; 垂直支撑; 材质Q235镇静钢; t; 0.45; 9620.00; 4329.00. 5; 010606001004; 系杆XG1; 材质Q235镇静钢; t; 3.47; 8850.00; 30709.50. 6; 010606001005; 系杆XG2; 材质Q235镇静钢; t; 2.16; 8850.00; 19116.00. 合计（元）; 159539.54. 问题4： （1）安全文明施工费：185000×4.5%＝8325.00元 （2）措施项目费：25000＋8325＝33325.00元 （3）规费：（185000＋33325）×8%×24%＝4191.84元 （4）增值税：（185000＋33325＋4191.84）×11%＝24476.85元 6.Ⅰ.4 单位工程招标控制价汇总表 序号; 项目名称; 金额（元）. 1; 分部分项工程费; 185000.00. 2; 措施项目; 33325.00. 2.1; 其中：安全文明施工费; 8325.00. 3; 其他项目; 0.00. 4; 规费; 4191.84. 5; 税金; 24476.85. 招标控制价; 246993.69. |

【十三】

工程背景资料如下：
　　1.图6.Ⅱ为某加压泵房工艺管道系统安装的截取图。
　　2.假设管道的清单工程量如下：
　　低压管道：Φ325×8管道21m；中压管道：Φ219×32管道32m，Φ168×24管道23m，Φ114×16管道7m。

3.相关分部分项工程量清单统一项目编码见下表：

| 项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 030801001 | 低压碳钢管 | 030810002 | 低压碳钢 平焊法兰 |
| 030802001 | 中压碳钢管 | 030811002 | 中压碳钢 对焊法兰 |

4.Φ219×32碳钢管道工程的相关定额见下表：

| 定额编号 | 项目名称 | 计量单位 | 安装基价（元） |  |  | 未计价主材 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 单价 | 耗量 |
| 6－36 | 低压管道电弧焊安装 | 10m | 672.80 | 80.00 | 267.00 | 6.50元/kg | 9.38m |
| 6－411 | 中压管道氩电联焊安装 | 10m | 699.20 | 80.00 | 277.00 | 6.50元/kg | 9.38m |
| 6－2429 | 中低压管道水压试验 | 100m | 448.00 | 81.30 | 21.00 |  |  |
| 11－33 | 管道喷砂除锈 | 10m2 | 164.80 | 30.60 | 236.80 | 115.00 | 0.83m3 |
| 11－474 －477 | 氯磺化聚 乙烯防腐 | 10m2 | 309.4 | 39.00 | 112 | 22.00 | 7.75kg |
| 6－2483 | 管道空气吹扫 | 100m | 169.60 | 120.00 | 28.00 |  |  |
| 6－2476 | 管道水冲洗 | 100m | 272.00 | 102.50 | 22.00 | 5.50 | 43.70 |

该工程的人工单价为80元/工日，管理费和利润分别按人工费的83%和35%计。

问题：
　　1.按照图6.Ⅱ所示内容，列式计算管道、管件安装项目的清单工程量。
　　2.按照背景资料2、3中给出的管道工程量和相关分部分项工程量清单统一编码，图6.Ⅱ规定的管道安装技术要求和图所示法兰数量，根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）规定，编制管道、法兰安装项目的分部分项工程量清单，填入答题纸表6.Ⅱ.1“分部分项工程和单价措施项目与计价表”中。
　　3.按照背景资料4中的相关定额，根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）规定，编制Φ219×32管道（单重147.50kg/m）安装分部分项工程量清单“综合单价分析表”，填入答题纸表6.Ⅱ.2中。
　　（数量栏保留三位小数，其余保留两位小数）

4.某总承包施工企业根据某安装工程的招标文件和施工方案决定按以下数据及要求进行投标报价：
　　该安装工程按计算出各分部分项工程人材机费用合计为6000万元，其中人工费占10%。单价措施项目中只有脚手架项目，脚手架搭拆的人材机费用48万元，其中人工费占25%；总价措施项目中的安全文明施工措施费用（包括安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）的人材机费用根据当地工程造价管理机构发布的规定按分部分项工程人工费的20%计取，夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护其他总价措施项目费的人材机费用按分部分项工程人工费的12%计取，其中人工费占人材机费的40%。
　　企业管理费、利润分别按人工费的60%、40%计。
　　暂列金额200万元，专业工程暂估价500万元（总承包服务费额按分包价值的3%计取），不考虑计日工费用。
　　规费按分部分项工程和措施项目费中全部人工费的20%计取；
　　上述费用不包含增值税可抵扣进项税额。增值税税率按11%计取。
　　按照《通用安装工程量计算规范》、《计价规范》的规定，计算出该管道系统单位工程的投标报价。将各项费用的计算结果填人“单位工程投标报价汇总表”中，见表2—1，其计算过程写在表的下面。

表6.Ⅱ.3　单位工程投标报价汇总表

|  |  |  | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费等 |  |  |  |  |
| 2.2 | 脚手架工程等 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总包服务费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 投标报价合计＝（1）＋（2）＋（3）＋（4）＋（5） |  |  |  |  |  |

1.φ325×8
　　地下：（1.8＋0.5）＋2＋1＋2.5＋1＝8.8m
　　地上：1＋（2.5＋0.75＋0.825＋0.755）＋1＋1＋（0.755＋0.825＋0.75＋0.65）＝10.81m
　　合计：8.8＋10.81＝19.61m

φ219×32
　　地下：1＋（1.8＋0.8×3）＋1×4＋[1＋（0.75＋2.5＋0.5＋0.8）＋1＋1＋（1.8＋0.5）]×2＝28.9m
　　地上：（0.65＋0.75＋0.825＋0.755）＋1＋1×4＋[（0.755＋0.825）＋1]×2＋[（0.755＋0.825＋0.75＋2.5）＋1]×2＝24.8m
　　合计：28.9＋24.8＝53.7m

弯头：
　　DN300＝2＋2＋2＋1＝7个
　　DN200＝（2＋2）×2＋（1＋2）×2＋1×4＋1＋2＋1＝22个
　　三通：1×2＋1×3＝5个

2.分部分项工程和单价措施项目与计价表
　　6.Ⅱ.1　“分部分项工程和单价措施项目与计价表”

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030801 001001 | 低压碳钢管道 | φ325×8碳钢无缝管、氩电联焊、水压试验、空气吹扫 | m | 21 |  |  |  |
| 2 | 030802 001001 | 中压碳钢管道 | φ219×32碳钢无缝管、氩电联焊、水压试验、空气吹扫 | m | 32 |  |  |  |
| 3 | 030802 001002 | 中压碳钢管道 | φ168×24碳钢无缝管、氩电联焊、水压试验、空气吹扫 | m | 23 |  |  |  |
| 4 | 030802 001003 | 中压碳钢管道 | φ114×16碳钢无缝管、氩电联焊、水压试验、空气吹扫 | m | 7 |  |  |  |
| 5 | 030810 002001 | 低压碳钢平焊法兰 | φ325 | 副 | 5.5 |  |  |  |
| 6 | 030811 002002 | 中压碳钢对焊法兰 | φ219 | 副 | 10.5 |  |  |  |

3.6.Ⅱ.2工程量清单综合单价分析表
　　工程名称：某加压泵房站

| 项目编码 | 030802001001 |  | 项目名称 |  |  | 中压碳钢管道 （或∮219×32管道安装） |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费和利润 |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 | 机械费 |  |  | 管理费和利润 |
| 6－411 | 管道焊接 | 10m | 1/10 ＝0.1 | 699.20 |  | 80.00 | 277.00 |  | 699.20×（83%＋35%）＝825.06 |  |  | 69.92 |  |  | 8.00 | 27.700 |  |  | 82.506 |
| 6－2429 | 水压试验 | 100m | 1/100＝0.01 | 448.00 |  | 81.30 | 21.00 |  | 448.00×（83%＋35%）＝528.64 |  |  | 4.4800 |  |  | 0.81 | 0.210 |  |  | 5.286 |
| 6－2483 | 管道吹扫 | 100m | 1/100＝0.01 | 169.60 |  | 120.00 | 28.00 |  |  | 169.60×（83%＋35%）＝200.13 |  | 1.7 |  |  | 1.200 | 0.280 |  |  | 2.001 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.1 |  |  | 10.013 | 28.190 |  |  | 89.793 |
| 80元/工日 |  | 未计价材料（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 1103.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |  |  | 暂估单价 （元） |  |  | 暂估合价 （元） |  |  |
|  | ∮219×32碳钢无缝管 |  | Kg |  | 138.355 |  |  | 6.50 |  |  | 899.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 或∮219×32碳钢无缝管 |  | m |  | 9.38×0.1＝0.938 |  |  | 6.5×147.50＝958.75 |  |  | 899.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 10.013 |  |  | － |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 909.323 |  |  | － |  |  |  |  |  |

4.表6.Ⅱ.3单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中暂列金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 | 6600.00 |  |
| 1.1 | 其中：人工费 | 600.00 |  |
| 2 | 措施项目 | 328.80 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 168.00 |  |
| 2.2 | 其中：脚手架搭拆费 | 60.00 |  |
| 2.2.1 | 其中：人工费 | 12.00 |  |
| 2.3 | 其他措施项目费 | 100.80 |  |
| 2.3.1 | 其中：人工费 | 28.8 |  |
| 3 | 其他项目 | 715.00 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 200.00 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 500.00 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总包服务费 | 15.00 |  |
| 4 | 规费 | 137.76 |  |
| 5 | 税金＝（（1）＋（2）＋（3）＋（4））× 11% | 855.97 |  |
| 投标报价合计＝（1）＋（2）＋（3）＋（4）＋（5） |  | 8637.53 |  |

各项费用的计算过程（计算式）：
　　1.分部分项工程清单计价合计＝6000＋6000×10%×（40%＋60%）＝6600（万元）
　　其中人工费＝6000×10%＝600.00（万元）
　　2.措施项目清单计费：
　　脚手架搭拆费
　　＝48.00＋48.00×25%×（40%＋60%）＝60.00 （万元）
　　安全文明施工费
　　＝600.00×20%＋600.00×20%×40%×（40%＋60%）
　　＝168.00（万元）
　　其他措施项目费
　　＝600.00×12%＋600.00×12%×40%×（40%＋60%）
　　＝100.80（万元）
　　措施项目费合计＝60.00＋168.00＋100.80＝328.80（万元）
　　其中人工费
　　＝48×25%＋（600.00×20%＋600.00×12%）×40%
　　＝88.80（万元）
　　3.其他项目费＝200＋500＋500×3%＝715（万元）
　　4.规费：（600＋88.8） ×20%＝137.76（万元）
　　5.税金
　　＝（6600＋328.8＋715＋137.76）×11%
　　＝855.97（万元）
　　6.招标控制价合计
　　＝6600＋328.8＋715＋137.76＋855.97
　　＝8637.53（万元）

【十四】

背景：某国有资金建设项目，采用公开招标方式进行公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询的中介机构编制了招标文件和招标控制价。
　　该项目招标文件包括如下规定：
　　（1）招标人不组织项目现场勘查活动。
　　（2）投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人拒绝回复。
　　（3）投标人报价时必须采用当地建设行政管理部门造价管理机构发布的计价定额中分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量标准。
　　（4）招标人将聘请第三方造价咨询机构在开标后评标前开展清标活动。
　　（5）投标人报价低于招标控制价幅度超过30%的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由，提供证据的，将认定为废标。
　　在项目的投标及评标过程中发生以下事件：
　　事件1：投标人A为外地企业，对项目所在区域不熟悉，向招标人申请希望招标人安排一名工作人员陪同勘查现场。招标人同意安排一位普通工作人员陪同投标。
　　事件2：清标发现，投标人A和投标人B的总价和所有分部分项工程综合单价相差相同的比例。
　　事件3：通过市场调查，工程清单中某材料暂估单价与市场调查价格有较大偏差，为规避风险，投标人C在投标报价计算相关分部分项工程项目综合单价时采用了该材料市场调查的实际价格。
　　事件4：评标委员会某成员认为投标人D与招标人曾经在多个项目上合作过，从有利于招标人的角度，建议优先选择投标人D为中标候选人。

| 问题： 1.请逐一分析项目招标文件包括的（1）—（5）项规定是否妥当，并分别说明理由。 2.事件1中，招标人的做法是否妥当？并说明理由。 3.针对事件2，评标委员会应该如何处理？并说明理由。 4.事件3中，投标人C的做法是否妥当？并说明理由。 5.事件4中，该评标委员会成员的做法是否妥当？并说明理由。 |  |
| --- | --- |
|  | 『正确答案』 1.（1）妥当；《招标投标法》第二十一条，招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。《招投标法实施条例》第二十八条规定招标人不得组织单人或部分潜在投标人踏勘项目现场，因此招标人可以不组织项目现场踏勘。 （2）妥当；《招投标法实施条例》第二十二条潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 （3）不妥当，投标报价由投标人自主确定，招标人不能要求投标人采用指定的人、材、机消耗量标准。 （4）妥当，清标工作组应该由招标人选派或者邀请熟悉招标工程项目情况和招标投标程序、专业水平和职业素质较高的专业人员组成，招标人也可以委托工程招标代理单位、工程造价咨询单位或者监理单位组织具备相应条件的人员组成清标工作组。 （5）不妥当，不是低于招标控制价而是适用于低于其他投标报价或者标底、成本的情况。《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）第二十一条规定：在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为废标处理。 2.事件1中，招标人的做法不妥当。根据《招投标法实施条例》第二十八条规定招标人不得组织单人或部分潜在投标人踏勘项目现场，因此招标人不能安排一名工作人员陪同勘查现场。 3.评标委员会应该把投标人A和B的投标文件做为废标处理。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； ⑤不同投标人的投标文件相互混装； ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户 转出。 4.不妥当，暂估价不能变动和更改。当招标人提供的其他项目清单中列示了材料暂估价时，应根据招标人提供的价格计算材料费，并在分部分项工程量清单与计价表中表现出来。 5.不妥当，根据《招投标法实施条例》第四十九条评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。 |

【十五】

背景：某省使用国有资金投资的某重点工程项目计划于2016年9月8日开工，招标人拟采用公开招标方式进行项目施工招标，并委托某具有招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制了招标文件，文件中允许联合体投标。招标过程中发生了以下事件：
　　事件1：招标人规定2016年1月20～25日为招标文件发售时间。2月16日下午4时为投标截止时间。投标有效期自投标文件发售时间算起总计60天。
　　事件2：2月10日招标人书面通知各投标人：删除该项目所有房间精装修的内容，代之以水泥砂浆地面、抹灰墙及抹灰天棚，投标文件可顺延至21日。
　　事件3：投标人A、B组织了联合体，资格预审通过后，为提高中标概率，在编制投标文件时又邀请了比A、B企业资质高一级的企业C共同组织联合体。
　　事件4：评标委员会于4月29日提出了书面评标报告：E、F企业分列综合得分第一、第二名。4月30日招标人向F企业发出了中标通知书，5月2日F企业收到中标通知书，双方于6月1日按现行清单计价规范签订了固定单价合同，合同工期300天，合同价9000万元。合同约定：材料预付款于开工前7天支付合同价（不包括暂列金额）的20%，安全文明施工费在工期内按月随进度款平均支付。

| 问题： 1.该项目必须编制招标控制价吗？招标控制价应根据哪些依据编制与复核？如投标人认为招标控制价编制过低，应在什么时间内向何机构提出投诉？ 2.请指出事件1的不妥之处，说明理由。 3.事件2中招标人做法是否妥否？说明理由。 4.事件3中投标人做法是否妥否？说明理由。 5.请指出事件4的不妥之处，说明理由。 |  |
| --- | --- |
|  | 『正确答案』 问题1： （1）因为国有资金投资的建设工程招标必须编制招标控制价，所以该项目必须编制。 （2）招标控制从应根据下列依据编制与复核： 1）2013计价规范； 2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法； 3）建设工程设计文件及相关资料； 4）拟定的招标文件及招标工程量清单； 5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价； 8）其他的相关资料。 （3）投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照清单计价规范的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。 问题2： 投标有效期自投标文件发售时间算起总计60天的做法不妥当，理由：按照相关规定，投标有效期应从提交投标文件的截止之日起算。 问题3： 书面通知妥当，但投标文件顺延时间不妥。理由：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。所以应至少顺延到25日。 问题4： A、B组成联合体妥当，但资格预审后邀请C单位不妥。理由：招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。 问题5： 事件4存在以下不妥之处： （1）4月30日招标人向F企业发出了中标通知书的做法有两处不妥。因为按有关规定： 1）依法必须进行招标的项目，没有特殊原因必须第一候选人是中标人，即本项目应是E单位中标。只有排名第一的中标候选人在由于自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件要求提交履约保证金（或履约保函）的情况下，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 2）依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。 （2）合同签订的日期违规。按有关规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，即招标人必须在5月30日前与中标单位签订书面合同。 （3）安全文明施工费在工期内按月随进度款平均支付的做法不妥。因为按现行清单计价规范规定：发包人应在工程开工后的28天内支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付。 |

【十六】

背景：某承包商参与了某施工项目的施工投标，在通过资格预审后，对招标文件进行了详细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，且合同条款中规定每拖延1天工期罚合同价的1‰。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本；还发现原设计结构方案采用框架剪力墙体系过于保守。因此，该承包商采取了以下做法：
　　做法一：在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。
　　做法二：建议将框架剪力墙体系改为框架体系，并对这两种结构体系进行了技术经济分析和比较，证明框架体系不仅能保证工程结构的可靠性和安全性、增加使用面积、提高空间利用的灵活性，而且可降低造价约3%。
　　做法三：经造价工程师的初步测算，拟投标报价9000万元。该施工企业投标时为了不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对原估价作适当调整，具体数据见表3－1。

表3－1　报价调整前后对比表　　　单位：万元

|  | 基础工程 | 上部结构工程 | 装饰和安装工程 | 总造价 | 总工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整前 （投标估价） | 1100 （工期6月） | 4560 （工期12月） | 3340 （工期为6月） | 9000 | 24月 |
| 调整后 （正式报价） | 1200 （工期6月） | 4800 （工期12月） | 3000 （工期为6月） | 9000 | 24月 |

调整后，该承包商将技术标和商务标分别封装，在投标截止日期前1天上午将投标文件报送业主。
　　做法四：在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%，并详细说明了需调整的各分部分项工程的综合单价及相应总价。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。

| 问题： 1.招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？ 2.做法一中，该承包商运用了哪种报价技巧？其运用是否得当？ 3.做法二中，该承包商运用了哪种报价技巧？其运用是否得当？ 4.做法三中，该承包商运用了哪种报价技巧？其运用是否得当？不平衡报价后，承包商所得工程款的终值比原报价增加多少万元？（假定工程进度均衡进行，以预计的竣工时间为终点，月利率按1%计） 5.做法四中，该承包商运用了哪种报价技巧？其运用是否得当？招标人的做法是否得当？说明理由。 |  |
| --- | --- |
|  | 『正确答案』 问题1： 招标人对投标人进行资格预审应包括以下内容： （1）投标人签订合同的权利：营业执照和资质证书； （2）投标人履行合同的能力：人员情况、技术装备情况、财务状况等； （3）投标人目前的状况：投标资格是否被取消、账户是否被冻结等； （4）近三年情况：是否发生过重大安全事故和质量事故； （5）法律、行政法规规定的其他内容。 问题2： 做法一中该承包商运用了多方案报价法，该方法运用不当，因为运用该报价技巧时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）报价，而该承包商在投标时仅说明了该工期要求难以实现，却并未报出相应的投标价。 问题3： 该承包商运用了增加建议方案法，该方法运用得当，因为通过对两个结构体系方案的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证了建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。 问题4： 该承包商运用了不平衡报价法，承包商将属于前期的基础工程和主体结构工程的单价调高，而将属于后期工程的装饰工程的单价调低，可以在施工的早期阶段收到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值；而且这三类工程单价的调整幅度均在10%以内，属于合理范围。 以竣工时点进行折现，F＝A1（F/A，1%，6）（F/P，1%，18）＋A2（F/A，1%，12）（F/P，1%，6）＋A3（F/A，1%，6） 调价前： 调价后： 结论：采用了不平衡报价法后，终值增加了＝9932.84-9889.56=43.28万元 问题5： 该承包商运用了突然降价法，该方法运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前1小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。 “招标单位的有关工作人员拒收承包商的补充材料”不妥，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说，补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。 |

【十七】

背景：某群体工程，主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800㎡，现浇钢筋混凝土框剪结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF—2012—0202）签订了施工合同和监理合同。施工合同工期25个月，2017年9月1日开工，合同约定在项目开工前7天内支付工程预付款，预付比例为中标价的20%。由于该工程急于投入使用，在合同中还约定，工程每提前（或拖延）1天奖励（或罚款）6000元（含税费）。
　　合同履行过程中，发生了下列事件：
　　事件一：某单位工程的施工进度计划网络图如图1所示。因工艺设计采用某专利技术，工作F需要工作B和工作C完成以后才能开始施工。施工单位对该进度计划网络图进行了调整。施工按调整后的进度计划执行。

事件二：总承包单位于合同约定之日正式开工，截至2017年10月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。
　　
　　图1　施工进度计划网络图（单位：月）
　　事件三：由于项目功能调整变更设计，导致工作C中途出现停歇，持续时间比原计划超出2个月，造成施工人员窝工损失13.6万元/月×2月=27.2万元；
　　事件四：当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E停工、清理恢复施工共用时3个月，造成施工设备损失费用8.2万元、清理和修复工程费用24.5万元。
　　针对上述事件二、三、四事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出了工期索赔及费用索赔（所有事项均与实际相符）。最后该工程按合同工期完成。
　　问题：
　　1.绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图（双代号），指出其关键线路（用工作表示），并计算其总工期（单位：月）。说明调整后的工期能否满足合同要求？
　　2.说明事件二中总承包单位的哪些索赔成立？
　　3.事件三中，施工单位的工期索赔和费用索赔是否成立，并说明理由。
　　4.事件四中，施工单位的工期索赔和费用索赔是否成立，并说明理由。
　　5.计算该工程的工期奖罚款。
　　【答案】
　　问题1：
　　
　　图2
　　（注：只需要将③、④节点之间增加一项虚工作即可）
　　网络图中关键线路有两条，分别是A→B→F→H→I和A→D→G→H→I。
　　调整后的计划总工期为25个月，与合同工期一致，满足合同要求。

问题2：
　　总包单位的购置钢筋占用费可以索赔，利润和税金不能索赔。因为建设单位延期支付预付款，施工单位购置工程所需材料时，自己垫付款项，所以造成了其资金的占用，增加了资金成本，属于建设单位的责任，故资金占用费可以索赔。而利润和税金不能索赔，因为材料费的利润、税金已经包含在投标总价中，并未使工程量有所减少，故不能索赔。

问题3：
　　工期索赔成立。因为C为非关键工作，总时差为1个月，设计变更后导致工期延误2个月，对总工期影响只有1个月，所以，C工作可提出工期索赔1个月。
　　费用索赔成立。C工作可提出费用索赔27.2万元。因为设计变更是非承包商原因导致的承包商自身经济损失，承包商有权对建设单位提出费用索赔。
　　问题4：
　　工期索赔不成立。因为E为非关键工作，总时差为5个月，不可抗力导致了工期延误3个月，延误时长未超过总时差，所以工期索赔不成立。
　　24.5万的清理和修复费用是可以索赔的，因为在不可抗力后的清理和维修费用，应该由建设单位承担的。但8.2万元是不可抗力导致施工设备损失的费用，不能向建设单位索赔，需要施工单位自己承担。
　　问题5：
　　实际工期25月，可顺延工期1个月，工期奖励30天，奖金＝6000×30＝18万元。

【十八】

背景资料：某建筑施工单位在新建办公楼工程前，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。
　　在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图（时间单位：月）形式表示，如图5。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，检查结果如下：A、B、C三项工作已完成，E工作已完成1/3，F工作还未开始，D工作已完成2/3。
　　
　　图5
　　针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况，主要是由以下三个事件造成：
　　事件1：工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致；
　　事件2：工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致；
　　事件3：工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因。
　　施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，上报了相应的工期索赔资料。

| 问题： 1.从工期控制角度，指出本工程需重点控制的工作？ 2.根据8月底的进度检查情况，绘制实际进度前锋线并说明偏差对紧后工作及总工期的影响。 3.如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月？ 4.针对工序E、工序F、工序D，分别判断施工单位上报的三项工期索赔是否成立，并说明相应的理由。 5.假定8月底该项目的已完工作实际投资为300万元，该项目各工作的投资费用详见下表（假定各项工作都均衡进行），根据上述8月底的进度检查结果，请用投资偏差分析法计算8月底的进度偏差、投资偏差。 工作名称; A; B; C; D; E; F; G; H; I. 预算费用（万元）; 30; 60; 25; 30; 150; 60; 100; 40; 100. |
| --- |
|  | 『正确答案』 1.重点控制工作即关键线路上的工作，分别为A、B、E、H、I。 2. 图6 工序E延迟了1个月的时间，工序F延迟了2个月的时间，工序D延迟1个月的时间。从时标网络图中可以看出关键线路为A→B→E→H→I，由于E、F、D工作都有了延误，E工作在关键线路上延误了1个月时间，直接影响计划工期1个月；F延误了两个月时间，但总时差是1个月，那么F工作影响总工期1个月；D工作的紧后工作的自由时差为1个月，D工作延误1个月，对总工期没有影响。 3.若后续工作依旧按照原进度施工，那么则总工期延长1个月，即13个月完成。 4.工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致的，且在关键线路上，非施工单位原因导致的延期，所以工期索赔成立。 工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致的，而非施工单位原因导致的延期，所以可以索赔1个月的工期。 工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因导致的。非建设方的因素导致的，承包人索赔不成立。 5.8月底三个投资值： （1）计划工作投资费用=A+B+C+D+2/3E+F=30+60+25+30+100+60=305万元（即计划线上的累计值） （2）已完工作计划费用=305－1/3E－1/3D－F=305－50－10－60=185万元（前锋线上的值） （3）已完工作实际投资=300万元 评价指标如下： 进度偏差=185－305=－120万元，表示进度拖延120万元未完成。 投资偏差=185－300=－115万元，表示投资超支115万元。 |

【十九】

背景：某工程项目发承包双方签订了施工合同，工期为4个月。有关工程价款及其支付条款约定如下：
　　1.工程价款：
　　（1）分项工程项目费用合计59.2万元，包括分项工程A、B、C三项，清单工程量分别为600m3、800m3、900m2，综合单价分别为300元/m3、380元/m3、120元/m2。
　　（2）单价措施项目费用6万元，不予调整。
　　（3）总价措施项目费用8万元，其中，安全文明施工费按分项工程和单价措施项目费用之和的5%计取（随计取基数的变化在第4个月调整），除安全文明施工费之外的其他总价措施项目费用不予调整。
　　（4）暂列金额5万元。
　　（5）管理费和利润按人材机费用之和的18%计取，规费按人材机费和管理费、利润之和的5%计取，增值税率为11%。
　　（6）上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额。

2.工程款支付：
　　（1）开工前，发包人分项工程和单价措施项目工程款的20%支付给承包人作为预付款（在第2～4个月的工程款中平均扣回），同时将安全文明施工费工程款全额支付给承包人。
　　（2）分项工程价款按完成工程价款的85%逐月支付。
　　（3）单价措施项目和除安全文明施工费之外的总价措施项目工程款在工期第1～4个月均衡考虑，按85%比例逐月支付。
　　（4）其他项目工程款的85%在发生当月支付。
　　（5）第4个月调整安全文明施工费工程款，增（减）额当月全额支付（扣除）。
　　（6）竣工验收通过后30天内进行工程结算，扣留工程总造价的3%作为质量保证金，其余工程款作为竣工结算最终付款一次性结清。
　　施工期间分项工程计划和实际进度见表5.1。
　　表5.1　分项工程计划和实际进度表

| 分项工程及其工程量 |  | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 计划工程量（m3） | 300 | 300 |  |  | 600 |
|  | 实际工程量（m3） | 200 | 200 | 200 |  | 600 |
| B | 计划工程量（m3） | 200 | 300 | 300 |  | 800 |
|  | 实际工程量（m3） |  | 300 | 300 | 300 | 900 |
| C | 计划工程量（m2） |  | 300 | 300 | 300 | 900 |
|  | 实际工程量（m2） |  | 200 | 400 | 300 | 900 |

在施工期间第3个月，发生一项新增分项工程D。经发承包双方核实确认，其工程量为300m2，每m2所需不含税人工和机械费用为110元，每m2机械费可抵扣进项税额为10元；每m2所需甲、乙、丙三种材料不含税费用分别为80元、50元、30元，可抵扣进项税率分别为3%、11%、17%。

问题：
　　1.该工程签约合同价为多少万元？开工前发包人应支付给承包人的预付款和安全文明施工费工程款分别为多少万元？
　　2.第2个月，承包人完成合同价款为多少万元？发包人应支付合同价款为多少万元？截止到第2个月末，分项工程B的进度偏差为多少万元？
　　3.新增分项工程D的综合单价为多少元/m2？该分项工程费为多少万元？销项税额、可抵扣进项税额、应缴纳增值税额分别为多少万元？
　　4.该工程竣工结算合同价增减额为多少万元？如果发包人在施工期间均已按合同约定支付给承包商各项工程款，假定累计已支付合同价款87.099万元，则竣工结算最终付款为多少万元？（计算过程和结果保留三位小数）
　　『正确答案』
　　问题1：
　　签约合同价=（59.2+6+8+5）×（1+5%）×（1+11%）=78.2×1.1655=91.142（万元）
　　发包人应支付给承包人的预付款=（59.2+6）×1.1655×20%=15.198（万元）
　　安全文明施工费工程款=（59.2+6）×5%×1.1655=3.800（万元）

问题2：
　　承包人完成合同价款为：
　　[（200×300+300×380+200×120）/10000+（6+8-65.2×5%）/4] ×1.1655=（19.8+2.685） ×1.1655=26.206（万元）
　　发包人应支付合同价款为：
　　26.206×85%-15.198/3=17.209（万元）
　　分项工程B的进度偏差为：
　　已完工程计划投资=300×380×1.1655=13.287（万元）
　　拟完工程计划投资=（200+300）×380×1.1655=22.145（万元）
　　进度偏差=已完工程计划投资-拟完工程计划投资=13.287-22.145=-8.858（万元），进度拖后8.858万元

问题3：分项工程D的综合单价=（110+80+50+30）×（1+18%）=318.600（元/m2）
　　D分项工程费=300×318.6/10000=9.558（万元）
　　销项税额=9.558×（1+5%）×11%=1.104（万元）
　　可抵扣进项税额=300×（10+80×3%+50×11%+30×17%）/10000=0.690（万元）
　　应缴纳增值税额=1.104-0.69=0.414（万元）

问题4：增加分项工程费=100×380/10000+9.558=13.358（万元）
　　增加安全文明施工费=13.358×5%=0.668（万元）
　　合同价增减额=[（13.358+0.668）-5]×（1+5%）×（1+11%）=10.520（万元）
　　竣工结算工程款=（91.142+10.520）×（1-3%）-87.099=11.513（万元）

【二十】

| 背景：某工程项目的招标控制价为106万元（补充：其中安全文明施工费14.523万元）…… 问题： 1.该工程合同价为多少万元？投标报价浮动率为多少？ |  |
| --- | --- |
|  | 『正确答案』 1.合同价＝[（360×1000＋220×700＋1520×45）/10000＋7＋6＋15]×（1＋15%）＝99.18（万元） 报价浮动率＝（1－99.18/106）×100%＝6.43% 或：报价浮动率＝1－（99.18－3.6×1.15）/（106－14.523×1.15）×100%＝6.43% |